## CFF
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: RETROFIT DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DA PGJ
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, n° 80 - PORTO ALEGRE - RS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 34/2019
Data: 14/05/2019
It | Descrição | Valor Total, R$ | Período 1 (1.° mês) |  |  |  | Período 2 (2.° mês) |  |  |  | Período 3 (3.° mês) |  |  |  | Período 4 (4.° mês) |  |  |  | Período 5 (5.° mês) |  |  |  | Período 6 (6.° mês) |  |  |  | Período 7 (7.° mês) |  |  |  | Período 8 (8.° mês) |  | Período 9 (9.° mês) |  | Valor Efetivado
|  |  | % | Material | Serviço | Total | % | Material | Serviço | Total | % | Material | Serviço | Total | % | Material | Serviço | Total | % | Material | Serviço | Total | % | Material | Serviço | Total | % | Material | Serviço | Total | % | Serviço | % | Serviço | Total | %
1 | CONTROLADOR DE REDE BACNET LON MODBUS |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 80% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
2 | BASE DE CONEXÕES PARA UNIDADE DE CONTROL |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 64% |  |  | 0 | 9% |  |  | 0 | 9% |  |  | 0 | 9% |  |  | 0 | 9% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
3 | FONTE DE ALIMENTACÃO ELÉTRICA |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 79% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 6% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
4 | BASE DE CONEXÕES PARA UNIDADE DE ALIMENTÇÃO |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 69% |  |  | 0 | 7% |  |  | 0 | 8% |  |  | 0 | 8% |  |  | 0 | 8% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
5 | CONTROLADOR DE REDE BACNET.WL.EN |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 90% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
6 | SOFTWARE ENTERPRISE SERVER |  | 100% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
7 | SOFTWARE SMARTSTRUXURE WS2 |  | 100% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
8 | SENSOR DE LUMINOSIDADE EXTERNO |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 74% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13% |  |  | 0 | 13% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
9 | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
10 | VÁLVULA ESFERA 1.25POL 14.9CV LK |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
11 | VÁLVULA ESFERA 0.75POL 1.1CV LK |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
12 | MOTOR ATUADOR DE DAMPER FLUTUANTE NSR |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
13 | CONTROLADOR LOCAL MNL-20RF3 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
14 | VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA 2 VIAS 1 1/4" |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 83% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10% |  |  | 0 | 7% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
15 | SENSOR ULTRASSÔNICO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 86% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7% |  |  | 0 | 7% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
16 | REDES DE DADOS (cabeamentos e infraestruturas) |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15% |  |  | 0 | 25% |  |  | 0 | 25% |  |  | 0 | 25% |  |  | 0 | 10% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
17 | TELAS GRÁFICAS E LÓGICAS |  | 40% | 0 |  | 0 | 35% | 0 |  | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
18 | LIGAÇÂO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
19 | LEVANTAMENTO INICIAL E PROJETO "AS BUILT" |  | 50% | 0 |  | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
20 | VISITA DE SUPORTE TÉCNICO |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50% |  | 50% |  | 0 | 100%
TOTAL DO PERÍODO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!