## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARAU
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA NARCISO DAVID TESSER, Nº 128 - MARAU - RS
Data Base: fev/2018
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24516.85 | 11.3195 | 12503.5935 | 51 | 490.337 | 2 | 1471.011 | 6 | 3677.5275 | 15 | 3677.5275 | 15 | 1471.011 | 6 | 735.5055 | 3 | 490.337 | 2 | 100
2 | PAREDES E PAINÉIS | 672.39 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0975 | 25 | 168.0975 | 25 | 168.0975 | 25 | 168.0975 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3 | COBERTURA | 9146.3 | 4.2229 | 0 | 0 | 3658.52 | 40 | 2743.89 | 30 | 2743.89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 1779.67 | 0.82168 | 0 | 0 | 889.835 | 50 | 889.835 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5 | PISOS INTERNOS | 202.54 | 0.093514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | REVESTIMENTOS | 5727.02 | 2.6442 | 0 | 0 | 859.053 | 15 | 1317.2146 | 23 | 1317.2146 | 23 | 1317.2146 | 23 | 916.3232 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | ESQUADRIAS | 13839.19 | 6.3896 | 0 | 0 | 2767.838 | 20 | 3044.6218 | 22 | 2906.2299 | 21 | 2906.2299 | 21 | 553.5676 | 4 | 1660.7028 | 12 | 0 | 0 | 100
8 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 7872.84 | 3.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7284 | 1 | 78.7284 | 1 | 78.7284 | 1 | 3700.2348 | 47 | 3936.42 | 50 | 0 | 0 | 100
9 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS | 103.51 | 0.047791 | 0 | 0 | 103.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 39142.47 | 18.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785.6175 | 25 | 9785.6175 | 25 | 9785.6175 | 25 | 9785.6175 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 2632.5 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.75 | 30 | 1842.75 | 70 | 0 | 0 | 100
12 | PINTURA | 95149.21 | 43.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757.4605 | 5 | 9514.921 | 10 | 14272.3815 | 15 | 23787.3025 | 25 | 42817.1445 | 45 | 100
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 10014.73 | 4.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007.365 | 50 | 5007.365 | 50 | 100
14 | SERVIÇOS FINAIS | 5789.79 | 2.6732 | 289.4895 | 5 | 578.979 | 10 | 868.4685 | 15 | 868.4685 | 15 | 868.4685 | 15 | 752.6727 | 13 | 636.8769 | 11 | 926.3664 | 16 | 100
| Total do período | 216589.01 | 100 | 12793.083 | 5.9066 | 9348.072 | 4.316 | 20570.0243 | 9.4973 | 26303.2344 | 12.1443 | 28316.8049 | 13.074 | 32409.6558 | 14.9637 | 37606.9227 | 17.3633 | 49241.2129 | 22.7349
| Acumulado |  |  | 12793.083 | 5.9066 | 22141.155 | 10.2227 | 42711.1793 | 19.7199 | 69014.4137 | 31.8642 | 97331.2186 | 44.9382 | 129740.8744 | 59.9019 | 167347.7971 | 77.2651 | 216589.01 | 100