## Orçamento
CSM Construtora Silveira Martins
Av Aureliano de Figueiredo Pinto nº 415/ sala 205 - Praia de Belas - CEP 90050-191
F/Fax.: 3024-7287 - CNPJ 05.061.642/0001-14
Email.: construtoracsm.licitacoes@gmail.com - CREA/RS 118867
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAPORÉ
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA GINO MORASSUTI, Nº 1050 - GUAPORÉ - RS
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO
.1 | COMP. PROPR. | 1976 | 2020-03-01 | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1089.33 | 1089.33 | 548.48 | 548.48 | 1637.81 | 1637.81
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1089.33 |  | 548.48 |  | 1637.81
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2020-03-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 271.1 | 271.1 | 0 | 0 | 271.1 | 271.1
.2 | COMP. PROPR. | 1276MP | 2020-03-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO | 6 | MS | 0 | 0 | 446.44 | 2678.64 | 446.44 | 2678.64
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 271.1 |  | 2678.64 |  | 2949.74
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1 | FRANARIN | 27801 | 2020-03-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 724.13 | 347.58 | 33.57 | 16.11 | 757.7 | 363.69
.2 | FRANARIN | 24112 | 2020-03-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 12 | M2 | 531.53 | 6378.36 | 235.11 | 2821.32 | 766.64 | 9199.68
.3 | FRANARIN | 25301 | 2020-03-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 570.23 | 570.23 | 352.15 | 352.15 | 922.38 | 922.38
.4 | COMP. PROPR. | 1325 | 2020-03-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 211.45 | 211.45 | 418.13 | 418.13 | 629.58 | 629.58
.5 | FRANARIN | 523104 | 2020-03-01 | PROTEÇAO VAOS JANELAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 25.32 | M2 | 30.21 | 764.92 | 59.73 | 1512.36 | 89.94 | 2277.28
.6 | COMP. PROPR. | 1313 | 2020-03-01 | PROTEÇÃO PROTETORES FIBRA AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 16 | M2 | 1.99 | 31.84 | 2.96 | 47.36 | 4.95 | 79.2
.7 | COTAÇÃO | 3.7 | 2020-03-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 1 | MS | 1205.22 | 1205.22 | 0 | 0 | 1205.22 | 1205.22
.8 | COMP. PROPR. | 1493 | 2020-03-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 72 | M | 0 | 0 | 16.22 | 1167.84 | 16.22 | 1167.84
.9 | COMP. PROPR. | 1374 | 2020-03-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 34.33 | 480.62 | 5.1 | 71.4 | 39.43 | 552.02
.10 | COMP. PROPR. | 1368 | 2020-03-01 | ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - LOCAÇAO MENSAL | 444.9 | M2 | 7.71 | 3430.18 | 0 | 0 | 7.71 | 3430.18
.11 | COMP. PROPR. | 1367 | 2020-03-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | 444.9 | M2 | 0 | 0 | 8.59 | 3821.69 | 8.59 | 3821.69
.12 | FRANARIN | 23401 | 2020-03-01 | BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA FRONTAL | 8.15 | M | 398.56 | 3248.26 | 69.04 | 562.68 | 467.6 | 3810.94
.13 | COMP. PROPR. | 1373 | 2020-03-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME FACHADEIRO | 444.9 | M2 | 2.72 | 1210.13 | 2.41 | 1072.21 | 5.13 | 2282.34
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 17878.79 |  | 11863.25 |  | 29742.04
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 2049 | 2020-03-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 9225.12 | 9225.12 | 9225.12 | 9225.12
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 9225.12 |  | 9225.12
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
.1 | FRANARIN | 522115 | 2020-03-01 | DEMOLICAO DE PAREDES DE ALVENARIA/ABERTURA DE VAOS | 0.3 | M2 | 0 | 0 | 17.46 | 5.24 | 17.46 | 5.24
.2 | FRANARIN | 62470 | 2020-03-01 | FECHAMENTO VÃOS ALVENARIA TIPO ECKERT TIJ.MACICO DE CUTELO | 2.8 | M2 | 64.38 | 180.26 | 47.97 | 134.32 | 112.35 | 314.58
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 180.26 |  | 139.56 |  | 319.82
6. |  |  |  | COBERTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1210 | 2020-03-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 8 | UN | 22.22 | 177.76 | 10.19 | 81.52 | 32.41 | 259.28
.2 | COMP. PROPR. | 1262MP | 2020-03-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 75.3 | M | 39.42 | 2968.33 | 16.95 | 1276.34 | 56.37 | 4244.67
.3 | COMP. PROPR. | 1412 | 2020-03-01 | REVISÃO/CONSERTO BOCAIS TQP | 8 | UN | 55.46 | 443.68 | 71.36 | 570.88 | 126.82 | 1014.56
.4 | COMP. PROPR. | 1158 | 2020-03-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM. FUNILARIA | 100.2 | M | 0.68 | 68.14 | 9.2 | 921.84 | 9.88 | 989.98
.5 | COMP. PROPR. | 1227 | 2020-03-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 29.2 | M | 0 | 0 | 10.43 | 304.56 | 10.43 | 304.56
.6 | COMP. PROPR. | 6.6 | 2020-03-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO TELHAS FIBROCIMENTO | 29.2 | M2 | 1.45 | 42.34 | 57.49 | 1678.71 | 58.94 | 1721.05
.7 | COMP. PROPR. | 6.7 | 2020-03-01 | REMOÇAO ESTRUTURA/TOLDO ACESSO EXTERNO COPA | 1 | UN | 0 | 0 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25
.8 | COTAÇÃO | 6.8 | 2020-03-01 | COBERTURAS POLICARBONATO COMPACTO 5MM - COLOCADAS | 11.95 | M2 | 745.73 | 8911.47 | 0 | 0 | 745.73 | 8911.47
.9 | COMP. PROPR. | 1216 | 2020-03-01 | VEDAÇAO COM MASTIQUE POLIURETANO | 4.4 | M | 1.37 | 6.03 | 9.98 | 43.91 | 11.35 | 49.94
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 12617.75 |  | 4911.01 |  | 17528.76
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
.1 | FRANARIN | 22161 | 2020-03-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 12 | M2 | 0 | 0 | 9.3 | 111.6 | 9.3 | 111.6
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2020-03-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 12 | M2 | 38.71 | 464.52 | 24.79 | 297.48 | 63.5 | 762
.3 | COTAÇÃO | 1133 | 2020-03-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 20.45 | M2 | 0 | 0 | 33.36 | 682.21 | 33.36 | 682.21
.4 | COMP. PROPR. | 1080 | 2020-03-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 20.45 | M2 | 4.36 | 89.16 | 12.78 | 261.35 | 17.14 | 350.51
.5 | FRANARIN | 81305 | 2020-03-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 20.45 | M2 | 46.64 | 953.79 | 21.45 | 438.65 | 68.09 | 1392.44
.6 | COMP. PROPR. | 8153 | 2020-03-01 | PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 | 20.45 | M2 | 9.87 | 201.84 | 21.11 | 431.7 | 30.98 | 633.54
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1709.31 |  | 2222.99 |  | 3932.3
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
.1 | FRANARIN | 22133 | 2020-03-01 | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO | 0.6 | M2 | 0 | 0 | 12.27 | 7.36 | 12.27 | 7.36
.2 | FRANARIN | 22131 | 2020-03-01 | DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL | 4.6 | M2 | 0 | 0 | 15.77 | 72.54 | 15.77 | 72.54
.3 | COMP. PROPR. | 2319 | 2020-03-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 8.2 | M | 0 | 0 | 2.41 | 19.76 | 2.41 | 19.76
.4 | COMP. PROPR. | 1159 | 2020-03-01 | SUBSTITUIÇAO PISO BASALTO LUSTRADO DANIFICADO | 4.6 | M2 | 117.27 | 539.44 | 45.54 | 209.48 | 162.81 | 748.92
.5 | FRANARIN | 91001 | 2020-03-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 4.6 | M2 | 4.52 | 20.79 | 2.96 | 13.62 | 7.48 | 34.41
.6 | FRANARIN | 91023 | 2020-03-01 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 | 4.6 | M2 | 39.74 | 182.8 | 25.53 | 117.44 | 65.27 | 300.24
.7 | COMP. PROPR. | 1454 | 2020-03-01 | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 2.46 | M | 64.82 | 159.46 | 16.66 | 40.98 | 81.48 | 200.44
.8 | COMP. PROPR. | 1236 | 2020-03-01 | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 4.5 | M2 | 2.66 | 11.97 | 9.98 | 44.91 | 12.64 | 56.88
.9 | COMP. PROPR. | 1452 | 2020-03-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 6,5CM | 8 | M | 26.73 | 213.84 | 11.93 | 95.44 | 38.66 | 309.28
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1128.3 |  | 621.53 |  | 1749.83
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
.1 | FRANARIN | 22162 | 2020-03-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 350.5 | M2 | 0 | 0 | 12.27 | 4300.64 | 12.27 | 4300.64
.2 | FRANARIN | 22161 | 2020-03-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 387.8 | M2 | 0 | 0 | 9.3 | 3606.54 | 9.3 | 3606.54
.3 | COMP. PROPR. | 1272 | 2020-03-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 5.05 | M2 | 38.71 | 195.49 | 24.79 | 125.19 | 63.5 | 320.68
.4 | COMP. PROPR. | 1458 | 2020-03-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 2.8 | M2 | 2.1 | 5.88 | 4.09 | 11.45 | 6.19 | 17.33
.5 | FRANARIN | 101032 | 2020-03-01 | EMBOCO ÁSPERO P/PASTILHA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE | 37.5 | M2 | 7.09 | 265.88 | 26.61 | 997.88 | 33.7 | 1263.76
.6 | COMP. PROPR. | 1463 | 2020-03-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 0.35 | M2 | 10.39 | 3.64 | 26.93 | 9.43 | 37.32 | 13.07
.7 | COMP. PROPR. | 1278MP | 2020-03-01 | ARREMATE/RECOMPOSIÇAO DE REBOCO DANIFICADO | 0.4 | M2 | 6.79 | 2.72 | 28.83 | 11.53 | 35.62 | 14.25
.8 | COMP. PROPR. | 1256 | 2020-03-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 48 | M | 19.52 | 936.96 | 16.66 | 799.68 | 36.18 | 1736.64
.9 | COMP. PROPR. | 2328 | 2020-03-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 35 | M | 4.8 | 168 | 19.97 | 698.95 | 24.77 | 866.95
.10 | COMP. PROPR. | 2326 | 2020-03-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 17 | M | 5.24 | 89.08 | 19.97 | 339.49 | 25.21 | 428.57
.11 | COMP. PROPR. | 1469 | 2020-03-01 | AZULEJO BRANCO A PRUMO C/COLA 20X20CM-INCL.REJUNTE | 1 | M2 | 66.59 | 66.59 | 9.98 | 9.98 | 76.57 | 76.57
.12 | COMP. PROPR. | 1243 | 2020-03-01 | PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE | 344.2 | M2 | 99.05 | 34093.01 | 21.45 | 7383.09 | 120.5 | 41476.1
.13 | COMP. PROPR. | 1244 | 2020-03-01 | PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE (FAIXA) | 87.9 | M | 24.27 | 2133.33 | 17.15 | 1507.49 | 41.42 | 3640.82
.14 | COTAÇÃO | 9.14 | 2020-03-01 | PASTILHA PORCELANA 5X5 - ESTOQUE PARA MANUTENÇOES FUTURAS | 5 | CX | 113.66 | 568.3 | 0 | 0 | 113.66 | 568.3
.15 | FRANARIN | 84201 | 2020-03-01 | JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO+POLIETILENO | 156 | M | 3.39 | 528.84 | 9.98 | 1556.88 | 13.37 | 2085.72
.16 | COMP. PROPR. | 1166 | 2020-03-01 | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 3 | M2 | 21.2 | 63.6 | 28.49 | 85.47 | 49.69 | 149.07
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 39121.32 |  | 21443.69 |  | 60565.01
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2020-03-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO SEM REAPROVEITAMENTO | 12 | M | 0 | 0 | 4.09 | 49.08 | 4.09 | 49.08
.2 | COMP. PROPR. | 1264MP | 2020-03-01 | RODAMEIO MADEIRA LAMINADA BOLEADA | 12 | M | 98 | 1176 | 12.88 | 154.56 | 110.88 | 1330.56
.3 | COMP. PROPR. | 1476 | 2020-03-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 18 | UN | 1.04 | 18.72 | 9.35 | 168.3 | 10.39 | 187.02
.4 | COMP. PROPR. | 1507 | 2020-03-01 | SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA INTERNA - PORTA DE ABRIR | 1 | UN | 125.98 | 125.98 | 67.16 | 67.16 | 193.14 | 193.14
.5 | COMP. PROPR. | 1973 | 2020-03-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS | 4.83 | M2 | 0 | 0 | 8.37 | 40.43 | 8.37 | 40.43
.6 | COMP. PROPR. | 1245 | 2020-03-01 | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. | 3 | CJ | 1825.8 | 5477.4 | 54.62 | 163.86 | 1880.42 | 5641.26
.7 | COMP. PROPR. | 1232 | 2020-03-01 | REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA PANTOGRAFICA | 1 | UN | 1.04 | 1.04 | 37.4 | 37.4 | 38.44 | 38.44
.8 | COMP. PROPR. | 1396 | 2020-03-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 95.6 | M | 0 | 0 | 3.72 | 355.63 | 3.72 | 355.63
.9 | COMP. PROPR. | 1500 | 2020-03-01 | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 142.3 | M | 3.91 | 556.39 | 11.78 | 1676.29 | 15.69 | 2232.68
.10 | COMP. PROPR. | 1216 | 2020-03-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO | 95.6 | M | 1.37 | 130.97 | 9.98 | 954.09 | 11.35 | 1085.06
.11 | COMP. PROPR. | 132 | 2020-03-01 | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 3.42 | M2 | 115.59 | 395.32 | 70.63 | 241.55 | 186.22 | 636.87
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 7881.82 |  | 3908.35 |  | 11790.17
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | FRANARIN | 171052 | 2020-03-01 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 15mm (1/2") | 9 | M | 1.58 | 14.22 | 4.97 | 44.73 | 6.55 | 58.95
.2 | FRANARIN | 171053 | 2020-03-01 | CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 15mm (1/2") | 1 | UN | 0.46 | 0.46 | 0.99 | 0.99 | 1.45 | 1.45
.3 | FRANARIN | 171054 | 2020-03-01 | LUVA PVC RÍGIDO 15mm (1/2") | 2 | UN | 0.76 | 1.52 | 0.65 | 1.3 | 1.41 | 2.82
.4 | FRANARIN | 171900 | 2020-03-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO - COM ENCHIMENTO | 9 | M | 1.03 | 9.27 | 12.05 | 108.45 | 13.08 | 117.72
.5 | COMP. PROPR. | 1394 | 2020-03-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR C/CAIXA 50x100mm | 1 | UN | 15.04 | 15.04 | 8.28 | 8.28 | 23.32 | 23.32
.6 | COMP. PROPR. | 2051 | 2020-03-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR C/CAIXA 50x100mm | 2 | UN | 20.84 | 41.68 | 8.28 | 16.56 | 29.12 | 58.24
.7 | COMP. PROPR. | 1983 | 2020-03-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR C/PLACA 50x100mm | 7 | UN | 18.36 | 128.52 | 4.97 | 34.79 | 23.33 | 163.31
.8 | FRANARIN | 174011 | 2020-03-01 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 2 | UN | 8.46 | 16.92 | 9.96 | 19.92 | 18.42 | 36.84
.9 | COMP. PROPR. | 1981 | 2020-03-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 50 | M | 1.56 | 78 | 0.65 | 32.5 | 2.21 | 110.5
.10 | COMP. PROPR. | 1980 | 2020-03-01 | LÂMPADA LED TUBULAR 18W 4000K DRIVER INTEG C/REMOÇÃO REATOR | 80 | UN | 35.52 | 2841.6 | 12.42 | 993.6 | 47.94 | 3835.2
.11 | COMP. PROPR. | 1979 | 2020-03-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/10W 900lm 6500K BASE E27 | 19 | UN | 17.38 | 330.22 | 3.31 | 62.89 | 20.69 | 393.11
.12 | COMP. PROPR. | 1978 | 2020-03-01 | PROJETOR LED 50W 4000lm CORPO ALUMÍNIO IP-65 C/ALÇA | 4 | UN | 61.4 | 245.6 | 24.86 | 99.44 | 86.26 | 345.04
.13 | COMP. PROPR. | 2016 | 2020-03-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 9 | UN | 26.28 | 236.52 | 6.63 | 59.67 | 32.91 | 296.19
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3959.57 |  | 1483.12 |  | 5442.69
12. |  |  |  | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS
.1 | FRANARIN | 22194 | 2020-03-01 | REMOÇAO DE APARELHOS SANITARIOS C/REAPROVEITAMENTO | 2 | UN | 0 | 0 | 41.11 | 82.22 | 41.11 | 82.22
.2 | COMP. PROPR. | 12.2 | 2020-03-01 | REVISAO TUBULAÇAO ESGOTO SANITARIO SERVIÇO | 1 | UN | 34.83 | 34.83 | 52.75 | 52.75 | 87.58 | 87.58
.3 | COMP. PROPR. | 12.3 | 2020-03-01 | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR C/ARREMATES NECESSARIOS | 1 | UN | 18.2 | 18.2 | 65.6 | 65.6 | 83.8 | 83.8
.4 | COMP. PROPR. | 1666 | 2020-03-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 1 | M | 12.11 | 12.11 | 17.63 | 17.63 | 29.74 | 29.74
.5 | FRANARIN | 531122 | 2020-03-01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 2.5 | M3 | 0 | 0 | 44.64 | 111.6 | 44.64 | 111.6
.6 | FRANARIN | 31325 | 2020-03-01 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO | 1.9 | M3 | 0 | 0 | 29.76 | 56.54 | 29.76 | 56.54
.7 | FRANARIN | 531410 | 2020-03-01 | CARGA/TRANSPORTE/DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO | 0.6 | M3 | 18.07 | 10.84 | 2.36 | 1.42 | 20.43 | 12.26
.8 | COMP. PROPR. | 187 | 2020-03-01 | CALHA DE PISO C/MEIA CANA E GRELHA DE FERRO L=30CM | 15.66 | M | 206.18 | 3228.78 | 24.86 | 389.31 | 231.04 | 3618.09
.9 | COMP. PROPR. | 12.9 | 2020-03-01 | ADEQUAÇÃO CAIXA DE INSPEÇAO PLUVIAL | 1 | UN | 5.25 | 5.25 | 91.1 | 91.1 | 96.35 | 96.35
.10 | COMP. PROPR. | 1492 | 2020-03-01 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL | 8 | UN | 0 | 0 | 29.76 | 238.08 | 29.76 | 238.08
.11 | COMP. PROPR. | 12.11 | 2020-03-01 | RECOLOCAÇAO DE APARELHOS SANITARIOS | 2 | UN | 75.07 | 150.14 | 108.55 | 217.1 | 183.62 | 367.24
.12 | COMP. PROPR. | 1240 | 2020-03-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 5 | UN | 87.26 | 436.3 | 18.38 | 91.9 | 105.64 | 528.2
.13 | COMP. PROPR. | 1669 | 2020-03-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML ABS | 2 | UN | 79.18 | 158.36 | 18.38 | 36.76 | 97.56 | 195.12
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4054.81 |  | 1452.01 |  | 5506.82
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
.1 | COMP. PROPR. | 1369 | 2020-03-01 | REMOÇAO APAR. AR CONDIC./PROTETOR FIBRA INCL. EMBALAGEM | 8 | UN | 14.95 | 119.6 | 58.45 | 467.6 | 73.4 | 587.2
.2 | COMP. PROPR. | 2050 | 2020-03-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 16.7 | M | 18.24 | 304.61 | 52.94 | 884.1 | 71.18 | 1188.71
.3 | COMP. PROPR. | 13.3 | 2020-03-01 | MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/DRENO SPLITS | 9 | M | 4.05 | 36.45 | 3.25 | 29.25 | 7.3 | 65.7
.4 | COMP. PROPR. | 13.4 | 2020-03-01 | DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES | 13 | M | 7.28 | 94.64 | 34.54 | 449.02 | 41.82 | 543.66
.5 | COTAÇÃO | 13.5 | 2020-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 2002.96 | 2002.96 | 92.71 | 92.71 | 2095.67 | 2095.67
.6 | COTAÇÃO | 13.6 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 9.000 BTU/h | 1 | CJ | 115.88 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | 231.76 | 231.76
.7 | COTAÇÃO | 13.7 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 9.000 BTU/h | 1 | CJ | 104.29 | 104.29 | 115.88 | 115.88 | 220.17 | 220.17
.8 | COTAÇÃO | 13.8 | 2020-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 2257.12 | 9028.48 | 92.71 | 370.84 | 2349.83 | 9399.32
.9 | COTAÇÃO | 13.9 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 12.000 BTU/h | 4 | CJ | 139.06 | 556.24 | 115.88 | 463.52 | 254.94 | 1019.76
.10 | COTAÇÃO | 13.10 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 12.000 BTU/h | 4 | CJ | 104.29 | 417.16 | 115.88 | 463.52 | 220.17 | 880.68
.11 | COTAÇÃO | 13.11 | 2020-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 3287.1 | 9861.3 | 115.88 | 347.64 | 3402.98 | 10208.94
.12 | COTAÇÃO | 13.12 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 18.000 BTU/h | 3 | CJ | 144.85 | 434.55 | 121.68 | 365.04 | 266.53 | 799.59
.13 | COTAÇÃO | 13.13 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 18.000 BTU/h | 3 | CJ | 115.88 | 347.64 | 127.47 | 382.41 | 243.35 | 730.05
.14 | COTAÇÃO | 13.14 | 2020-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 4206.41 | 4206.41 | 139.06 | 139.06 | 4345.47 | 4345.47
.15 | COTAÇÃO | 13.15 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO MECANICA E FRIGORÍGENA SPLIT 24.000 BTU/h | 1 | CJ | 173.83 | 173.83 | 139.06 | 139.06 | 312.89 | 312.89
.16 | COTAÇÃO | 13.16 | 2020-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 24.000 BTU/h | 1 | CJ | 173.83 | 173.83 | 139.06 | 139.06 | 312.89 | 312.89
.17 | COTAÇÃO | 13.17 | 2020-03-01 | SUPORTE, DRENO E ARREMATE PARA SPLIT | 9 | CJ | 69.53 | 625.77 | 57.94 | 521.46 | 127.47 | 1147.23
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 28603.64 |  | 5486.05 |  | 34089.69
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
.1 | COMP. PROPR. | 14.1 | 2020-03-01 | FECHAMENTO VAOS CHAMINE CHURRASQUEIRA C/TELA OTIS | 4 | UN | 3.75 | 15 | 9.19 | 36.76 | 12.94 | 51.76
.2 | COMP. PROPR. | 1216 | 2020-03-01 | VEDAÇAO ESCADA/ALGEROZES COM MASTIQUE POLIURETANO | 45.3 | M | 1.37 | 62.06 | 9.98 | 452.09 | 11.35 | 514.15
.3 | FRANARIN | 522126 | 2020-03-01 | REMOCAO DE BASALTO SERRADO SEM REAPROVEITAMENTO | 4.24 | M2 | 0 | 0 | 7.4 | 31.38 | 7.4 | 31.38
.4 | COMP. PROPR. | 1132 | 2020-03-01 | REMOÇAO DE PAVIMENTAÇAO BLOCO CONCRETO S/REAPROVEITAMENTO | 4.7 | M2 | 0 | 0 | 12.27 | 57.67 | 12.27 | 57.67
.5 | COMP. PROPR. | 1383 | 2020-03-01 | REMOCAO E REPOSICAO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 3.7 | M2 | 16.03 | 59.31 | 31.61 | 116.96 | 47.64 | 176.27
.6 | COMP. PROPR. | 1248 | 2020-03-01 | ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 | 30.5 | M | 39.34 | 1199.87 | 18.48 | 563.64 | 57.82 | 1763.51
.7 | COMP. PROPR. | 1198 | 2020-03-01 | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 4.24 | M2 | 89.12 | 377.87 | 26.61 | 112.83 | 115.73 | 490.7
.8 | COMP. PROPR. | 1272MP | 2020-03-01 | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 8 | M2 | 32.9 | 263.2 | 54.53 | 436.24 | 87.43 | 699.44
.9 | COMP. PROPR. | 1363 | 2020-03-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 432.3 | M2 | 0.06 | 25.94 | 1.48 | 639.8 | 1.54 | 665.74
.10 | COMP. PROPR. | 1236 | 2020-03-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 24.9 | M2 | 2.66 | 66.23 | 9.98 | 248.5 | 12.64 | 314.73
.11 | COMP. PROPR. | 1364 | 2020-03-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 296.35 | M2 | 0.9 | 266.72 | 3.72 | 1102.42 | 4.62 | 1369.14
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2336.2 |  | 3798.29 |  | 6134.49
15. |  |  |  | PINTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2020-03-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1318.7 | M2 | 1.37 | 1806.62 | 2.23 | 2940.7 | 3.6 | 4747.32
.2 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2020-03-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 122.5 | M2 | 1.33 | 162.93 | 4.45 | 545.13 | 5.78 | 708.06
.3 | COMP. PROPR. | 1281MP | 2020-03-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES MADEIRA P/REPINTURA | 0.5 | M2 | 4.76 | 2.38 | 4.45 | 2.23 | 9.21 | 4.61
.4 | FRANARIN | 141250 | 2020-03-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 5.4 | M2 | 0.72 | 3.89 | 3.31 | 17.87 | 4.03 | 21.76
.5 | COMP. PROPR. | 1274MP | 2020-03-01 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/IMPERMUR 2 DEMAOS | 12 | M2 | 23.8 | 285.6 | 8.37 | 100.44 | 32.17 | 386.04
.6 | COMP. PROPR. | 1259 | 2020-03-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1318.7 | M2 | 1.06 | 1397.82 | 3.31 | 4364.9 | 4.37 | 5762.72
.7 | FRANARIN | 141210 | 2020-03-01 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 3 | M2 | 5.48 | 16.44 | 8.44 | 25.32 | 13.92 | 41.76
.8 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2020-03-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 146.6 | M2 | 4.61 | 675.83 | 6.63 | 971.96 | 11.24 | 1647.79
.9 | FRANARIN | 141302 | 2020-03-01 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM | 0.5 | M2 | 6.1 | 3.05 | 8.44 | 4.22 | 14.54 | 7.27
.10 | FRANARIN | 141212 | 2020-03-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 213.1 | M2 | 9.17 | 1954.13 | 8.44 | 1798.56 | 17.61 | 3752.69
.11 | FRANARIN | 141251 | 2020-03-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 2.7 | M2 | 8.25 | 22.28 | 10.12 | 27.32 | 18.37 | 49.6
.12 | FRANARIN | 141257 | 2020-03-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 1339.1 | M2 | 5.32 | 7124.01 | 6.63 | 8878.23 | 11.95 | 16002.24
.13 | FRANARIN | 141347 | 2020-03-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 146.6 | M2 | 7.29 | 1068.71 | 16.58 | 2430.63 | 23.87 | 3499.34
.14 | FRANARIN | 141345 | 2020-03-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 47.4 | M | 11.38 | 539.41 | 16.91 | 801.53 | 28.29 | 1340.94
.15 | FRANARIN | 141346 | 2020-03-01 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEMAOS | 0.5 | M2 | 6.93 | 3.47 | 12.51 | 6.26 | 19.44 | 9.73
.16 | COMP. PROPR. | 1512 | 2020-03-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 98.9 | M2 | 6.75 | 667.58 | 12.51 | 1237.24 | 19.26 | 1904.82
.17 | COMP. PROPR. | 1497 | 2020-03-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 340.4 | M | 3.3 | 1123.32 | 6.63 | 2256.85 | 9.93 | 3380.17
.18 | FRANARIN | 147005 | 2020-03-01 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=10CM | 55.8 | M | 2.71 | 151.22 | 4.24 | 236.59 | 6.95 | 387.81
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 17008.69 |  | 26645.98 |  | 43654.67
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
.1 | COMP. PROPR. | 1498 | 2020-03-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 24.9 | M2 | 0 | 0 | 2.23 | 55.53 | 2.23 | 55.53
.2 | COMP. PROPR. | 2030 | 2020-03-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 24.9 | M2 | 176.1 | 4384.89 | 0 | 0 | 176.1 | 4384.89
.3 | COMP. PROPR. | 2031 | 2020-03-01 | BANDO P/PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADO | 17.4 | M | 61.71 | 1073.75 | 0 | 0 | 61.71 | 1073.75
.4 | COMP. PROPR. | 2558 | 2020-03-01 | SUBSTITUIÇAO CONJUNTO 37 LETRAS P/AÇO INOX 14X16CM-COLOCADO | 1 | CJ | 4981.97 | 4981.97 | 0 | 0 | 4981.97 | 4981.97
.5 | COMP. PROPR. | 1962 | 2020-03-01 | SUBSTITUIÇAO NUMERAÇAO P/AÇO INOX P/PREDIO - COLOCADA | 4 | UN | 123.99 | 495.96 | 0 | 0 | 123.99 | 495.96
.6 | COMP. PROPR. | 1365 | 2020-03-01 | LIMPEZA BRASAO FACHADA FRONTAL | 1 | CJ | 2.58 | 2.58 | 44.64 | 44.64 | 47.22 | 47.22
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 10939.15 |  | 100.17 |  | 11039.32
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2020-03-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 12 | UN | 365.04 | 4380.48 | 0 | 0 | 365.04 | 4380.48
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2020-03-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 284.49 | M2 | 0.37 | 105.26 | 2.1 | 597.43 | 2.47 | 702.69
.3 | COMP. PROPR. | 1977 | 2020-03-01 | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1089.33 | 1089.33 | 548.48 | 548.48 | 1637.81 | 1637.81
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 5575.07 |  | 1145.91 |  | 6720.98
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 154355.11 |  | 97674.15 |  | 252029.26

## Cronograma
CSM Construtora Silveira Martins
Av Aureliano de Figueiredo Pinto nº 415/ sala 205 - Praia de Belas - CEP 90050-191
F/Fax.: 3024-7287 - CGC 05.061.642/0001-14
Email.: construtoracsm.licitacoes@gmail.com - CREA/RS 118867
Obra: MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAPORÉ
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA GINO MORASSUTI, Nº 1050 - GUAPORÉ - RS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Ítem/Descrição |  | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 1637.81 | 0.6498% | 1637.81 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 2949.74 | 1.17% | 707.94 | 24% | 442.46 | 15% | 442.46 | 15% | 442.46 | 15% | 442.46 | 15% | 471.96 | 16%
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 29742.04 | 11.8% | 11004.55 | 37% | 6245.83 | 21% | 6245.83 | 21% | 6245.83 | 21% | 0 |  | 0
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 9225.12 | 3.66% | 535.06 | 5.8% | 1875.46 | 20.33% | 2151.3 | 23.32% | 1947.42 | 21.11% | 1250.93 | 13.56% | 1464.95 | 15.88%
5 | PAREDES E PAINEIS | 319.82 | 0.1269% | 0 |  | 105.54 | 33% | 108.74 | 34% | 105.54 | 33% | 0 |  | 0
6 | COBERTURA | 17528.76 | 6.955% | 0 |  | 4557.48 | 26% | 4031.61 | 23% | 0 |  | 8939.67 | 51% | 0
7 | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS | 3932.3 | 1.56% | 0 |  | 1808.86 | 46% | 2123.44 | 54% | 0 |  | 0 |  | 0
8 | PISOS INTERNOS | 1749.83 | 0.6943% | 0 |  | 874.91 | 50% | 874.92 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
9 | REVESTIMENTOS | 60565.01 | 24.03% | 0 |  | 19986.46 | 33% | 20592.1 | 34% | 19986.45 | 33% | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS | 11790.17 | 4.678% | 0 |  | 3890.75 | 33% | 4008.66 | 34% | 3890.76 | 33% | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5442.69 | 2.16% | 0 |  | 0 |  | 816.4 | 15% | 1088.54 | 20% | 1360.67 | 25% | 2177.08 | 40%
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | 5506.82 | 2.185% | 0 |  | 3909.85 | 71% | 826.02 | 15% | 770.95 | 14% | 0 |  | 0
13 | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO | 34089.69 | 13.53% | 0 |  | 6817.93 | 20% | 13635.88 | 40% | 13635.88 | 40% | 0 |  | 0
14 | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 6134.49 | 2.434% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6134.49 | 100% | 0
15 | PINTURA | 43654.67 | 17.32% | 0 |  | 0 |  | 2182.73 | 5% | 4365.47 | 10% | 15279.13 | 35% | 21827.34 | 50%
16 | SERVICOS DIVERSOS | 11039.32 | 4.38% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11039.32 | 100%
17 | SERVICOS FINAIS | 6720.98 | 2.667% | 739.31 | 11% | 739.31 | 11% | 739.31 | 11% | 739.31 | 11% | 739.31 | 11% | 3024.43 | 45%
| Total do período | 252029.26 | 100% | 14624.67 | 5.803% | 51254.84 | 20.33% | 58779.4 | 23.32% | 53218.61 | 21.11% | 34146.66 | 13.55% | 40005.08 | 15.87%
| Acumulado | 252029.26 | 100% | 14624.67 | 5.803% | 65879.51 | 26.14% | 124658.91 | 49.46% | 177877.52 | 70.57% | 212024.18 | 84.13% | 252029.26 | 100%

## BDI
CSM Construtora Silveira Martins
Av Aureliano de Figueiredo Pinto nº 415/ sala 205 - Praia de Belas - CEP 90050-191
F/Fax.: 3024-7287 - CGC 05.061.642/0001-14
Email.: construtoracsm.licitacoes@gmail.com - CREA/RS 118867
Obra: MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAPORÉ
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA GINO MORASSUTI, Nº 1050 - GUAPORÉ - RS
COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
| DESCRIÇÃO | TAXA %
1 | Administração Central (AC) | 4%
2 | Seguros (S) e Garantias (G) | 0.8%
3 | Garantias (G) | 0%
3 | Riscos e Imprevistos (R) | 1.27%
4 | Despesas Financeiras (DF) | 1.23%
5 | Bonificação (Lucro) (L) | 8.96%
6 | PIS (I) | 0.65%
7 | ISS (I) | 2%
8 | COFINS (I) | 3%
9 | INSS | 4.5%
TOTAL |  | 30.21%

## ENCARGOS
CSM Construtora Silveira Martins
Av Aureliano de Figueiredo Pinto nº 415/ sala 205 - Praia de Belas - CEP 90050-191
F/Fax.: 3024-7287 - CGC 05.061.642/0001-14
Email.: construtoracsm.licitacoes@gmail.com - CREA/RS 118867
Obra: MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAPORÉ
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA GINO MORASSUTI, Nº 1050 - GUAPORÉ - RS
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ÍTEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | Horista | Mensalista
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A.7 | SEGURO-ACIDENTE | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 1.35% | Não incide
B.2 | FERIADOS | 4.24% | Não incide
B.3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13º SALÁRIO | 0.72% | 0.56%
B.5 | LICENÇA-PATERNIDADE | 0.91% | 0.7%
B.6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 17.9% | Não incide
B.7 | DIAS DE CHUVA | 0.11% | 0.08%
B.8 | ACIDENTES DE TRABALHO | 10.82% | 8.33%
B.9 | FÉRIAS | 0.06% | 0.05%
B.10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.02% | 3.86%
C.2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09%
C.3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.51% | 3.47%
C.4 | INDENIZAÇÃO - DISPENSA S/ JUSTA CAUSA | 4.58% | 3.53%
C.5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | REINCIDENCIA DE GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B" | 7.52% | 2.75%
D.2 | REINCIDENCIA DE GRUPO "A" SOBREAVISO PREVIO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.94% | 3.07%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 6.27% | 6.27%
E.2 | AUXÍLIO-EDUCAÇÃO | 1.51% | 1.51%
E.3 | VALE-TRANSPORTE | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "D" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%