## Orçamento
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FLORES DA CUNHA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº 2140 - FLORES DA CUNHA - RS
Data Base: | 2021-06-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 1976 | 2021-06-01 | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1546.92 | 1546.92 | 642.44 | 642.44 | 2189.36 | 2189.36
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1546.92 |  | 642.44 |  | 2189.36
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2021-06-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 301.57 | 301.57 | 0 | 0 | 301.57 | 301.57
.2 | COMP. PROPR. | 1276MP | 2021-06-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO | 4 | MS | 0 | 0 | 521.81 | 2087.24 | 521.81 | 2087.24
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 301.57 |  | 2087.24 |  | 2388.81
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1 | FRANARIN | 523104 | 2021-06-01 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M | 46.3 | M2 | 68.44 | 3168.77 | 50 | 2315 | 118.44 | 5483.77
.2 | FRANARIN | 27801 | 2021-06-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 885.48 | 425.03 | 39.34 | 18.88 | 924.82 | 443.91
.3 | FRANARIN | 24112 | 2021-06-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1037.06 | 9333.54 | 275.38 | 2478.42 | 1312.44 | 11811.96
.4 | FRANARIN | 25301 | 2021-06-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 666.83 | 666.83 | 405.23 | 405.23 | 1072.06 | 1072.06
.5 | COMP. PROPR. | 1324 | 2021-06-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B | 1 | CJ | 342.17 | 342.17 | 349.9 | 349.9 | 692.07 | 692.07
.6 | COTAÇÃO | 3.6 | 2021-06-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 1 | MS | 2357.76 | 2357.76 | 0 | 0 | 2357.76 | 2357.76
.7 | COMP. PROPR. | 1493 | 2021-06-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 12 | M | 0 | 0 | 19.08 | 228.96 | 19.08 | 228.96
.8 | COMP. PROPR. | 1374 | 2021-06-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 27.61 | 386.54 | 5.98 | 83.72 | 33.59 | 470.26
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 16680.64 |  | 5880.11 |  | 22560.75
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 2079 | 2021-06-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 7036.57 | 7036.57 | 7036.57 | 7036.57
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 7036.57 |  | 7036.57
5. |  |  |  | COBERTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1262MP | 2021-06-01 | CAPEAMENTO EM ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 39.7 | M | 61.06 | 2424.08 | 19.1 | 758.27 | 80.16 | 3182.35
.2 | COMP. PROPR. | 5.2 | 2021-06-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO TELHAS/EL. FUNILARIA COBERTURA ESTACION | 7.3 | M2 | 8.56 | 62.49 | 69.04 | 503.99 | 77.6 | 566.48
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2486.57 |  | 1262.26 |  | 3748.83
6. |  |  |  | PISOS INTERNOS
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2021-06-01 | REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 28.6 | M | 0 | 0 | 4.77 | 136.42 | 4.77 | 136.42
.2 | COMP. PROPR. | 1318 | 2021-06-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 28.6 | M | 1.7 | 48.62 | 14.01 | 400.69 | 15.71 | 449.31
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 48.62 |  | 537.11 |  | 585.73
7. |  |  |  | REVESTIMENTOS
.1 | COMP. PROPR. | 1458 | 2021-06-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 150.2 | M2 | 2.6 | 390.52 | 4.77 | 716.45 | 7.37 | 1106.97
.2 | COMP. PROPR. | 1463 | 2021-06-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 150.2 | M2 | 12.45 | 1869.99 | 31.67 | 4756.83 | 44.12 | 6626.82
.3 | COMP. PROPR. | 1491 | 2021-06-01 | LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 296.1 | M2 | 4 | 1184.4 | 13.06 | 3867.07 | 17.06 | 5051.47
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3444.91 |  | 9340.35 |  | 12785.26
8. |  |  |  | ESQUADRIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2021-06-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO | 30.2 | M | 0 | 0 | 4.77 | 144.05 | 4.77 | 144.05
.2 | COMP. PROPR. | 1322 | 2021-06-01 | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 30.2 | M | 0.14 | 4.23 | 15.22 | 459.64 | 15.36 | 463.87
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4.23 |  | 603.69 |  | 607.92
9. |  |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1492 | 2021-06-01 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL | 5 | UN | 0 | 0 | 34.79 | 173.95 | 34.79 | 173.95
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 173.95 |  | 173.95
10. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
.1 | FRANARIN | 22121 | 2021-06-01 | DEMOLICAO DE MURETA DE CONTENÇAO INCL. FUNDAÇAO | 12 | M3 | 0 | 0 | 304.42 | 3653.04 | 304.42 | 3653.04
.2 | FRANARIN | 531122 | 2021-06-01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 22.6 | M3 | 0 | 0 | 52.18 | 1179.27 | 52.18 | 1179.27
.3 | FRANARIN | 531324 | 2021-06-01 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS | 61 | M2 | 0 | 0 | 2.6 | 158.6 | 2.6 | 158.6
.4 | FRANARIN | 42011 | 2021-06-01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. | 3.05 | M3 | 339.52 | 1035.54 | 273.99 | 835.67 | 613.51 | 1871.21
.5 | FRANARIN | 31325 | 2021-06-01 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO | 7.1 | M3 | 0 | 0 | 34.79 | 247.01 | 34.79 | 247.01
.6 | FRANARIN | 541410 | 2021-06-01 | CARGA/TRANSPORTE/DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO | 16.6 | M3 | 25.14 | 417.32 | 2.82 | 46.81 | 27.96 | 464.13
.7 | COMP. PROPR. | 10.7 | 2021-06-01 | MICROESTACA D=25CM - COMPLETA | 21 | M | 136.03 | 2856.63 | 70.49 | 1480.29 | 206.52 | 4336.92
.8 | FRANARIN | 41301 | 2021-06-01 | CORTE DE CABECA DE ESTACA | 7 | UN | 0 | 0 | 73.94 | 517.58 | 73.94 | 517.58
.9 | FRANARIN | 42101 | 2021-06-01 | FORMA FUNDACAO-TABUAS PINHO-REAPROVEITAMENTO 3X | 114.5 | M2 | 112.42 | 12872.09 | 40 | 4580 | 152.42 | 17452.09
.10 | COMP. PROPR. | 1178 | 2021-06-01 | ARMADURA CA-50 1/4" (6,3MM)-CORTE/DOBRA/MONTAGEM OBRA | 494 | KG | 15.24 | 7528.56 | 3.91 | 1931.54 | 19.15 | 9460.1
.11 | COMP. PROPR. | 5590 | 2021-06-01 | ARMADURA CA-50 5/16" (8MM)-CORTE/DOBRA/MONTAGEM OBRA | 210 | KG | 16.09 | 3378.9 | 3.91 | 821.1 | 20 | 4200
.12 | COMP. PROPR. | 5591 | 2021-06-01 | ARMADURA CA-50 3/8" (10MM)-CORTE/DOBRA/MONTAGEM OBRA | 184 | KG | 16.31 | 3001.04 | 3.91 | 719.44 | 20.22 | 3720.48
.13 | COMP. PROPR. | 1431 | 2021-06-01 | ARMADURA CA-50 1/2" (12,5MM)-CORTE/DOBRA/MONTAGEM OBRA | 275 | KG | 13.08 | 3597 | 3.91 | 1075.25 | 16.99 | 4672.25
.14 | COMP. PROPR. | 1432 | 2021-06-01 | ARMADURA CA-50 5/8" (16MM)-CORTE/DOBRA/MONTAGEM OBRA | 367 | KG | 13.11 | 4811.37 | 3.91 | 1434.97 | 17.02 | 6246.34
.15 | COMP. PROPR. | 1180 | 2021-06-01 | ARMADURA CA-60 5MM-CORTE/DOBRA/MONTAGEM OBRA | 252 | KG | 15.07 | 3797.64 | 2.73 | 687.96 | 17.8 | 4485.6
.16 | FRANARIN | 51346 | 2021-06-01 | CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - CONV. | 26.3 | M3 | 530.59 | 13954.52 | 0 | 0 | 530.59 | 13954.52
.17 | FRANARIN | 51352 | 2021-06-01 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 26.3 | M3 | 44.35 | 1166.41 | 19.59 | 515.22 | 63.94 | 1681.63
.18 | COMP. PROPR. | 1182 | 2021-06-01 | TRANSP/LANÇAM/ADENS/ACABAMENTO CONCRETO | 26.3 | M3 | 0.57 | 14.99 | 147.87 | 3888.98 | 148.44 | 3903.97
.19 | COMP. PROPR. | 5118 | 2021-06-01 | ENSAIO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO | 8 | UN | 29 | 232 | 0 | 0 | 29 | 232
.20 | FRANARIN | 84201 | 2021-06-01 | JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO+POLIETILENO | 8.5 | M | 5.01 | 42.59 | 11.76 | 99.96 | 16.77 | 142.55
.21 | COMP. PROPR. | 1320 | 2021-06-01 | REMOÇAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 5 | UN | 425.4 | 2127 | 0 | 0 | 425.4 | 2127
.22 | COMP. PROPR. | 10.22 | 2021-06-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO GUARDA-CORPO DE FERRO | 3.72 | M | 2.46 | 9.15 | 43.42 | 161.52 | 45.88 | 170.67
.23 | COMP. PROPR. | 2315 | 2021-06-01 | REMOÇAO DE GRAMA | 61.49 | M2 | 0 | 0 | 5.23 | 321.59 | 5.23 | 321.59
.24 | COMP. PROPR. | 1132 | 2021-06-01 | REMOÇAO DE PAVIMENTAÇAO BLOCO CONCRETO SEM REAPROV. | 23 | M2 | 0 | 0 | 14.33 | 329.59 | 14.33 | 329.59
.25 | FRANARIN | A91001 | 2021-06-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 15.63 | M2 | 5.8 | 90.65 | 3.47 | 54.24 | 9.27 | 144.89
.26 | COMP. PROPR. | 1283 | 2021-06-01 | LEITO DE PEDRISCO 10CM | 10 | M2 | 8.79 | 87.9 | 9.13 | 91.3 | 17.92 | 179.2
.27 | FRANARIN | 592600 | 2021-06-01 | REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO REGULAR-ARG.1:4-3CM | 15.63 | M2 | 94.41 | 1475.63 | 46.55 | 727.58 | 140.96 | 2203.21
.28 | COMP. PROPR. | 1383 | 2021-06-01 | REMOCAO E REPOSICAO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 10 | M2 | 21.27 | 212.7 | 37.09 | 370.9 | 58.36 | 583.6
.29 | FRANARIN | 91050 | 2021-06-01 | CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3 | 29.12 | M2 | 113.57 | 3307.16 | 58.41 | 1700.9 | 171.98 | 5008.06
.30 | COMP. PROPR. | 1363 | 2021-06-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 466 | M2 | 0.08 | 37.28 | 1.74 | 810.84 | 1.82 | 848.12
.31 | COMP. PROPR. | 1236 | 2021-06-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 28.9 | M2 | 3.35 | 96.82 | 11.76 | 339.86 | 15.11 | 436.68
.32 | COMP. PROPR. | 1364 | 2021-06-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 321.7 | M2 | 1.22 | 392.47 | 4.36 | 1402.61 | 5.58 | 1795.08
.33 | FRANARIN | 212200 | 2021-06-01 | GRAMA CATARINA EM PLACA-INCL.TERRA VEGETAL | 56.42 | M2 | 27.07 | 1527.29 | 22.62 | 1276.22 | 49.69 | 2803.51
.34 | COMP. PROPR. | 10.34 | 2021-06-01 | DESLOCAMENTO DE ARBUSTO JARDIM ACESSO SECUNDÁRIO | 1 | UN | 0 | 0 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 68070.65 |  | 31538.14 |  | 99608.79
11. |  |  |  | PINTURA
.1 | FRANARIN | 22191 | 2021-06-01 | RASPAGEM PINTURA INTERNA | 74.4 | M2 | 0 | 0 | 4.36 | 324.38 | 4.36 | 324.38
.2 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2021-06-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INTERNAS P/REPINTURA | 706 | M2 | 1.52 | 1073.12 | 2.6 | 1835.6 | 4.12 | 2908.72
.3 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2021-06-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 3.5 | M2 | 1.48 | 5.18 | 5.23 | 18.31 | 6.71 | 23.49
.4 | FRANARIN | 141250 | 2021-06-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 150.2 | M2 | 0.85 | 127.67 | 3.91 | 587.28 | 4.76 | 714.95
.5 | COMP. PROPR. | 2069 | 2021-06-01 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/VEDAPREN PAREDE - 2 DEMAOS | 74.4 | M2 | 4.27 | 317.69 | 9.89 | 735.82 | 14.16 | 1053.51
.6 | COMP. PROPR. | 1259 | 2021-06-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 706 | M2 | 1.19 | 840.14 | 3.91 | 2760.46 | 5.1 | 3600.6
.7 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2021-06-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 3.5 | M2 | 5.48 | 19.18 | 7.82 | 27.37 | 13.3 | 46.55
.8 | FRANARIN | 141212 | 2021-06-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 215.6 | M2 | 10.21 | 2201.28 | 10 | 2156 | 20.21 | 4357.28
.9 | FRANARIN | 141257 | 2021-06-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 930.5 | M2 | 6.45 | 6001.73 | 7.82 | 7276.51 | 14.27 | 13278.24
.10 | COMP. PROPR. | 1257 | 2021-06-01 | PINTURA HIDRORREPELENTE S/PLAQUETAS CERAMICAS 2 DEMAOS | 320.5 | M2 | 20.14 | 6454.87 | 13.92 | 4461.36 | 34.06 | 10916.23
.11 | FRANARIN | 141347 | 2021-06-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 3.5 | M2 | 8.71 | 30.49 | 19.59 | 68.57 | 28.3 | 99.06
.12 | COMP. PROPR. | 1497 | 2021-06-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 285 | M | 3.84 | 1094.4 | 7.82 | 2228.7 | 11.66 | 3323.1
.13 | FRANARIN | 147005 | 2021-06-01 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=10CM | 35.8 | M | 3.26 | 116.71 | 4.99 | 178.64 | 8.25 | 295.35
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 18282.46 |  | 22659 |  | 40941.46
12. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2021-06-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 8 | UN | 410.515 | 3284.12 | 0 | 0 | 410.515 | 3284.12
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2021-06-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 342.65 | M2 | 0.46 | 157.62 | 2.44 | 836.07 | 2.9 | 993.69
.3 | COMP. PROPR. | 1977 | 2021-06-01 | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1546.92 | 1546.92 | 642.44 | 642.44 | 2189.36 | 2189.36
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4988.66 |  | 1478.51 |  | 6467.17
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 115855.23 |  | 83239.37 |  | 199094.6
Encantado, 20 de Setembro de 2021.
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 199094.6 |  | (Cento e Noventa e Nove Mil e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
TOTAL MÃO DE OBRA |  | 83239.37 |  | (Oitenta e Três Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)
TOTAL MATERIAL |  | 115855.23 |  | (Cento e Quinze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FLORES DA CUNHA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº2140 - FLORES DA CUNHA - RS
Data Base: jun/2021
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2189.36 | 1.0997 | 2189.36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 2388.81 | 1.1998 | 812.1954 | 34 | 525.5382 | 22 | 525.5382 | 22 | 525.5382 | 22 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 22560.75 | 11.3317 | 19402.245 | 86 | 1579.2525 | 7 | 1579.2525 | 7 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 7036.57 | 3.5343 | 1308.802 | 18.6 | 2069.4552 | 29.41 | 1997.6822 | 28.39 | 1660.6305 | 23.6 | 100
5 | COBERTURA | 3748.83 | 1.8829 | 0 | 0 | 262.4181 | 7 | 299.9064 | 8 | 3186.5055 | 85 | 100
6 | PISOS INTERNOS | 585.73 | 0.2942 | 0 | 0 | 292.865 | 50 | 292.865 | 50 | 0 | 0 | 100
7 | REVESTIMENTOS | 12785.26 | 6.4217 | 0 | 0 | 2557.052 | 20 | 10228.208 | 80 | 0 | 0 | 100
8 | ESQUADRIAS | 607.92 | 0.30534 | 0 | 0 | 303.96 | 50 | 303.96 | 50 | 0 | 0 | 100
9 | INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS | 173.95 | 0.087371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.95 | 100 | 100
10 | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 99608.79 | 50.0309 | 11953.0548 | 12 | 44823.9555 | 45 | 34863.0765 | 35 | 7968.7032 | 8 | 100
11 | PINTURA | 40941.46 | 20.5638 | 0 | 0 | 5322.3898 | 13 | 5731.8044 | 14 | 29887.2658 | 73 | 100
12 | SERVICOS FINAIS | 6467.17 | 3.2483 | 840.7321 | 13 | 840.7321 | 13 | 840.7321 | 13 | 3944.9737 | 61 | 100
| Total do período | 199094.6 | 100 | 36506.3893 | 18.3362 | 58577.6184 | 29.422 | 56663.0253 | 28.4604 | 47347.5669 | 23.7814
| Acumulado |  |  | 36506.3893 | 18.3362 | 95084.0078 | 47.7582 | 151747.0331 | 76.2186 | 199094.6 | 100
Encantado, 20 de Setembro de 2021.

## Encargos Sociais
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
RUA ANDRADE NEVES, Nº106 / 21º ANDAR - CEP 90010-210
ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ITEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | HORISTA | MENSALISTA
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | Descanso Semanal Remunerado | 1.35% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B.3 | Auxílio Enfermidade | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13° Salário | 0.72% | 0.56%
B.5 | Licença Paternidade | 0.91% | 0.7%
B.6 | Faltas justificadas | 17.9% | Não incide
B.7 | Dias de Chuva | 0.11% | 0.08%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 10.82% | 8.33%
B.9 | Férias Gozadas | 0.06% | 0.05%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.51% | 3.47%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C.5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 7.521% | 2.754%
D.2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.941% | 3.074%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27% | 6.27%
E.2 | Auxílio Educação | 1.51% | 1.51%
E.3 | Vale-transporte | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "E" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%
Encantado, 20 de Setembro de 2021.

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: | FLORES DA CUNHA
DATA: | 2021-07-28
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
AC | administração central | 4 | 0.04
S + G | seguros e garantias | 0.8 | 0.008
R | riscos | 1.27 | 0.0127
DF | despesas financeiras | 1.23 | 0.0123
L | lucro | 8.96 | 0.0896
| PIS | 0.65 | 0.0065
| ISS | 1.09 | 0.0109
| COFINS | 3 | 0.03
| INSS | 4.5 | 0.045
I | impostos sobre o faturamento | 9.24 | 0.0924
CÁLCULO DO BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) | -1
(1-I)
BDI = | 1.2891
OBSERVAÇÕES: Tabela conforme Acórdão 2622/2013