## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PELOTAS
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VINTE E NOVE DE JUNHO, Nº 80 - PELOTAS - RS
Data Base: abr/2022
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2201.48 | 0.40095 | 2201.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 3499.42 | 0.63734 | 594.9014 | 17 | 419.9304 | 12 | 419.9304 | 12 | 419.9304 | 12 | 419.9304 | 12 | 419.9304 | 12 | 419.9304 | 12 | 384.9362 | 11 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 60876.39 | 11.0873 | 10957.7502 | 18 | 4870.1112 | 8 | 9131.4585 | 15 | 9131.4585 | 15 | 7913.9307 | 13 | 7913.9307 | 13 | 7305.1668 | 12 | 3652.5834 | 6 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 10800 | 1.967 | 332.64 | 3.08 | 876.96 | 8.12 | 1400.76 | 12.97 | 1399.68 | 12.96 | 1705.32 | 15.79 | 1655.64 | 15.33 | 1812.24 | 16.78 | 1616.76 | 14.97 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 10536.02 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10536.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 56965.87 | 10.3751 | 0 | 0 | 7405.5631 | 13 | 0 | 0 | 12532.4914 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37027.8155 | 65 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 22339.6 | 4.0687 | 0 | 0 | 11169.8 | 50 | 11169.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 113.42 | 0.020657 | 0 | 0 | 113.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 62921.56 | 11.4598 | 0 | 0 | 5033.7248 | 8 | 10067.4496 | 16 | 11325.8808 | 18 | 11325.8808 | 18 | 10067.4496 | 16 | 10067.4496 | 16 | 5033.7248 | 8 | 100
10 | ESQUADRIAS | 27134.71 | 4.942 | 0 | 0 | 1628.0826 | 6 | 2984.8181 | 11 | 3256.1652 | 12 | 6512.3304 | 24 | 8411.7601 | 31 | 2984.8181 | 11 | 1356.7355 | 5 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 29503.07 | 5.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.614 | 20 | 11801.228 | 40 | 11801.228 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS | 3022.05 | 0.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.025 | 50 | 1511.025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 7752.6 | 1.412 | 0 | 0 | 542.682 | 7 | 1317.942 | 17 | 1317.942 | 17 | 1317.942 | 17 | 1317.942 | 17 | 1317.942 | 17 | 620.208 | 8 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 35222.22 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384.4436 | 38 | 12327.777 | 35 | 0 | 0 | 9509.9994 | 27 | 100
15 | PINTURA | 205079.64 | 37.3508 | 0 | 0 | 10253.982 | 5 | 20507.964 | 10 | 22558.7604 | 11 | 32812.7424 | 16 | 30761.946 | 15 | 30761.946 | 15 | 57422.2992 | 28 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 57.02 | 0.010385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.02 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 11038.86 | 2.0105 | 662.3316 | 6 | 772.7202 | 7 | 772.7202 | 7 | 772.7202 | 7 | 772.7202 | 7 | 772.7202 | 7 | 772.7202 | 7 | 5740.2072 | 52 | 100
| Total do período | 549063.93 | 100 | 14749.1032 | 2.6862 | 43086.9763 | 7.8474 | 69819.8878 | 12.7162 | 70126.6679 | 12.772 | 87966.4685 | 16.0212 | 85450.324 | 15.5629 | 92470.0286 | 16.8414 | 85394.4737 | 15.5527
| Acumulado |  |  | 14749.1032 | 2.6862 | 57836.0795 | 10.5336 | 127655.9673 | 23.2497 | 197782.6352 | 36.0218 | 285749.1037 | 52.043 | 371199.4277 | 67.6059 | 463669.4563 | 84.4473 | 549063.93 | 100