## Orçamento
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
Data Base: | 2023-05-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 1976 | COMP. PROPR. | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1701.35 | 1701.35 | 752.2 | 752.2 | 2453.55 | 2453.55
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1701.35 |  | 752.2 |  | 2453.55
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
.1 | COTAÇÃO | 2.1 | COMP. PROPR. | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 328.14 | 328.14 | 0 | 0 | 328.14 | 328.14
.2 | COMP. PROPR. | 2164 | COMP. PROPR. | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 8 | MS | 0 | 0 | 1228.75 | 9830 | 1228.75 | 9830
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 328.14 |  | 9830 |  | 10158.14
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1 | FRANARIN | 523104 | COMP. PROPR. | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M | 51.2 | M2 | 92.1 | 4715.52 | 81.7 | 4183.04 | 173.8 | 8898.56
.2 | FRANARIN | 27801 | COMP. PROPR. | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 1048.19 | 503.13 | 45.98 | 22.07 | 1094.17 | 525.2
.3 | FRANARIN | 24112 | COMP. PROPR. | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1325.18 | 11926.62 | 321.79 | 2896.11 | 1646.97 | 14822.73
.4 | FRANARIN | 25301 | COMP. PROPR. | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 749.3 | 749.3 | 489.55 | 489.55 | 1238.85 | 1238.85
.5 | COMP. PROPR. | 1325 | COMP. PROPR. | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 644.69 | 644.69 | 571.9 | 571.9 | 1216.59 | 1216.59
.6 | COMP. PROPR. | 3.6 | COMP. PROPR. | PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 23.92 | M2 | 91.65 | 2192.27 | 40.87 | 977.61 | 132.52 | 3169.88
.7 | COMP. PROPR. | 1313 | COMP. PROPR. | PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 18 | M2 | 6.82 | 122.76 | 4.09 | 73.62 | 10.91 | 196.38
.8 | COTAÇÃO | 3.8 | COMP. PROPR. | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 3 | MS | 2440.33 | 7320.99 | 0 | 0 | 2440.33 | 7320.99
.9 | COMP. PROPR. | 1493 | COMP. PROPR. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 16 | M | 0 | 0 | 24.12 | 385.92 | 24.12 | 385.92
.10 | COMP. PROPR. | 2101 | COMP. PROPR. | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 24.81 | 347.34 | 6.99 | 97.86 | 31.8 | 445.2
.11 | COMP. PROPR. | 1373 | COMP. PROPR. | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR | 144 | M2 | 4.55 | 655.2 | 3.3 | 475.2 | 7.85 | 1130.4
.12 | COTAÇÃO | 3.12 | COMP. PROPR. | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 5421.94 | 5421.94 | 0 | 0 | 5421.94 | 5421.94
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 34599.76 |  | 10172.88 |  | 44772.64
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 2179 | COMP. PROPR. | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 30404.85 | 30404.85 | 30404.85 | 30404.85
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 30404.85 |  | 30404.85
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
.1 | COMP. PROPR. | 2098 | COMP. PROPR. | PAREDE GESSO ACARTONADO RU E=12CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS DUPLAS | 11.1 | M2 | 199.41 | 2213.45 | 28.45 | 315.8 | 227.86 | 2529.25
.2 | COMP. PROPR. | 2099 | COMP. PROPR. | SHAFT VERTICAL GESSO ACARTONADO 1 FACE C/GUIA SIMPLES | 1.35 | M2 | 81.82 | 110.46 | 12.37 | 16.7 | 94.19 | 127.16
.3 | COMP. PROPR. | 2100 | COMP. PROPR. | ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 4.65 | M2 | 54.88 | 255.19 | 2.33 | 10.83 | 57.21 | 266.02
.4 | FRANARIN | 22197 | COMP. PROPR. | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 11.1 | M2 | 0 | 0 | 43.86 | 486.85 | 43.86 | 486.85
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2579.1 |  | 830.18 |  | 3409.28
6. |  |  |  | COBERTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1313 | COMP. PROPR. | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 127 | M2 | 6.82 | 866.14 | 4.09 | 519.43 | 10.91 | 1385.57
.2 | FRANARIN | 22186 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 127 | M2 | 0 | 0 | 5.17 | 656.59 | 5.17 | 656.59
.3 | COMP. PROPR. | 6.3 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 80.9 | M | 0 | 0 | 12.1 | 978.89 | 12.1 | 978.89
.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | COMP. PROPR. | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 127 | M2 | 165.07 | 20963.89 | 18.59 | 2360.93 | 183.66 | 23324.82
.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | COMP. PROPR. | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 12.4 | M | 85.17 | 1056.11 | 11.63 | 144.21 | 96.8 | 1200.32
.6 | COMP. PROPR. | 1259MP | COMP. PROPR. | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 27.6 | M | 133.63 | 3688.19 | 62.8 | 1733.28 | 196.43 | 5421.47
.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | COMP. PROPR. | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 53.3 | M | 54.79 | 2920.31 | 24.17 | 1288.26 | 78.96 | 4208.57
.8 | COMP. PROPR. | 1210 | COMP. PROPR. | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 9 | UN | 49.62 | 446.58 | 14.49 | 130.41 | 64.11 | 576.99
.9 | COMP. PROPR. | 1412 | COMP. PROPR. | REVISÃO/CONSERTO BOCAIS TQP | 4 | UN | 82.72 | 330.88 | 99.66 | 398.64 | 182.38 | 729.52
.10 | COMP. PROPR. | 1158 | COMP. PROPR. | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM.FUNILARIA | 154.5 | M | 1.1 | 169.95 | 14.46 | 2234.07 | 15.56 | 2404.02
.11 | COMP. PROPR. | 1227 | COMP. PROPR. | LIMPEZA DE CALHAS | 21.5 | M | 0 | 0 | 14.33 | 308.1 | 14.33 | 308.1
.12 | COMP. PROPR. | 6.12 | COMP. PROPR. | REMOÇAO ESTRUTURA/COBERTURA POLICARBONATO POÇO LUZ SEM REAPR | 10.27 | M2 | 0 | 0 | 77.95 | 800.55 | 77.95 | 800.55
.13 | COMP. PROPR. | 6.13 | COMP. PROPR. | SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES | 1 | CJ | 5963.42 | 5963.42 | 528.49 | 528.49 | 6491.91 | 6491.91
.14 | COMP. PROPR. | 6.14 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/RECOLOC.ESTRUT.METALICA COBERT. ESTACION/ESCADA | 1 | TX | 0 | 0 | 8927.67 | 8927.67 | 8927.67 | 8927.67
.15 | COMP. PROPR. | 6.15 | COMP. PROPR. | REMOÇAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA INCL FUNIL | 50.03 | M2 | 0 | 0 | 17.81 | 891.03 | 17.81 | 891.03
.16 | COMP. PROPR. | 6.16 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA | 50.03 | M2 | 41.18 | 2060.24 | 38.8 | 1941.16 | 79.98 | 4001.4
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 38465.71 |  | 23841.71 |  | 62307.42
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
.1 | COMP. PROPR. | 1133 | COMP. PROPR. | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 11 | M2 | 0 | 0 | 46.32 | 509.52 | 46.32 | 509.52
.2 | COMP. PROPR. | 1080 | COMP. PROPR. | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 11 | M2 | 7.01 | 77.11 | 17.77 | 195.47 | 24.78 | 272.58
.3 | FRANARIN | 81305 | COMP. PROPR. | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 11 | M2 | 115.36 | 1268.96 | 29.93 | 329.23 | 145.29 | 1598.19
.4 | COMP. PROPR. | 8153 | COMP. PROPR. | PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 | 11 | M2 | 16.01 | 176.11 | 29.39 | 323.29 | 45.4 | 499.4
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1522.18 |  | 1357.51 |  | 2879.69
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
.1 | FRANARIN | 22133 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE PISOS BASALTO/CERAMICO | 28.05 | M2 | 0 | 0 | 16.94 | 475.17 | 16.94 | 475.17
.2 | COMP. PROPR. | 2319 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 0.5 | M | 0 | 0 | 3.36 | 1.68 | 3.36 | 1.68
.3 | COMP. PROPR. | 1316 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 9.1 | M | 0 | 0 | 5.66 | 51.51 | 5.66 | 51.51
.4 | COMP. PROPR. | 1318 | COMP. PROPR. | RECOLOCACAO DE RODAPE | 9.1 | M | 2.19 | 19.93 | 16.33 | 148.6 | 18.52 | 168.53
.5 | COMP. PROPR. | 1347 | COMP. PROPR. | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 23.95 | M2 | 25.48 | 610.25 | 27.41 | 656.47 | 52.89 | 1266.72
.6 | COMP. PROPR. | 1446 | COMP. PROPR. | REGULARIZAÇAO DE BASE P/PISO CERAMICO CI-AR 1:5 E=3CM | 6.95 | M2 | 14.02 | 97.44 | 17.77 | 123.5 | 31.79 | 220.94
.7 | COMP. PROPR. | 2119 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO PISO BASALTO LUSTRADO-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 4 | M2 | 107.33 | 429.32 | 63.41 | 253.64 | 170.74 | 682.96
.8 | COMP. PROPR. | 2117 | COMP. PROPR. | PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE | 30.6 | M2 | 44.52 | 1362.31 | 17.31 | 529.69 | 61.83 | 1892
.9 | COMP. PROPR. | 1456 | COMP. PROPR. | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 2.24 | M | 4.88 | 10.93 | 25.84 | 57.88 | 30.72 | 68.81
.10 | COMP. PROPR. | 1236 | COMP. PROPR. | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 4 | M2 | 4.33 | 17.32 | 13.95 | 55.8 | 18.28 | 73.12
.11 | COMP. PROPR. | 1198 | COMP. PROPR. | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 0.95 | M2 | 137.14 | 130.28 | 37.2 | 35.34 | 174.34 | 165.62
.12 | COMP. PROPR. | 1452 | COMP. PROPR. | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 9.15 | M | 44.08 | 403.33 | 16.33 | 149.42 | 60.41 | 552.75
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3081.11 |  | 2538.7 |  | 5619.81
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
.1 | FRANARIN | 22162 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS/AZULEJOS | 456.1 | M2 | 0 | 0 | 16.94 | 7726.33 | 16.94 | 7726.33
.2 | FRANARIN | 22161 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 486.8 | M2 | 0 | 0 | 12.84 | 6250.51 | 12.84 | 6250.51
.3 | COMP. PROPR. | 1458 | COMP. PROPR. | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 110 | M2 | 3.34 | 367.4 | 5.66 | 622.6 | 9 | 990
.4 | FRANARIN | 101032 | COMP. PROPR. | EMBOCO ÁSPERO P/PASTILHA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE | 37.7 | M2 | 10.23 | 385.67 | 37.2 | 1402.44 | 47.43 | 1788.11
.5 | COMP. PROPR. | 1463 | COMP. PROPR. | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 75.8 | M2 | 15.04 | 1140.03 | 37.57 | 2847.81 | 52.61 | 3987.84
.6 | COMP. PROPR. | 1256 | COMP. PROPR. | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 39.3 | M | 32.08 | 1260.74 | 23.24 | 913.33 | 55.32 | 2174.07
.7 | COMP. PROPR. | 2328 | COMP. PROPR. | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 45 | M | 5.62 | 252.9 | 27.9 | 1255.5 | 33.52 | 1508.4
.8 | COMP. PROPR. | 2326 | COMP. PROPR. | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 8 | M | 11.46 | 91.68 | 27.9 | 223.2 | 39.36 | 314.88
.9 | COMP. PROPR. | 2086 | COMP. PROPR. | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 81 | M2 | 48.51 | 3929.31 | 24.54 | 1987.74 | 73.05 | 5917.05
.10 | COMP. PROPR. | 2087 | COMP. PROPR. | PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE | 369.3 | M2 | 185.76 | 68601.17 | 29.93 | 11053.15 | 215.69 | 79654.32
.11 | COMP. PROPR. | 2089 | COMP. PROPR. | PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE (FAIXA) | 76.2 | M | 46.1 | 3512.82 | 23.95 | 1824.99 | 70.05 | 5337.81
.12 | COMP. PROPR. | 9.12 | COMP. PROPR. | PASTILHA PORCELANA 5X5 - ESTOQUE PARA MANUTENÇOES FUTURAS | 5 | CX | 215.03 | 1075.15 | 0 | 0 | 215.03 | 1075.15
.13 | COMP. PROPR. | 2146 | COMP. PROPR. | JUNTA DE DILATACAO - MASTIQUE POLIURETANO + POLIETILENO | 149.7 | M | 6.03 | 902.69 | 35.11 | 5255.97 | 41.14 | 6158.66
.14 | COMP. PROPR. | 9.14 | COMP. PROPR. | JUNTA DILATAÇAO POLIETILENO PREENCHIDA C/MASTIQUE GABIN. 4 | 2.6 | M | 14.47 | 37.62 | 61.09 | 158.83 | 75.56 | 196.45
.15 | COMP. PROPR. | 1166 | COMP. PROPR. | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 1 | M2 | 37.04 | 37.04 | 47.9 | 47.9 | 84.94 | 84.94
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 81594.22 |  | 41570.3 |  | 123164.52
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL | 111 | M | 0 | 0 | 5.66 | 628.26 | 5.66 | 628.26
.2 | COMP. PROPR. | 1322 | COMP. PROPR. | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 0.27 | M | 0.14 | 0.04 | 18.53 | 5 | 18.67 | 5.04
.3 | COMP. PROPR. | 9144 | COMP. PROPR. | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 | 2 | CJ | 1815.58 | 3631.16 | 139.46 | 278.92 | 1955.04 | 3910.08
.4 | COMP. PROPR. | 10.4 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/AJUSTE/RECOLOCAÇAO PORTA MADEIRA | 3 | CJ | 0 | 0 | 101.98 | 305.94 | 101.98 | 305.94
.5 | COMP. PROPR. | 1114 | COMP. PROPR. | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 2 | UN | 47.81 | 95.62 | 10.87 | 21.74 | 58.68 | 117.36
.6 | COMP. PROPR. | 1973 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV. | 3.5 | M2 | 0 | 0 | 11.54 | 40.39 | 11.54 | 40.39
.7 | COMP. PROPR. | 10.7 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. | 9.9 | M | 0 | 0 | 32.78 | 324.52 | 32.78 | 324.52
.8 | FRANARIN | 113012 | COMP. PROPR. | CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 3.5 | M2 | 1034.26 | 3619.91 | 69.34 | 242.69 | 1103.6 | 3862.6
.9 | COMP. PROPR. | 1232 | COMP. PROPR. | REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA PANTOGRAFICA | 1 | UN | 4.51 | 4.51 | 50.98 | 50.98 | 55.49 | 55.49
.10 | COMP. PROPR. | 1396 | COMP. PROPR. | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 79.8 | M | 0 | 0 | 5.12 | 408.58 | 5.12 | 408.58
.11 | COMP. PROPR. | 1500 | COMP. PROPR. | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 138.6 | M | 5.03 | 697.16 | 16.79 | 2327.09 | 21.82 | 3024.25
.12 | COMP. PROPR. | 1216 | COMP. PROPR. | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO | 85.8 | M | 2.2 | 188.76 | 13.95 | 1196.91 | 16.15 | 1385.67
.13 | COMP. PROPR. | 1286MP | COMP. PROPR. | CORRIMAO INTERMEDIARIO EM AÇO INOX - COLOCADO | 1 | M | 618.67 | 618.67 | 0 | 0 | 618.67 | 618.67
.14 | COMP. PROPR. | 10.14 | COMP. PROPR. | RECUPERAÇAO PUXADOR MADEIRA PORTA VIDRO TEMPER. INCL.PINTURA | 2 | CJ | 13.13 | 26.26 | 23.43 | 46.86 | 36.56 | 73.12
.15 | FRANARIN | 147001 | COMP. PROPR. | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 3.2 | M | 5.83 | 18.66 | 0 | 0 | 5.83 | 18.66
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8900.75 |  | 5877.88 |  | 14778.63
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | FRANARIN | 170100 | COMP. PROPR. | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 15 | M | 2.45 | 36.75 | 4.77 | 71.55 | 7.22 | 108.3
.2 | FRANARIN | 171900 | COMP. PROPR. | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 15 | M | 1.57 | 23.55 | 16.74 | 251.1 | 18.31 | 274.65
.3 | COMP. PROPR. | 2103 | COMP. PROPR. | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 9.95 | 39.8 | 9.54 | 38.16 | 19.49 | 77.96
.4 | COMP. PROPR. | 2107 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 12.97 | 51.88 | 14.31 | 57.24 | 27.28 | 109.12
.5 | COMP. PROPR. | 2051 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T EMBUTIR 20A C/CAIXA 50x100mm | 1 | UN | 25.4 | 25.4 | 14.31 | 14.31 | 39.71 | 39.71
.6 | COMP. PROPR. | 2124 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 4 | UN | 31.58 | 126.32 | 23.87 | 95.48 | 55.45 | 221.8
.7 | COMP. PROPR. | 1981 | COMP. PROPR. | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 100 | M | 3.75 | 375 | 1.89 | 189 | 5.64 | 564
.8 | COMP. PROPR. | 1979 | COMP. PROPR. | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 3000 a 4000K BASE E27 | 9 | UN | 19.33 | 173.97 | 4.77 | 42.93 | 24.1 | 216.9
.9 | COMP. PROPR. | 1382 | COMP. PROPR. | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 20 | UN | 3.43 | 68.6 | 7.18 | 143.6 | 10.61 | 212.2
.10 | COMP. PROPR. | 2125 | COMP. PROPR. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA | 35 | un | 99.45 | 3480.75 | 23.87 | 835.45 | 123.32 | 4316.2
.11 | COMP. PROPR. | 2016 | COMP. PROPR. | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 4 | UN | 23.79 | 95.16 | 9.54 | 38.16 | 33.33 | 133.32
.12 | COMP. PROPR. | 2126 | COMP. PROPR. | PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 5 | UN | 122.32 | 611.6 | 28.6 | 143 | 150.92 | 754.6
.13 | COMP. PROPR. | 2127 | COMP. PROPR. | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 9W | 4 | UN | 90.82 | 363.28 | 23.87 | 95.48 | 114.69 | 458.76
.14 | COMP. PROPR. | 1928 | COMP. PROPR. | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 2 | UN | 201.49 | 402.98 | 57.24 | 114.48 | 258.73 | 517.46
.15 | FRANARIN | 178101 | COMP. PROPR. | FOTOCELULA 1KW - COMPLETA | 2 | UN | 33.99 | 67.98 | 71.57 | 143.14 | 105.56 | 211.12
.16 | COMP. PROPR. | 2121 | COMP. PROPR. | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 2 | UN | 580.01 | 1160.02 | 0 | 0 | 580.01 | 1160.02
.17 | COMP. PROPR. | 2178 | COMP. PROPR. | LUMINÁRIA HERMÉTICA C/ 2 LAMPADAS LED T8 18W | 7 | UN | 353.51 | 2474.57 | 66.8 | 467.6 | 420.31 | 2942.17
.18 | COMP. PROPR. | 11.18 | COMP. PROPR. | ESPELHO BRANCO P/ 1 MOD 2x4 TIPO PIAL PLUS | 17 | UN | 9.22 | 156.74 | 9.54 | 162.18 | 18.76 | 318.92
.19 | COMP. PROPR. | 11.19 | COMP. PROPR. | ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 2x4 TIPO PIAL PLUS | 5 | UN | 9.22 | 46.1 | 9.54 | 47.7 | 18.76 | 93.8
.20 | COMP. PROPR. | 11.20 | COMP. PROPR. | ESPELHO BRANCO CEGO 2x4 TIPO PIAL PLUS | 5 | UN | 9.22 | 46.1 | 9.54 | 47.7 | 18.76 | 93.8
.21 | COMP. PROPR. | 11.21 | COMP. PROPR. | ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 4x4 TIPO PIAL PLUS | 20 | UN | 21.77 | 435.4 | 9.54 | 190.8 | 31.31 | 626.2
.22 | COMP. PROPR. | 11.22 | COMP. PROPR. | MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO TIPO PIAL PLUS | 32 | UN | 24.1 | 771.2 | 14.31 | 457.92 | 38.41 | 1229.12
.23 | COMP. PROPR. | 11.23 | COMP. PROPR. | LIMPEZA DO MOFO DO CD E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 1 | UN | 39.96 | 39.96 | 143.03 | 143.03 | 182.99 | 182.99
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 11073.11 |  | 3790.01 |  | 14863.12
12. |  |  |  | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS
.1 | FRANARIN | 22194 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS C/REAPROV.PARCIAL | 15 | UN | 0 | 0 | 58.92 | 883.8 | 58.92 | 883.8
.2 | COMP. PROPR. | 1376 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS S/REAPROVEITAMENTO | 20 | UN | 0 | 0 | 18.74 | 374.8 | 18.74 | 374.8
.3 | FRANARIN | 161900 | COMP. PROPR. | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 2 | M | 2.81 | 5.62 | 16.74 | 33.48 | 19.55 | 39.1
.4 | COMP. PROPR. | 12.4 | COMP. PROPR. | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR COM ARREMATES | 1 | UN | 47.97 | 47.97 | 133.18 | 133.18 | 181.15 | 181.15
.5 | COMP. PROPR. | 2157 | COMP. PROPR. | TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA | 5 | UN | 71.96 | 359.8 | 2.28 | 11.4 | 74.24 | 371.2
.6 | COMP. PROPR. | 12.6 | COMP. PROPR. | DEMOLIÇAO CAIXA DE INSPEÇAO PLUVIAL AREA CIVICA | 1 | UN | 0 | 0 | 139.46 | 139.46 | 139.46 | 139.46
.7 | COMP. PROPR. | 1650 | COMP. PROPR. | CAIXA INSPEÇAO 60X60CM ALV.15 C/GRELHA FERRO | 1 | UN | 898.6 | 898.6 | 371.87 | 371.87 | 1270.47 | 1270.47
.8 | COMP. PROPR. | 1267 | COMP. PROPR. | TORNEIRA BICA BAIXA P/LAVATORIO | 1 | UN | 148.74 | 148.74 | 48.3 | 48.3 | 197.04 | 197.04
.9 | FRANARIN | 153010 | COMP. PROPR. | TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") | 1 | UN | 45.37 | 45.37 | 24.17 | 24.17 | 69.54 | 69.54
.10 | FRANARIN | 151060 | COMP. PROPR. | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS | 1 | UN | 818.04 | 818.04 | 154.56 | 154.56 | 972.6 | 972.6
.11 | COMP. PROPR. | 12.11 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇAO LOUÇAS SANITARIAS | 11 | UN | 60.51 | 665.61 | 167.83 | 1846.13 | 228.34 | 2511.74
.12 | COMP. PROPR. | 2090 | COMP. PROPR. | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 6 | UN | 48.98 | 293.88 | 13.01 | 78.06 | 61.99 | 371.94
.13 | COMP. PROPR. | 2091 | COMP. PROPR. | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 6 | UN | 47.04 | 282.24 | 13.01 | 78.06 | 60.05 | 360.3
.14 | FRANARIN | 152030 | COMP. PROPR. | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 5 | UN | 22.25 | 111.25 | 37.2 | 186 | 59.45 | 297.25
.15 | FRANARIN | 152021 | COMP. PROPR. | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 2 | UN | 23.43 | 46.86 | 37.2 | 74.4 | 60.63 | 121.26
.16 | COMP. PROPR. | 2093 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 6 | UN | 401.22 | 2407.32 | 26.01 | 156.06 | 427.23 | 2563.38
.17 | COMP. PROPR. | 1306 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 2 | UN | 189.92 | 379.84 | 26.01 | 52.02 | 215.93 | 431.86
.18 | COMP. PROPR. | 1307 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 2 | UN | 138.41 | 276.82 | 26.01 | 52.02 | 164.42 | 328.84
.19 | COMP. PROPR. | 1270 | COMP. PROPR. | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 5 | UN | 265.44 | 1327.2 | 0 | 0 | 265.44 | 1327.2
.20 | COMP. PROPR. | 12.20 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇAO CHUVEIRO SANITARIO SUBSOLO | 1 | UN | 16.25 | 16.25 | 36.24 | 36.24 | 52.49 | 52.49
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8131.41 |  | 4734.01 |  | 12865.42
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
.1 | COMP. PROPR. | 1998 | COMP. PROPR. | FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 4 | UN | 7.68 | 30.72 | 107.28 | 429.12 | 114.96 | 459.84
.2 | COMP. PROPR. | 1999 | COMP. PROPR. | FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 4 | UN | 0 | 0 | 36.46 | 145.84 | 36.46 | 145.84
.3 | COMP. PROPR. | 1362 | COMP. PROPR. | REMOÇAO APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM REAPROV. | 9 | UN | 0 | 0 | 83.68 | 753.12 | 83.68 | 753.12
.4 | COMP. PROPR. | 2050 | COMP. PROPR. | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 0.6 | M | 25.57 | 15.34 | 52.88 | 31.73 | 78.45 | 47.07
.5 | COMP. PROPR. | 13.5 | COMP. PROPR. | MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/DRENO SPLITS | 4 | M | 6.93 | 27.72 | 4.51 | 18.04 | 11.44 | 45.76
.6 | COMP. PROPR. | 13.6 | COMP. PROPR. | DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES | 6.95 | M | 14.2 | 98.69 | 42.8 | 297.46 | 57 | 396.15
.7 | COTAÇÃO | 13.7 | COMP. PROPR. | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 886.98 | 886.98 | 886.98 | 886.98
.8 | COTAÇÃO | 13.8 | COMP. PROPR. | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 0 | 0 | 886.98 | 3547.92 | 886.98 | 3547.92
.9 | COTAÇÃO | 13.9 | COMP. PROPR. | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 0 | 0 | 1080.32 | 3240.96 | 1080.32 | 3240.96
.10 | COTAÇÃO | 13.10 | COMP. PROPR. | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 1225.9 | 1225.9 | 1225.9 | 1225.9
.11 | COTAÇÃO | 13.11 | COMP. PROPR. | LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA | 42.4 | M | 85.07 | 3606.97 | 56.71 | 2404.5 | 141.78 | 6011.47
.12 | COTAÇÃO | 13.12 | COMP. PROPR. | GÁS REFRIGERANTE R-410A HI WALL | 26.4 | M | 1.21 | 31.94 | 11.12 | 293.57 | 12.33 | 325.51
.13 | COTAÇÃO | 13.13 | COMP. PROPR. | CANALETA PLASTICA PARA ACABAMENTO DE REDE - BARRA 2,00M | 1 | UN | 41.98 | 41.98 | 11.81 | 11.81 | 53.79 | 53.79
.14 | COTAÇÃO | 13.14 | COMP. PROPR. | CURVA PLASTICA PARA ACABAMENTO | 3 | UN | 11.26 | 33.78 | 7.88 | 23.64 | 19.14 | 57.42
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3887.14 |  | 13310.59 |  | 17197.73
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
.1 | COTAÇÃO | 14.1 | COMP. PROPR. | RECUPERAÇAO PILARETES DANIFICADOS BASE GRADIS DIVISAS | 5 | UN | 193.34 | 966.7 | 0 | 0 | 193.34 | 966.7
.2 | COMP. PROPR. | 1483 | COMP. PROPR. | GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM | 49.08 | M2 | 415.9 | 20412.37 | 44.43 | 2180.62 | 460.33 | 22592.99
.3 | COMP. PROPR. | 1272MP | COMP. PROPR. | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 10 | M2 | 49.24 | 492.4 | 75.76 | 757.6 | 125 | 1250
.4 | COMP. PROPR. | 1263 | COMP. PROPR. | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 380.7 | M2 | 0.09 | 34.26 | 2.06 | 784.24 | 2.15 | 818.5
.5 | COMP. PROPR. | 1236 | COMP. PROPR. | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 35 | M2 | 4.33 | 151.55 | 13.95 | 488.25 | 18.28 | 639.8
.6 | COMP. PROPR. | 1364 | COMP. PROPR. | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 115.7 | M2 | 1.68 | 194.38 | 5.12 | 592.38 | 6.8 | 786.76
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 22251.66 |  | 4803.09 |  | 27054.75
15. |  |  |  | PINTURA
.1 | COTAÇÃO | 1279MP | COMP. PROPR. | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1206.2 | M2 | 1.56 | 1881.67 | 3.05 | 3678.91 | 4.61 | 5560.58
.2 | COTAÇÃO | 1280MP | COMP. PROPR. | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 184.6 | M2 | 1.48 | 273.21 | 6.15 | 1135.29 | 7.63 | 1408.5
.3 | FRANARIN | 141250 | COMP. PROPR. | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 99.2 | M2 | 1.95 | 193.44 | 4.58 | 454.34 | 6.53 | 647.78
.4 | COTAÇÃO | 1259 | COMP. PROPR. | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1206.2 | M2 | 1.19 | 1435.38 | 4.58 | 5524.4 | 5.77 | 6959.78
.5 | FRANARIN | 141210 | COMP. PROPR. | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 1 | M2 | 6.53 | 6.53 | 11.68 | 11.68 | 18.21 | 18.21
.6 | COTAÇÃO | 1282MP | COMP. PROPR. | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 233.6 | M2 | 6.9 | 1611.84 | 9.15 | 2137.44 | 16.05 | 3749.28
.7 | FRANARIN | 141212 | COMP. PROPR. | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 199.8 | M2 | 10.21 | 2039.96 | 11.68 | 2333.66 | 21.89 | 4373.62
.8 | FRANARIN | 141251 | COMP. PROPR. | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 2.6 | M2 | 9.19 | 23.89 | 13.97 | 36.32 | 23.16 | 60.21
.9 | FRANARIN | 141257 | COMP. PROPR. | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 1306.4 | M2 | 8.64 | 11287.3 | 9.15 | 11953.56 | 17.79 | 23240.86
.10 | FRANARIN | 141347 | COMP. PROPR. | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 233.6 | M2 | 11.17 | 2609.31 | 22.89 | 5347.1 | 34.06 | 7956.41
.11 | FRANARIN | 141345 | COMP. PROPR. | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 20.1 | M | 16.58 | 333.26 | 23.35 | 469.34 | 39.93 | 802.6
.12 | COTAÇÃO | 1512 | COMP. PROPR. | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 86 | M2 | 8.11 | 697.46 | 17.28 | 1486.08 | 25.39 | 2183.54
.13 | COTAÇÃO | 1497 | COMP. PROPR. | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 197.2 | M | 3.98 | 784.86 | 9.15 | 1804.38 | 13.13 | 2589.24
.14 | FRANARIN | 147005 | COMP. PROPR. | PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 37.8 | M | 4.29 | 162.16 | 5.85 | 221.13 | 10.14 | 383.29
.15 | COTAÇÃO | 1286 | COMP. PROPR. | PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 58.48 | 58.48 | 79.07 | 79.07 | 137.55 | 137.55
.16 | COTAÇÃO | 1287 | COMP. PROPR. | PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 27.18 | 27.18 | 26.36 | 26.36 | 53.54 | 53.54
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 23425.93 |  | 36699.06 |  | 60124.99
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
.1 | COMP. PROPR. | 16.1 | COMP. PROPR. | FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS | 4 | UN | 9.77 | 39.08 | 25.98 | 103.92 | 35.75 | 143
.2 | COMP. PROPR. | 16.2 | COMP. PROPR. | FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAÇAO | 1 | UN | 386.67 | 386.67 | 25.98 | 25.98 | 412.65 | 412.65
.3 | COMP. PROPR. | 1498 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE PERSIANAS | 25.35 | M2 | 0 | 0 | 3.05 | 77.32 | 3.05 | 77.32
.4 | COMP. PROPR. | 2030 | COMP. PROPR. | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 25.35 | M2 | 242.57 | 6149.15 | 0 | 0 | 242.57 | 6149.15
.5 | COMP. PROPR. | 2130 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 1 | CJ | 9.56 | 9.56 | 61.44 | 61.44 | 71 | 71
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 6584.46 |  | 268.66 |  | 6853.12
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | COMP. PROPR. | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 16 | UN | 451.12 | 7217.92 | 0 | 0 | 451.12 | 7217.92
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | COMP. PROPR. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 351.7 | M2 | 1.17 | 411.49 | 2.87 | 1009.38 | 4.04 | 1420.87
.3 | COMP. PROPR. | 1977 | COMP. PROPR. | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1701.35 | 1701.35 | 752.2 | 752.2 | 2453.55 | 2453.55
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 9330.76 |  | 1761.58 |  | 11092.34
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 257456.79 |  | 192543.21 |  | 450000
Encantado, 30 de Agosto de 2023.
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 450000 |  | (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)
TOTAL MÃO DE OBRA |  | 192543.21 |  | (Cento e Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)
TOTAL MATERIAL |  | 257456.79 |  | (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
Data Base: mai/2023
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2453.55 | 0.54523 | 2453.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 10158.14 | 2.2574 | 1625.3024 | 16 | 1218.9768 | 12 | 1218.9768 | 12 | 1218.9768 | 12 | 1218.9768 | 12 | 1218.9768 | 12 | 1218.9768 | 12 | 1218.9768 | 12 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 44772.64 | 9.9495 | 17909.056 | 40 | 0 | 0 | 4477.264 | 10 | 8954.528 | 20 | 8954.528 | 20 | 4477.264 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 30404.85 | 6.7566 | 1657.0643 | 5.45 | 1030.7244 | 3.39 | 4761.3995 | 15.66 | 6932.3058 | 22.8 | 6406.3019 | 21.07 | 3764.1204 | 12.38 | 2988.7968 | 9.83 | 2864.1369 | 9.42 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 3409.28 | 0.75762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704.64 | 50 | 1704.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 62307.42 | 13.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9346.113 | 15 | 18692.226 | 30 | 18692.226 | 30 | 9346.113 | 15 | 6230.742 | 10 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 2879.69 | 0.63993 | 0 | 0 | 2879.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 5619.81 | 1.2488 | 0 | 0 | 1685.943 | 30 | 2247.924 | 40 | 1685.943 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 123164.52 | 27.3699 | 0 | 0 | 3694.9356 | 3 | 24632.904 | 20 | 36949.356 | 30 | 36949.356 | 30 | 18474.678 | 15 | 2463.2904 | 2 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 14778.63 | 3.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.7945 | 15 | 4433.589 | 30 | 4433.589 | 30 | 2216.7945 | 15 | 738.9315 | 5 | 738.9315 | 5 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 14863.12 | 3.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.468 | 15 | 2229.468 | 15 | 2229.468 | 15 | 3715.78 | 25 | 4458.936 | 30 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS | 12865.42 | 2.859 | 0 | 0 | 3859.626 | 30 | 5146.168 | 40 | 3859.626 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 17197.73 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.6595 | 15 | 6019.2055 | 35 | 6019.2055 | 35 | 2579.6595 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 27054.75 | 6.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16232.85 | 60 | 10821.9 | 40 | 100
15 | PINTURA | 60124.99 | 13.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018.7485 | 15 | 9018.7485 | 15 | 9018.7485 | 15 | 9018.7485 | 15 | 9018.7485 | 15 | 15031.2475 | 25 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6853.12 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853.12 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 11092.34 | 2.465 | 887.3872 | 8 | 887.3872 | 8 | 887.3872 | 8 | 887.3872 | 8 | 887.3872 | 8 | 887.3872 | 8 | 887.3872 | 8 | 4880.6296 | 44 | 100
| Total do período | 450000 | 100 | 24532.3599 | 5.4516 | 15257.283 | 3.3905 | 70467.447 | 15.6594 | 102585.9998 | 22.7969 | 94809.7869 | 21.0688 | 55699.5219 | 12.3777 | 44238.6592 | 9.8308 | 42408.9423 | 9.4242
| Acumulado |  |  | 24532.3599 | 5.4516 | 39789.6429 | 8.8421 | 110257.0899 | 24.5016 | 212843.0898 | 47.2985 | 307652.8766 | 68.3673 | 363352.3986 | 80.745 | 407591.0577 | 90.5758 | 450000 | 100
Encantado, 30 de Agosto de 2023.

## Encargos Sociais
ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ITEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | HORISTA | MENSALISTA
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | Descanso Semanal Remunerado | 1.35% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B.3 | Auxílio Enfermidade | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13° Salário | 0.72% | 0.56%
B.5 | Licença Paternidade | 0.91% | 0.7%
B.6 | Faltas justificadas | 17.9% | Não incide
B.7 | Dias de Chuva | 0.11% | 0.08%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 10.82% | 8.33%
B.9 | Férias Gozadas | 0.06% | 0.05%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.51% | 3.47%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C.5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 7.521% | 2.754%
D.2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.941% | 3.074%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27% | 6.27%
E.2 | Auxílio Educação | 1.51% | 1.51%
E.3 | Vale-transporte | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "E" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%
Encantado, 30 de Agosto de 2023.

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: | CASCA
DATA: | 2023-06-29
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
AC | administração central | 4 | 0.04
S + G | seguros e garantias | 0.8 | 0.008
R | riscos | 1.27 | 0.0127
DF | despesas financeiras | 1.23 | 0.0123
L | lucro | 8.96 | 0.0896
| PIS | 0.65 | 0.0065
| ISS | 1.08 | 0.0108
| COFINS | 3 | 0.03
| INSS | 4.5 | 0.045
I | impostos sobre o faturamento | 9.23 | 0.0923
CÁLCULO DO BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) | -1
(1-I)
BDI = | 1.2889
OBSERVAÇÕES: Tabela conforme Acórdão 2622/2013