## orçamento
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | DATA: 15/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP. MODIF.
COMP. PROPR.
COTAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
Data Base: | 2023-05-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 1976 | 2023-05-01 | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1582.26 | 1582.26 | 699.55 | 699.55 | 2281.81 | 2281.81 | 1701.35 | 752.2 | 1582.26 | 699.55
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1582.26 |  | 699.55 |  | 2281.81 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2023-05-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 305.17 | 305.17 | 0 | 0 | 305.17 | 305.17 | 328.14 | 0 | 305.17 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 2164 | 2023-05-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 8 | MS | 0 | 0 | 1142.74 | 9141.92 | 1142.74 | 9141.92 | 0 | 1228.75 | 0 | 1142.74
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 305.17 |  | 9141.92 |  | 9447.09 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 523104 | 2023-05-01 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M | 51.2 | M2 | 85.65 | 4385.28 | 75.98 | 3890.18 | 161.63 | 8275.46 | 92.1 | 81.7 | 85.65 | 75.98
.2 | FRANARIN | 27801 | 2023-05-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 974.82 | 467.91 | 42.76 | 20.52 | 1017.58 | 488.43 | 1048.19 | 45.98 | 974.82 | 42.76
.3 | FRANARIN | 24112 | 2023-05-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1232.42 | 11091.78 | 299.26 | 2693.34 | 1531.68 | 13785.12 | 1325.18 | 321.79 | 1232.42 | 299.26
.4 | FRANARIN | 25301 | 2023-05-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 696.85 | 696.85 | 455.28 | 455.28 | 1152.13 | 1152.13 | 749.3 | 489.55 | 696.85 | 455.28
.5 | COMP. PROPR. | 1325 | 2023-05-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 599.56 | 599.56 | 531.87 | 531.87 | 1131.43 | 1131.43 | 644.69 | 571.9 | 599.56 | 531.87
.6 | COMP. PROPR. | 3.6 | 2023-05-01 | PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 23.92 | M2 | 85.23 | 2038.7 | 38.01 | 909.2 | 123.24 | 2947.9 | 91.65 | 40.87 | 85.23 | 38.01
.7 | COMP. PROPR. | 1313 | 2023-05-01 | PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 18 | M2 | 6.34 | 114.12 | 3.8 | 68.4 | 10.14 | 182.52 | 6.82 | 4.09 | 6.34 | 3.8
.8 | COTAÇÃO | 3.8 | 2023-05-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 3 | MS | 2269.51 | 6808.53 | 0 | 0 | 2269.51 | 6808.53 | 2440.33 | 0 | 2269.51 | 0
.9 | COMP. PROPR. | 1493 | 2023-05-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 16 | M | 0 | 0 | 22.43 | 358.88 | 22.43 | 358.88 | 0 | 24.12 | 0 | 22.43
.10 | COMP. PROPR. | 2101 | 2023-05-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 23.07 | 322.98 | 6.5 | 91 | 29.57 | 413.98 | 24.81 | 6.99 | 23.07 | 6.5
.11 | COMP. PROPR. | 1373 | 2023-05-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR | 144 | M2 | 4.23 | 609.12 | 3.07 | 442.08 | 7.3 | 1051.2 | 4.55 | 3.3 | 4.23 | 3.07
.12 | COTAÇÃO | 3.12 | 2023-05-01 | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 5042.4 | 5042.4 | 0 | 0 | 5042.4 | 5042.4 | 5421.94 | 0 | 5042.4 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 32177.23 |  | 9460.75 |  | 41637.98 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2179 | 2023-05-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 35401.37 | 35401.37 | 35401.37 | 35401.37 | 0 | 38065.99 | 0 | 35401.37
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 0 | 0 | 35401.37 |  | 35401.37 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2098 | 2023-05-01 | PAREDE GESSO ACARTONADO RU E=12CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS DUPLAS | 11.1 | M2 | 185.45 | 2058.5 | 26.46 | 293.71 | 211.91 | 2352.21 | 199.41 | 28.45 | 185.45 | 26.46
.2 | COMP. PROPR. | 2099 | 2023-05-01 | SHAFT VERTICAL GESSO ACARTONADO 1 FACE C/GUIA SIMPLES | 1.35 | M2 | 76.09 | 102.72 | 11.5 | 15.53 | 87.59 | 118.25 | 81.82 | 12.37 | 76.09 | 11.5
.3 | COMP. PROPR. | 2100 | 2023-05-01 | ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 4.65 | M2 | 51.04 | 237.34 | 2.17 | 10.09 | 53.21 | 247.43 | 54.88 | 2.33 | 51.04 | 2.17
.4 | FRANARIN | 22197 | 2023-05-01 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 11.1 | M2 | 0 | 0 | 40.79 | 452.77 | 40.79 | 452.77 | 0 | 43.86 | 0 | 40.79
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2398.56 |  | 772.1 |  | 3170.66 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
6. |  |  |  | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2023-05-01 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 127 | M2 | 6.34 | 805.18 | 3.8 | 482.6 | 10.14 | 1287.78 | 6.82 | 4.09 | 6.34 | 3.8
.2 | FRANARIN | 22186 | 2023-05-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 127 | M2 | 0 | 0 | 4.81 | 610.87 | 4.81 | 610.87 | 0 | 5.17 | 0 | 4.81
.3 | COMP. PROPR. | 6.3 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 80.9 | M | 0 | 0 | 11.25 | 910.13 | 11.25 | 910.13 | 0 | 12.1 | 0 | 11.25
.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | 2023-05-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 127 | M2 | 153.52 | 19497.04 | 17.29 | 2195.83 | 170.81 | 21692.87 | 165.07 | 18.59 | 153.52 | 17.29
.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | 2023-05-01 | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 12.4 | M | 79.21 | 982.2 | 10.82 | 134.17 | 90.03 | 1116.37 | 85.17 | 11.63 | 79.21 | 10.82
.6 | COMP. PROPR. | 1259MP | 2023-05-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 27.6 | M | 124.28 | 3430.13 | 58.4 | 1611.84 | 182.68 | 5041.97 | 133.63 | 62.8 | 124.28 | 58.4
.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | 2023-05-01 | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 53.3 | M | 50.95 | 2715.64 | 22.48 | 1198.18 | 73.43 | 3913.82 | 54.79 | 24.17 | 50.95 | 22.48
.8 | COMP. PROPR. | 1210 | 2023-05-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 9 | UN | 46.15 | 415.35 | 13.48 | 121.32 | 59.63 | 536.67 | 49.62 | 14.49 | 46.15 | 13.48
.9 | COMP. PROPR. | 1412 | 2023-05-01 | REVISÃO/CONSERTO BOCAIS TQP | 4 | UN | 76.93 | 307.72 | 92.68 | 370.72 | 169.61 | 678.44 | 82.72 | 99.66 | 76.93 | 92.68
.10 | COMP. PROPR. | 1158 | 2023-05-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM.FUNILARIA | 154.5 | M | 1.02 | 157.59 | 13.45 | 2078.03 | 14.47 | 2235.62 | 1.1 | 14.46 | 1.02 | 13.45
.11 | COMP. PROPR. | 1227 | 2023-05-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 21.5 | M | 0 | 0 | 13.33 | 286.6 | 13.33 | 286.6 | 0 | 14.33 | 0 | 13.33
.12 | COMP. PROPR. | 6.12 | 2023-05-01 | REMOÇAO ESTRUTURA/COBERTURA POLICARBONATO POÇO LUZ SEM REAPR | 10.27 | M2 | 0 | 0 | 72.49 | 744.47 | 72.49 | 744.47 | 0 | 77.95 | 0 | 72.49
.13 | COMP. PROPR. | 6.13 | 2023-05-01 | SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES | 1 | CJ | 5545.98 | 5545.98 | 491.5 | 491.5 | 6037.48 | 6037.48 | 5963.42 | 528.49 | 5545.98 | 491.5
.14 | COMP. PROPR. | 6.14 | 2023-05-01 | REMOÇAO/RECOLOC.ESTRUT.METALICA COBERT. ESTACION/ESCADA | 1 | TX | 0 | 0 | 8302.73 | 8302.73 | 8302.73 | 8302.73 | 0 | 8927.67 | 0 | 8302.73
.15 | COMP. PROPR. | 6.15 | 2023-05-01 | REMOÇAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA INCL FUNIL | 50.03 | M2 | 0 | 0 | 16.56 | 828.5 | 16.56 | 828.5 | 0 | 17.81 | 0 | 16.56
.16 | COMP. PROPR. | 6.16 | 2023-05-01 | RECOLOCAÇAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA | 50.03 | M2 | 38.3 | 1916.15 | 36.08 | 1805.08 | 74.38 | 3721.23 | 41.18 | 38.8 | 38.3 | 36.08
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 35772.98 |  | 22172.57 |  | 57945.55 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1133 | 2023-05-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 11 | M2 | 0 | 0 | 43.08 | 473.88 | 43.08 | 473.88 | 0 | 46.32 | 0 | 43.08
.2 | COMP. PROPR. | 1080 | 2023-05-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 11 | M2 | 6.52 | 71.72 | 16.53 | 181.83 | 23.05 | 253.55 | 7.01 | 17.77 | 6.52 | 16.53
.3 | FRANARIN | 81305 | 2023-05-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 11 | M2 | 107.28 | 1180.08 | 27.83 | 306.13 | 135.11 | 1486.21 | 115.36 | 29.93 | 107.28 | 27.83
.4 | COMP. PROPR. | 8153 | 2023-05-01 | PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 | 11 | M2 | 14.89 | 163.79 | 27.33 | 300.63 | 42.22 | 464.42 | 16.01 | 29.39 | 14.89 | 27.33
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1415.59 |  | 1262.47 |  | 2678.06 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22133 | 2023-05-01 | DEMOLICAO DE PISOS BASALTO/CERAMICO | 28.05 | M2 | 0 | 0 | 15.75 | 441.79 | 15.75 | 441.79 | 0 | 16.94 | 0 | 15.75
.2 | COMP. PROPR. | 2319 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 0.5 | M | 0 | 0 | 3.12 | 1.56 | 3.12 | 1.56 | 0 | 3.36 | 0 | 3.12
.3 | COMP. PROPR. | 1316 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 9.1 | M | 0 | 0 | 5.26 | 47.87 | 5.26 | 47.87 | 0 | 5.66 | 0 | 5.26
.4 | COMP. PROPR. | 1318 | 2023-05-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 9.1 | M | 2.04 | 18.56 | 15.19 | 138.23 | 17.23 | 156.79 | 2.19 | 16.33 | 2.04 | 15.19
.5 | COMP. PROPR. | 1347 | 2023-05-01 | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 23.95 | M2 | 23.7 | 567.62 | 25.49 | 610.49 | 49.19 | 1178.11 | 25.48 | 27.41 | 23.7 | 25.49
.6 | COMP. PROPR. | 1446 | 2023-05-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/PISO CERAMICO CI-AR 1:5 E=3CM | 6.95 | M2 | 13.04 | 90.63 | 16.53 | 114.88 | 29.57 | 205.51 | 14.02 | 17.77 | 13.04 | 16.53
.7 | COMP. PROPR. | 2119 | 2023-05-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO PISO BASALTO LUSTRADO-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 4 | M2 | 99.82 | 399.28 | 58.97 | 235.88 | 158.79 | 635.16 | 107.33 | 63.41 | 99.82 | 58.97
.8 | COMP. PROPR. | 2117 | 2023-05-01 | PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE | 30.6 | M2 | 41.4 | 1266.84 | 16.1 | 492.66 | 57.5 | 1759.5 | 44.52 | 17.31 | 41.4 | 16.1
.9 | COMP. PROPR. | 1456 | 2023-05-01 | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 2.24 | M | 4.54 | 10.17 | 24.03 | 53.83 | 28.57 | 64 | 4.88 | 25.84 | 4.54 | 24.03
.10 | COMP. PROPR. | 1236 | 2023-05-01 | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 4 | M2 | 4.03 | 16.12 | 12.97 | 51.88 | 17 | 68 | 4.33 | 13.95 | 4.03 | 12.97
.11 | COMP. PROPR. | 1198 | 2023-05-01 | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 0.95 | M2 | 127.54 | 121.16 | 34.6 | 32.87 | 162.14 | 154.03 | 137.14 | 37.2 | 127.54 | 34.6
.12 | COMP. PROPR. | 1452 | 2023-05-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 9.15 | M | 40.99 | 375.06 | 15.19 | 138.99 | 56.18 | 514.05 | 44.08 | 16.33 | 40.99 | 15.19
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2865.44 |  | 2360.93 |  | 5226.37 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22162 | 2023-05-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS/AZULEJOS | 456.1 | M2 | 0 | 0 | 15.75 | 7183.58 | 15.75 | 7183.58 | 0 | 16.94 | 0 | 15.75
.2 | FRANARIN | 22161 | 2023-05-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 486.8 | M2 | 0 | 0 | 11.94 | 5812.39 | 11.94 | 5812.39 | 0 | 12.84 | 0 | 11.94
.3 | COMP. PROPR. | 1458 | 2023-05-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 110 | M2 | 3.11 | 342.1 | 5.26 | 578.6 | 8.37 | 920.7 | 3.34 | 5.66 | 3.11 | 5.26
.4 | FRANARIN | 101032 | 2023-05-01 | EMBOCO ÁSPERO P/PASTILHA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE | 37.7 | M2 | 9.51 | 358.53 | 34.6 | 1304.42 | 44.11 | 1662.95 | 10.23 | 37.2 | 9.51 | 34.6
.5 | COMP. PROPR. | 1463 | 2023-05-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 75.8 | M2 | 13.99 | 1060.44 | 34.94 | 2648.45 | 48.93 | 3708.89 | 15.04 | 37.57 | 13.99 | 34.94
.6 | COMP. PROPR. | 1256 | 2023-05-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 39.3 | M | 29.83 | 1172.32 | 21.61 | 849.27 | 51.44 | 2021.59 | 32.08 | 23.24 | 29.83 | 21.61
.7 | COMP. PROPR. | 2328 | 2023-05-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 45 | M | 5.23 | 235.35 | 25.95 | 1167.75 | 31.18 | 1403.1 | 5.62 | 27.9 | 5.23 | 25.95
.8 | COMP. PROPR. | 2326 | 2023-05-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 8 | M | 10.66 | 85.28 | 25.95 | 207.6 | 36.61 | 292.88 | 11.46 | 27.9 | 10.66 | 25.95
.9 | COMP. PROPR. | 2086 | 2023-05-01 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 81 | M2 | 45.11 | 3653.91 | 22.82 | 1848.42 | 67.93 | 5502.33 | 48.51 | 24.54 | 45.11 | 22.82
.10 | COMP. PROPR. | 2087 | 2023-05-01 | PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE | 369.3 | M2 | 172.76 | 63800.27 | 27.83 | 10277.62 | 200.59 | 74077.89 | 185.76 | 29.93 | 172.76 | 27.83
.11 | COMP. PROPR. | 2089 | 2023-05-01 | PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE (FAIXA) | 76.2 | M | 42.87 | 3266.69 | 22.27 | 1696.97 | 65.14 | 4963.66 | 46.1 | 23.95 | 42.87 | 22.27
.12 | COMP. PROPR. | 9.12 | 2023-05-01 | PASTILHA PORCELANA 5X5 - ESTOQUE PARA MANUTENÇOES FUTURAS | 5 | CX | 199.98 | 999.9 | 0 | 0 | 199.98 | 999.9 | 215.03 | 0 | 199.98 | 0
.13 | COMP. PROPR. | 2146 | 2023-05-01 | JUNTA DE DILATACAO - MASTIQUE POLIURETANO + POLIETILENO | 149.7 | M | 5.61 | 839.82 | 32.65 | 4887.71 | 38.26 | 5727.53 | 6.03 | 35.11 | 5.61 | 32.65
.14 | COMP. PROPR. | 9.14 | 2023-05-01 | JUNTA DILATAÇAO POLIETILENO PREENCHIDA C/MASTIQUE GABIN. 4 | 2.6 | M | 13.46 | 35 | 56.81 | 147.71 | 70.27 | 182.71 | 14.47 | 61.09 | 13.46 | 56.81
.15 | COMP. PROPR. | 1166 | 2023-05-01 | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 1 | M2 | 34.45 | 34.45 | 44.55 | 44.55 | 79 | 79 | 37.04 | 47.9 | 34.45 | 44.55
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 75884.06 |  | 38655.04 |  | 114539.1 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
10. |  |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL | 111 | M | 0 | 0 | 5.26 | 583.86 | 5.26 | 583.86 | 0 | 5.66 | 0 | 5.26
.2 | COMP. PROPR. | 1322 | 2023-05-01 | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 0.27 | M | 0.13 | 0.04 | 17.23 | 4.65 | 17.36 | 4.69 | 0.14 | 18.53 | 0.13 | 17.23
.3 | COMP. PROPR. | 9144 | 2023-05-01 | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 | 2 | CJ | 1688.49 | 3376.98 | 129.7 | 259.4 | 1818.19 | 3636.38 | 1815.58 | 139.46 | 1688.49 | 129.7
.4 | COMP. PROPR. | 10.4 | 2023-05-01 | REMOÇAO/AJUSTE/RECOLOCAÇAO PORTA MADEIRA | 3 | CJ | 0 | 0 | 94.84 | 284.52 | 94.84 | 284.52 | 0 | 101.98 | 0 | 94.84
.5 | COMP. PROPR. | 1114 | 2023-05-01 | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 2 | UN | 44.46 | 88.92 | 10.11 | 20.22 | 54.57 | 109.14 | 47.81 | 10.87 | 44.46 | 10.11
.6 | COMP. PROPR. | 1973 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV. | 3.5 | M2 | 0 | 0 | 10.73 | 37.56 | 10.73 | 37.56 | 0 | 11.54 | 0 | 10.73
.7 | COMP. PROPR. | 10.7 | 2023-05-01 | REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. | 9.9 | M | 0 | 0 | 30.49 | 301.85 | 30.49 | 301.85 | 0 | 32.78 | 0 | 30.49
.8 | FRANARIN | 113012 | 2023-05-01 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 3.5 | M2 | 961.86 | 3366.51 | 64.49 | 225.72 | 1026.35 | 3592.23 | 1034.26 | 69.34 | 961.86 | 64.49
.9 | COMP. PROPR. | 1232 | 2023-05-01 | REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA PANTOGRAFICA | 1 | UN | 4.19 | 4.19 | 47.41 | 47.41 | 51.6 | 51.6 | 4.51 | 50.98 | 4.19 | 47.41
.10 | COMP. PROPR. | 1396 | 2023-05-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 79.8 | M | 0 | 0 | 4.76 | 379.85 | 4.76 | 379.85 | 0 | 5.12 | 0 | 4.76
.11 | COMP. PROPR. | 1500 | 2023-05-01 | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 138.6 | M | 4.68 | 648.65 | 15.61 | 2163.55 | 20.29 | 2812.2 | 5.03 | 16.79 | 4.68 | 15.61
.12 | COMP. PROPR. | 1216 | 2023-05-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO | 85.8 | M | 2.05 | 175.89 | 12.97 | 1112.83 | 15.02 | 1288.72 | 2.2 | 13.95 | 2.05 | 12.97
.13 | COMP. PROPR. | 1286MP | 2023-05-01 | CORRIMAO INTERMEDIARIO EM AÇO INOX - COLOCADO | 1 | M | 575.36 | 575.36 | 0 | 0 | 575.36 | 575.36 | 618.67 | 0 | 575.36 | 0
.14 | COMP. PROPR. | 10.14 | 2023-05-01 | RECUPERAÇAO PUXADOR MADEIRA PORTA VIDRO TEMPER. INCL.PINTURA | 2 | CJ | 12.21 | 24.42 | 21.79 | 43.58 | 34 | 68 | 13.13 | 23.43 | 12.21 | 21.79
.15 | FRANARIN | 147001 | 2023-05-01 | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 3.2 | M | 5.42 | 17.34 | 0 | 0 | 5.42 | 17.34 | 5.83 | 0 | 5.42 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8278.3 |  | 5465 |  | 13743.3 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 170100 | 2023-05-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 15 | M | 2.28 | 34.2 | 4.44 | 66.6 | 6.72 | 100.8 | 2.45 | 4.77 | 2.28 | 4.44
.2 | FRANARIN | 171900 | 2023-05-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 15 | M | 1.46 | 21.9 | 15.57 | 233.55 | 17.03 | 255.45 | 1.57 | 16.74 | 1.46 | 15.57
.3 | COMP. PROPR. | 2103 | 2023-05-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 9.25 | 37 | 8.87 | 35.48 | 18.12 | 72.48 | 9.95 | 9.54 | 9.25 | 8.87
.4 | COMP. PROPR. | 2107 | 2023-05-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 12.06 | 48.24 | 13.31 | 53.24 | 25.37 | 101.48 | 12.97 | 14.31 | 12.06 | 13.31
.5 | COMP. PROPR. | 2051 | 2023-05-01 | TOMADA 2 P+T EMBUTIR 20A C/CAIXA 50x100mm | 1 | UN | 23.62 | 23.62 | 13.31 | 13.31 | 36.93 | 36.93 | 25.4 | 14.31 | 23.62 | 13.31
.6 | COMP. PROPR. | 2124 | 2023-05-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 4 | UN | 29.37 | 117.48 | 22.2 | 88.8 | 51.57 | 206.28 | 31.58 | 23.87 | 29.37 | 22.2
.7 | COMP. PROPR. | 1981 | 2023-05-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 100 | M | 3.49 | 349 | 1.76 | 176 | 5.25 | 525 | 3.75 | 1.89 | 3.49 | 1.76
.8 | COMP. PROPR. | 1979 | 2023-05-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 3000 a 4000K BASE E27 | 9 | UN | 17.98 | 161.82 | 4.44 | 39.96 | 22.42 | 201.78 | 19.33 | 4.77 | 17.98 | 4.44
.9 | COMP. PROPR. | 1382 | 2023-05-01 | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 20 | UN | 3.19 | 63.8 | 6.68 | 133.6 | 9.87 | 197.4 | 3.43 | 7.18 | 3.19 | 6.68
.10 | COMP. PROPR. | 2125 | 2023-05-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA | 35 | un | 92.49 | 3237.15 | 22.2 | 777 | 114.69 | 4014.15 | 99.45 | 23.87 | 92.49 | 22.2
.11 | COMP. PROPR. | 2016 | 2023-05-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 4 | UN | 22.12 | 88.48 | 8.87 | 35.48 | 30.99 | 123.96 | 23.79 | 9.54 | 22.12 | 8.87
.12 | COMP. PROPR. | 2126 | 2023-05-01 | PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 5 | UN | 113.76 | 568.8 | 26.6 | 133 | 140.36 | 701.8 | 122.32 | 28.6 | 113.76 | 26.6
.13 | COMP. PROPR. | 2127 | 2023-05-01 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 9W | 4 | UN | 84.46 | 337.84 | 22.2 | 88.8 | 106.66 | 426.64 | 90.82 | 23.87 | 84.46 | 22.2
.14 | COMP. PROPR. | 1928 | 2023-05-01 | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 2 | UN | 187.39 | 374.78 | 53.23 | 106.46 | 240.62 | 481.24 | 201.49 | 57.24 | 187.39 | 53.23
.15 | FRANARIN | 178101 | 2023-05-01 | FOTOCELULA 1KW - COMPLETA | 2 | UN | 31.61 | 63.22 | 66.56 | 133.12 | 98.17 | 196.34 | 33.99 | 71.57 | 31.61 | 66.56
.16 | COMP. PROPR. | 2121 | 2023-05-01 | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 2 | UN | 539.41 | 1078.82 | 0 | 0 | 539.41 | 1078.82 | 580.01 | 0 | 539.41 | 0
.17 | COMP. PROPR. | 2178 | 2023-05-01 | LUMINÁRIA HERMÉTICA C/ 2 LAMPADAS LED T8 18W | 7 | UN | 328.76 | 2301.32 | 62.12 | 434.84 | 390.88 | 2736.16 | 353.51 | 66.8 | 328.76 | 62.12
.18 | COMP. PROPR. | 11.18 | 2023-05-01 | ESPELHO BRANCO P/ 1 MOD 2x4 TIPO PIAL PLUS | 17 | UN | 8.57 | 145.69 | 8.87 | 150.79 | 17.44 | 296.48 | 9.22 | 9.54 | 8.57 | 8.87
.19 | COMP. PROPR. | 11.19 | 2023-05-01 | ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 2x4 TIPO PIAL PLUS | 5 | UN | 8.57 | 42.85 | 8.87 | 44.35 | 17.44 | 87.2 | 9.22 | 9.54 | 8.57 | 8.87
.20 | COMP. PROPR. | 11.20 | 2023-05-01 | ESPELHO BRANCO CEGO 2x4 TIPO PIAL PLUS | 5 | UN | 8.57 | 42.85 | 8.87 | 44.35 | 17.44 | 87.2 | 9.22 | 9.54 | 8.57 | 8.87
.21 | COMP. PROPR. | 11.21 | 2023-05-01 | ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 4x4 TIPO PIAL PLUS | 20 | UN | 20.25 | 405 | 8.87 | 177.4 | 29.12 | 582.4 | 21.77 | 9.54 | 20.25 | 8.87
.22 | COMP. PROPR. | 11.22 | 2023-05-01 | MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO TIPO PIAL PLUS | 32 | UN | 22.41 | 717.12 | 13.31 | 425.92 | 35.72 | 1143.04 | 24.1 | 14.31 | 22.41 | 13.31
.23 | COMP. PROPR. | 11.23 | 2023-05-01 | LIMPEZA DO MOFO DO CD E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 1 | UN | 37.16 | 37.16 | 133.02 | 133.02 | 170.18 | 170.18 | 39.96 | 143.03 | 37.16 | 133.02
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 10298.14 |  | 3525.07 |  | 13823.21 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
12. |  |  |  | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22194 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS C/REAPROV.PARCIAL | 15 | UN | 0 | 0 | 54.8 | 822 | 54.8 | 822 | 0 | 58.92 | 0 | 54.8
.2 | COMP. PROPR. | 1376 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS S/REAPROVEITAMENTO | 20 | UN | 0 | 0 | 17.43 | 348.6 | 17.43 | 348.6 | 0 | 18.74 | 0 | 17.43
.3 | FRANARIN | 161900 | 2023-05-01 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 2 | M | 2.61 | 5.22 | 15.57 | 31.14 | 18.18 | 36.36 | 2.81 | 16.74 | 2.61 | 15.57
.4 | COMP. PROPR. | 12.4 | 2023-05-01 | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR COM ARREMATES | 1 | UN | 44.61 | 44.61 | 123.86 | 123.86 | 168.47 | 168.47 | 47.97 | 133.18 | 44.61 | 123.86
.5 | COMP. PROPR. | 2157 | 2023-05-01 | TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA | 5 | UN | 66.92 | 334.6 | 2.12 | 10.6 | 69.04 | 345.2 | 71.96 | 2.28 | 66.92 | 2.12
.6 | COMP. PROPR. | 12.6 | 2023-05-01 | DEMOLIÇAO CAIXA DE INSPEÇAO PLUVIAL AREA CIVICA | 1 | UN | 0 | 0 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 0 | 139.46 | 0 | 129.7
.7 | COMP. PROPR. | 1650 | 2023-05-01 | CAIXA INSPEÇAO 60X60CM ALV.15 C/GRELHA FERRO | 1 | UN | 835.7 | 835.7 | 345.84 | 345.84 | 1181.54 | 1181.54 | 898.6 | 371.87 | 835.7 | 345.84
.8 | COMP. PROPR. | 1267 | 2023-05-01 | TORNEIRA BICA BAIXA P/LAVATORIO | 1 | UN | 138.33 | 138.33 | 44.92 | 44.92 | 183.25 | 183.25 | 148.74 | 48.3 | 138.33 | 44.92
.9 | FRANARIN | 153010 | 2023-05-01 | TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") | 1 | UN | 42.19 | 42.19 | 22.48 | 22.48 | 64.67 | 64.67 | 45.37 | 24.17 | 42.19 | 22.48
.10 | FRANARIN | 151060 | 2023-05-01 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS | 1 | UN | 760.78 | 760.78 | 143.74 | 143.74 | 904.52 | 904.52 | 818.04 | 154.56 | 760.78 | 143.74
.11 | COMP. PROPR. | 12.11 | 2023-05-01 | RECOLOCAÇAO LOUÇAS SANITARIAS | 11 | UN | 56.27 | 618.97 | 156.08 | 1716.88 | 212.35 | 2335.85 | 60.51 | 167.83 | 56.27 | 156.08
.12 | COMP. PROPR. | 2090 | 2023-05-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 6 | UN | 45.55 | 273.3 | 12.1 | 72.6 | 57.65 | 345.9 | 48.98 | 13.01 | 45.55 | 12.1
.13 | COMP. PROPR. | 2091 | 2023-05-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 6 | UN | 43.75 | 262.5 | 12.1 | 72.6 | 55.85 | 335.1 | 47.04 | 13.01 | 43.75 | 12.1
.14 | FRANARIN | 152030 | 2023-05-01 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 5 | UN | 20.69 | 103.45 | 34.6 | 173 | 55.29 | 276.45 | 22.25 | 37.2 | 20.69 | 34.6
.15 | FRANARIN | 152021 | 2023-05-01 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 2 | UN | 21.79 | 43.58 | 34.6 | 69.2 | 56.39 | 112.78 | 23.43 | 37.2 | 21.79 | 34.6
.16 | COMP. PROPR. | 2093 | 2023-05-01 | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 6 | UN | 373.13 | 2238.78 | 24.19 | 145.14 | 397.32 | 2383.92 | 401.22 | 26.01 | 373.13 | 24.19
.17 | COMP. PROPR. | 1306 | 2023-05-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 2 | UN | 176.63 | 353.26 | 24.19 | 48.38 | 200.82 | 401.64 | 189.92 | 26.01 | 176.63 | 24.19
.18 | COMP. PROPR. | 1307 | 2023-05-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 2 | UN | 128.72 | 257.44 | 24.19 | 48.38 | 152.91 | 305.82 | 138.41 | 26.01 | 128.72 | 24.19
.19 | COMP. PROPR. | 1270 | 2023-05-01 | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 5 | UN | 246.86 | 1234.3 | 0 | 0 | 246.86 | 1234.3 | 265.44 | 0 | 246.86 | 0
.20 | COMP. PROPR. | 12.20 | 2023-05-01 | RECOLOCAÇAO CHUVEIRO SANITARIO SUBSOLO | 1 | UN | 15.11 | 15.11 | 33.7 | 33.7 | 48.81 | 48.81 | 16.25 | 36.24 | 15.11 | 33.7
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 7562.12 |  | 4402.76 |  | 11964.88 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1998 | 2023-05-01 | FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 4 | UN | 7.14 | 28.56 | 99.77 | 399.08 | 106.91 | 427.64 | 7.68 | 107.28 | 7.14 | 99.77
.2 | COMP. PROPR. | 1999 | 2023-05-01 | FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 4 | UN | 0 | 0 | 33.91 | 135.64 | 33.91 | 135.64 | 0 | 36.46 | 0 | 33.91
.3 | COMP. PROPR. | 1362 | 2023-05-01 | REMOÇAO APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM REAPROV. | 9 | UN | 0 | 0 | 77.82 | 700.38 | 77.82 | 700.38 | 0 | 83.68 | 0 | 77.82
.4 | COMP. PROPR. | 2050 | 2023-05-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 0.6 | M | 23.78 | 14.27 | 49.18 | 29.51 | 72.96 | 43.78 | 25.57 | 52.88 | 23.78 | 49.18
.5 | COMP. PROPR. | 13.5 | 2023-05-01 | MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/DRENO SPLITS | 4 | M | 6.44 | 25.76 | 4.19 | 16.76 | 10.63 | 42.52 | 6.93 | 4.51 | 6.44 | 4.19
.6 | COMP. PROPR. | 13.6 | 2023-05-01 | DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES | 6.95 | M | 13.21 | 91.81 | 39.8 | 276.61 | 53.01 | 368.42 | 14.2 | 42.8 | 13.21 | 39.8
.7 | COTAÇÃO | 13.7 | 2023-05-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 824.89 | 824.89 | 824.89 | 824.89 | 0 | 886.98 | 0 | 824.89
.8 | COTAÇÃO | 13.8 | 2023-05-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 0 | 0 | 824.89 | 3299.56 | 824.89 | 3299.56 | 0 | 886.98 | 0 | 824.89
.9 | COTAÇÃO | 13.9 | 2023-05-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 0 | 0 | 1004.7 | 3014.1 | 1004.7 | 3014.1 | 0 | 1080.32 | 0 | 1004.7
.10 | COTAÇÃO | 13.10 | 2023-05-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 1140.09 | 1140.09 | 1140.09 | 1140.09 | 0 | 1225.9 | 0 | 1140.09
.11 | COTAÇÃO | 13.11 | 2023-05-01 | LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA | 42.4 | M | 79.12 | 3354.69 | 52.74 | 2236.18 | 131.86 | 5590.87 | 85.07 | 56.71 | 79.12 | 52.74
.12 | COTAÇÃO | 13.12 | 2023-05-01 | GÁS REFRIGERANTE R-410A HI WALL | 26.4 | M | 1.13 | 29.83 | 10.34 | 272.98 | 11.47 | 302.81 | 1.21 | 11.12 | 1.13 | 10.34
.13 | COTAÇÃO | 13.13 | 2023-05-01 | CANALETA PLASTICA PARA ACABAMENTO DE REDE - BARRA 2,00M | 1 | UN | 39.04 | 39.04 | 10.98 | 10.98 | 50.02 | 50.02 | 41.98 | 11.81 | 39.04 | 10.98
.14 | COTAÇÃO | 13.14 | 2023-05-01 | CURVA PLASTICA PARA ACABAMENTO | 3 | UN | 10.47 | 31.41 | 7.33 | 21.99 | 17.8 | 53.4 | 11.26 | 7.88 | 10.47 | 7.33
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3615.37 |  | 12378.75 |  | 15994.12 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COTAÇÃO | 14.1 | 2023-05-01 | RECUPERAÇAO PILARETES DANIFICADOS BASE GRADIS DIVISAS | 5 | UN | 179.81 | 899.05 | 0 | 0 | 179.81 | 899.05 | 193.34 | 0 | 179.81 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 1483 | 2023-05-01 | GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM | 49.08 | M2 | 386.79 | 18983.65 | 41.32 | 2027.99 | 428.11 | 21011.64 | 415.9 | 44.43 | 386.79 | 41.32
.3 | COMP. PROPR. | 1272MP | 2023-05-01 | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 10 | M2 | 45.79 | 457.9 | 70.46 | 704.6 | 116.25 | 1162.5 | 49.24 | 75.76 | 45.79 | 70.46
.4 | COMP. PROPR. | 1263 | 2023-05-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 380.7 | M2 | 0.08 | 30.46 | 1.92 | 730.94 | 2 | 761.4 | 0.09 | 2.06 | 0.08 | 1.92
.5 | COMP. PROPR. | 1236 | 2023-05-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 35 | M2 | 4.03 | 141.05 | 12.97 | 453.95 | 17 | 595 | 4.33 | 13.95 | 4.03 | 12.97
.6 | COMP. PROPR. | 1364 | 2023-05-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 115.7 | M2 | 1.56 | 180.49 | 4.76 | 550.73 | 6.32 | 731.22 | 1.68 | 5.12 | 1.56 | 4.76
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 20692.6 |  | 4468.21 |  | 25160.81 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
15. |  |  |  | PINTURA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COTAÇÃO | 1279MP | 2023-05-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1206.2 | M2 | 1.45 | 1748.99 | 2.84 | 3425.61 | 4.29 | 5174.6 | 1.56 | 3.05 | 1.45 | 2.84
.2 | COTAÇÃO | 1280MP | 2023-05-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 184.6 | M2 | 1.38 | 254.75 | 5.72 | 1055.91 | 7.1 | 1310.66 | 1.48 | 6.15 | 1.38 | 5.72
.3 | FRANARIN | 141250 | 2023-05-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 99.2 | M2 | 1.81 | 179.55 | 4.26 | 422.59 | 6.07 | 602.14 | 1.95 | 4.58 | 1.81 | 4.26
.4 | COTAÇÃO | 1259 | 2023-05-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1206.2 | M2 | 1.11 | 1338.88 | 4.26 | 5138.41 | 5.37 | 6477.29 | 1.19 | 4.58 | 1.11 | 4.26
.5 | FRANARIN | 141210 | 2023-05-01 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 1 | M2 | 6.07 | 6.07 | 10.86 | 10.86 | 16.93 | 16.93 | 6.53 | 11.68 | 6.07 | 10.86
.6 | COTAÇÃO | 1282MP | 2023-05-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 233.6 | M2 | 6.42 | 1499.71 | 8.51 | 1987.94 | 14.93 | 3487.65 | 6.9 | 9.15 | 6.42 | 8.51
.7 | FRANARIN | 141212 | 2023-05-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 199.8 | M2 | 9.5 | 1898.1 | 10.86 | 2169.83 | 20.36 | 4067.93 | 10.21 | 11.68 | 9.5 | 10.86
.8 | FRANARIN | 141251 | 2023-05-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 2.6 | M2 | 8.55 | 22.23 | 12.99 | 33.77 | 21.54 | 56 | 9.19 | 13.97 | 8.55 | 12.99
.9 | FRANARIN | 141257 | 2023-05-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 1306.4 | M2 | 8.04 | 10503.46 | 8.51 | 11117.46 | 16.55 | 21620.92 | 8.64 | 9.15 | 8.04 | 8.51
.10 | FRANARIN | 141347 | 2023-05-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 233.6 | M2 | 10.39 | 2427.1 | 21.29 | 4973.34 | 31.68 | 7400.44 | 11.17 | 22.89 | 10.39 | 21.29
.11 | FRANARIN | 141345 | 2023-05-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 20.1 | M | 15.42 | 309.94 | 21.72 | 436.57 | 37.14 | 746.51 | 16.58 | 23.35 | 15.42 | 21.72
.12 | COTAÇÃO | 1512 | 2023-05-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 86 | M2 | 7.54 | 648.44 | 16.07 | 1382.02 | 23.61 | 2030.46 | 8.11 | 17.28 | 7.54 | 16.07
.13 | COTAÇÃO | 1497 | 2023-05-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 197.2 | M | 3.7 | 729.64 | 8.51 | 1678.17 | 12.21 | 2407.81 | 3.98 | 9.15 | 3.7 | 8.51
.14 | FRANARIN | 147005 | 2023-05-01 | PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 37.8 | M | 3.99 | 150.82 | 5.44 | 205.63 | 9.43 | 356.45 | 4.29 | 5.85 | 3.99 | 5.44
.15 | COTAÇÃO | 1286 | 2023-05-01 | PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 54.39 | 54.39 | 73.54 | 73.54 | 127.93 | 127.93 | 58.48 | 79.07 | 54.39 | 73.54
.16 | COTAÇÃO | 1287 | 2023-05-01 | PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 25.28 | 25.28 | 24.51 | 24.51 | 49.79 | 49.79 | 27.18 | 26.36 | 25.28 | 24.51
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 21797.35 |  | 34136.16 |  | 55933.51 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 16.1 | 2023-05-01 | FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS | 4 | UN | 9.09 | 36.36 | 24.16 | 96.64 | 33.25 | 133 | 9.77 | 25.98 | 9.09 | 24.16
.2 | COMP. PROPR. | 16.2 | 2023-05-01 | FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAÇAO | 1 | UN | 359.6 | 359.6 | 24.16 | 24.16 | 383.76 | 383.76 | 386.67 | 25.98 | 359.6 | 24.16
.3 | COMP. PROPR. | 1498 | 2023-05-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 25.35 | M2 | 0 | 0 | 2.84 | 71.99 | 2.84 | 71.99 | 0 | 3.05 | 0 | 2.84
.4 | COMP. PROPR. | 2030 | 2023-05-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 25.35 | M2 | 225.59 | 5718.71 | 0 | 0 | 225.59 | 5718.71 | 242.57 | 0 | 225.59 | 0
.5 | COMP. PROPR. | 2130 | 2023-05-01 | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 1 | CJ | 8.89 | 8.89 | 57.14 | 57.14 | 66.03 | 66.03 | 9.56 | 61.44 | 8.89 | 57.14
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 6123.56 |  | 249.93 |  | 6373.49 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2023-05-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 16 | UN | 419.54 | 6712.64 | 0 | 0 | 419.54 | 6712.64 | 451.12 | 0 | 419.54 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2023-05-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 351.7 | M2 | 1.09 | 383.35 | 2.67 | 939.04 | 3.76 | 1322.39 | 1.17 | 2.87 | 1.09 | 2.67
.3 | COMP. PROPR. | 1977 | 2023-05-01 | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1582.26 | 1582.26 | 699.55 | 699.55 | 2281.81 | 2281.81 | 1701.35 | 752.2 | 1582.26 | 699.55
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8678.25 |  | 1638.59 |  | 10316.84
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 239446.98 |  | 186191.17 |  | 425638.15 |  | 457661.14
0.93003
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## cronograma
Expressão Engenharia e Construções Ltda. | [7 empty] | DATA: 15/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
Data Base: mai/2023
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2281.81 | 0.53609 | 2281.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 9447.09 | 2.2195 | 1511.5344 | 16 | 1133.6508 | 12 | 1133.6508 | 12 | 1133.6508 | 12 | 1133.6508 | 12 | 1133.6508 | 12 | 1133.6508 | 12 | 1133.6508 | 12 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 41637.98 | 9.7825 | 16655.192 | 40 | 0 | 0 | 4163.798 | 10 | 8327.596 | 20 | 8327.596 | 20 | 4163.798 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 35401.37 | 8.3172 | 1929.3747 | 5.45 | 1200.1064 | 3.39 | 5543.8545 | 15.66 | 8071.5124 | 22.8 | 7459.0687 | 21.07 | 4382.6896 | 12.38 | 3479.9547 | 9.83 | 3334.8091 | 9.42 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 3170.66 | 0.74492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.33 | 50 | 1585.33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 57945.55 | 13.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8691.8325 | 15 | 17383.665 | 30 | 17383.665 | 30 | 8691.8325 | 15 | 5794.555 | 10 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 2678.06 | 0.62919 | 0 | 0 | 2678.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 5226.37 | 1.2279 | 0 | 0 | 1567.911 | 30 | 2090.548 | 40 | 1567.911 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 114539.1 | 26.91 | 0 | 0 | 3436.173 | 3 | 22907.82 | 20 | 34361.73 | 30 | 34361.73 | 30 | 17180.865 | 15 | 2290.782 | 2 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 13743.3 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.495 | 15 | 4122.99 | 30 | 4122.99 | 30 | 2061.495 | 15 | 687.165 | 5 | 687.165 | 5 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 13823.21 | 3.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.4815 | 15 | 2073.4815 | 15 | 2073.4815 | 15 | 3455.8025 | 25 | 4146.963 | 30 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS | 11964.88 | 2.811 | 0 | 0 | 3589.464 | 30 | 4785.952 | 40 | 3589.464 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 15994.12 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.118 | 15 | 5597.942 | 35 | 5597.942 | 35 | 2399.118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 25160.81 | 5.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15096.486 | 60 | 10064.324 | 40 | 100
15 | PINTURA | 55933.51 | 13.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8390.0265 | 15 | 8390.0265 | 15 | 8390.0265 | 15 | 8390.0265 | 15 | 8390.0265 | 15 | 13983.3775 | 25 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6373.49 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6373.49 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 10316.84 | 2.4239 | 825.3472 | 8 | 825.3472 | 8 | 825.3472 | 8 | 825.3472 | 8 | 825.3472 | 8 | 825.3472 | 8 | 825.3472 | 8 | 4539.4096 | 44 | 100
| Total do período | 425638.15 | 100 | 23203.2583 | 5.4514 | 14430.7124 | 3.3904 | 66652.254 | 15.6594 | 97030.6464 | 22.7965 | 89675.4977 | 21.0685 | 52684.6251 | 12.3778 | 41844.9302 | 9.8311 | 40116.226 | 9.425
| Acumulado |  |  | 23203.2583 | 5.4514 | 37633.9707 | 8.8418 | 104286.2247 | 24.5011 | 201316.8711 | 47.2977 | 290992.3688 | 68.3661 | 343676.9939 | 80.7439 | 385521.924 | 90.575 | 425638.15 | 100
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## BDI
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  | DATA: 15/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: | CASCA
DATA: | 2023-06-29
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
AC | administração central | 4 | 0.04
S + G | seguros e garantias | 0.8 | 0.008
R | riscos | 1.27 | 0.0127
DF | despesas financeiras | 1.23 | 0.0123
L | lucro | 8.96 | 0.0896
| PIS | 0.65 | 0.0065
| ISS | 1.08 | 0.0108
| COFINS | 3 | 0.03
| INSS | 4.5 | 0.045
I | impostos sobre o faturamento | 9.23 | 0.0923
CÁLCULO DO BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) | -1
(1-I)
BDI = | 1.2889
OBSERVAÇÕES: Tabela conforme Acórdão 2622/2013
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## ENCARGOS SOCIAIS
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  | DATA: 15/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
RUA ANDRADE NEVES, Nº106 / 21º ANDAR - CEP 90010-210
ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ITEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | HORISTA | MENSALISTA
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | Descanso Semanal Remunerado | 1.35% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B.3 | Auxílio Enfermidade | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13° Salário | 0.72% | 0.56%
B.5 | Licença Paternidade | 0.91% | 0.7%
B.6 | Faltas justificadas | 17.9% | Não incide
B.7 | Dias de Chuva | 0.11% | 0.08%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 10.82% | 8.33%
B.9 | Férias Gozadas | 0.06% | 0.05%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.51% | 3.47%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C.5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 7.521% | 2.754%
D.2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.941% | 3.074%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27% | 6.27%
E.2 | Auxílio Educação | 1.51% | 1.51%
E.3 | Vale-transporte | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "E" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397