## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
Data Base: mai/2023
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 1850 | 0.45122 | 1850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 8328 | 2.0312 | 1332.48 | 16 | 999.36 | 12 | 999.36 | 12 | 999.36 | 12 | 999.36 | 12 | 999.36 | 12 | 999.36 | 12 | 999.36 | 12 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 39492.8 | 9.6324 | 15797.12 | 40 | 0 | 0 | 3949.28 | 10 | 7898.56 | 20 | 7898.56 | 20 | 3949.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 28000 | 6.8293 | 1526 | 5.45 | 949.2 | 3.39 | 4384.8 | 15.66 | 6384 | 22.8 | 5899.6 | 21.07 | 3466.4 | 12.38 | 2752.4 | 9.83 | 2637.6 | 9.42 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 2974.5 | 0.72549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.25 | 50 | 1487.25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 56075.3 | 13.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411.295 | 15 | 16822.59 | 30 | 16822.59 | 30 | 8411.295 | 15 | 5607.53 | 10 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 2563.22 | 0.62518 | 0 | 0 | 2563.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 4973.95 | 1.2132 | 0 | 0 | 1492.185 | 30 | 1989.58 | 40 | 1492.185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 114115.91 | 27.8332 | 0 | 0 | 3423.4773 | 3 | 22823.182 | 20 | 34234.773 | 30 | 34234.773 | 30 | 17117.3865 | 15 | 2282.3182 | 2 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 13610.21 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.5315 | 15 | 4083.063 | 30 | 4083.063 | 30 | 2041.5315 | 15 | 680.5105 | 5 | 680.5105 | 5 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 14159.88 | 3.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.982 | 15 | 2123.982 | 15 | 2123.982 | 15 | 3539.97 | 25 | 4247.964 | 30 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS | 10749.57 | 2.6218 | 0 | 0 | 3224.871 | 30 | 4299.828 | 40 | 3224.871 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 14455.1 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.265 | 15 | 5059.285 | 35 | 5059.285 | 35 | 2168.265 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 24987.11 | 6.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14992.266 | 60 | 9994.844 | 40 | 100
15 | PINTURA | 57725.02 | 14.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8658.753 | 15 | 8658.753 | 15 | 8658.753 | 15 | 8658.753 | 15 | 8658.753 | 15 | 14431.255 | 25 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6775.55 | 1.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.55 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 9163.83 | 2.2351 | 733.1064 | 8 | 733.1064 | 8 | 733.1064 | 8 | 733.1064 | 8 | 733.1064 | 8 | 733.1064 | 8 | 733.1064 | 8 | 4032.0852 | 44 | 100
| Total do período | 409999.95 | 100 | 21238.7064 | 5.1802 | 13385.4197 | 3.2647 | 64070.2129 | 15.6269 | 93201.7784 | 22.7321 | 86513.0724 | 21.1008 | 51085.3474 | 12.4598 | 40954.2081 | 9.9888 | 39551.2047 | 9.6466
| Acumulado |  |  | 21238.7064 | 5.1802 | 34624.1261 | 8.4449 | 98694.339 | 24.0718 | 191896.1174 | 46.8039 | 278409.1898 | 67.9047 | 329494.5372 | 80.3645 | 370448.7453 | 90.3534 | 409999.95 | 100