## orçamento
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | DATA: 25/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP. MODIF.
COMP. PROPR.
COTAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: AV. APARÍCIO BORGES, Nº 1817 - PORTO ALEGRE - RS
Data Base: | 2023-06-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
.1 | COTAÇÃO | 1.1 | 2023-06-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 286.28 | 286.28 | 0 | 0 | 286.28 | 286.28 | 325.32 | 0 | 286.28 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 2164 | 2023-06-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 8 | MS | 0 | 0 | 1073.41 | 8587.28 | 1073.41 | 8587.28 | 0 | 1219.78 | 0 | 1073.41
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 286.28 |  | 8587.28 |  | 8873.56 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
2. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 27801 | 2023-06-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 918.71 | 440.98 | 40.39 | 19.39 | 959.1 | 460.37 | 1043.99 | 45.9 | 918.71 | 40.39
.2 | FRANARIN | 24112 | 2023-06-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1164.62 | 10481.58 | 282.73 | 2544.57 | 1447.35 | 13026.15 | 1323.43 | 321.28 | 1164.62 | 282.73
.3 | FRANARIN | 25301 | 2023-06-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 653.71 | 653.71 | 427.85 | 427.85 | 1081.56 | 1081.56 | 742.85 | 486.19 | 653.71 | 427.85
.4 | COMP. PROPR. | 1325 | 2023-06-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 567.95 | 567.95 | 502.84 | 502.84 | 1070.79 | 1070.79 | 645.4 | 571.41 | 567.95 | 502.84
.5 | COMP. PROPR. | 2.5 | 2023-06-01 | PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 76.08 | M2 | 80.76 | 6144.22 | 35.93 | 2733.55 | 116.69 | 8877.77 | 91.77 | 40.83 | 80.76 | 35.93
.6 | COMP. PROPR. | 1313 | 2023-06-01 | PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 38 | M2 | 5.95 | 226.1 | 3.56 | 135.28 | 9.51 | 361.38 | 6.76 | 4.05 | 5.95 | 3.56
.7 | COTAÇÃO | 2.7 | 2023-06-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 2 | MS | 1229.42 | 2458.84 | 0 | 0 | 1229.42 | 2458.84 | 1397.07 | 0 | 1229.42 | 0
.8 | COMP. PROPR. | 1493 | 2023-06-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 8 | M | 0 | 0 | 21.06 | 168.48 | 21.06 | 168.48 | 0 | 23.93 | 0 | 21.06
.9 | COTAÇÃO | 2.9 | 2023-06-01 | ANDAIME SUSPENSO ELETRICO TIPO JAU/BALANCIM - LOCAÇAO MENSAL | 6 | MS | 3204.72 | 19228.32 | 0 | 0 | 3204.72 | 19228.32 | 3641.73 | 0 | 3204.72 | 0
.10 | COTAÇÃO | 2.10 | 2023-06-01 | PROJETO/ART DE INSTALAÇÃO ANDAIME SUSP. TIPO JAU (BALANCIM) | 1 | UN | 2693.09 | 2693.09 | 0 | 0 | 2693.09 | 2693.09 | 3060.33 | 0 | 2693.09 | 0
.11 | COTAÇÃO | 2.11 | 2023-06-01 | MONTAGEM INICIAL BALANCIM C/TRANSP. EQUIP | 2 | CJ | 715.53 | 1431.06 | 0 | 0 | 715.53 | 1431.06 | 813.1 | 0 | 715.53 | 0
.12 | COTAÇÃO | 2.12 | 2023-06-01 | DESMONTAGEM FINAL BALANCIM C/TRANSP. EQUIP | 2 | CJ | 724.72 | 1449.44 | 0 | 0 | 724.72 | 1449.44 | 823.54 | 0 | 724.72 | 0
.13 | COTAÇÃO | 2.13 | 2023-06-01 | TROCA DE POSIÇÃO BALANCIM | 26 | UN | 533.56 | 13872.56 | 0 | 0 | 533.56 | 13872.56 | 606.32 | 0 | 533.56 | 0
.14 | COMP. PROPR. | 2101 | 2023-06-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 42 | M | 23.33 | 979.86 | 6.14 | 257.88 | 29.47 | 1237.74 | 26.51 | 6.98 | 23.33 | 6.14
.15 | FRANARIN | 23401 | 2023-06-01 | BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA | 11.8 | M | 692.01 | 8165.72 | 83.02 | 979.64 | 775.03 | 9145.36 | 786.37 | 94.34 | 692.01 | 83.02
.16 | COMP. PROPR. | 1373 | 2023-06-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/JAU | 856 | M2 | 4.14 | 3543.84 | 2.91 | 2490.96 | 7.05 | 6034.8 | 4.7 | 3.31 | 4.14 | 2.91
.17 | COTAÇÃO | 2.17 | 2023-06-01 | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 3435.24 | 3435.24 | 0 | 0 | 3435.24 | 3435.24 | 3903.68 | 0 | 3435.24 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 75772.51 |  | 10260.44 |  | 86032.95 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
3. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2179 | 2023-06-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 33231.44 | 33231.44 | 33231.44 | 33231.44 | 0 | 37763 | 0 | 33231.44
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 33231.44 |  | 33231.44 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
4. |  |  |  | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2023-06-01 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 61.8 | M2 | 5.95 | 367.71 | 3.56 | 220.01 | 9.51 | 587.72 | 6.76 | 4.05 | 5.95 | 3.56
.2 | FRANARIN | 22186 | 2023-06-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 61.8 | M2 | 0 | 0 | 4.51 | 278.72 | 4.51 | 278.72 | 0 | 5.12 | 0 | 4.51
.3 | COMP. PROPR. | 4.3 | 2023-06-01 | REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 49.4 | M | 0 | 0 | 10.56 | 521.66 | 10.56 | 521.66 | 0 | 12 | 0 | 10.56
.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | 2023-06-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 61.8 | M2 | 144.01 | 8899.82 | 16.26 | 1004.87 | 160.27 | 9904.69 | 163.65 | 18.48 | 144.01 | 16.26
.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | 2023-06-01 | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 4.3 | M | 74.31 | 319.53 | 10.16 | 43.69 | 84.47 | 363.22 | 84.44 | 11.55 | 74.31 | 10.16
.6 | COMP. PROPR. | 4.6 | 2023-06-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 100 | 10.1 | M | 144.38 | 1458.24 | 68.53 | 692.15 | 212.91 | 2150.39 | 164.07 | 77.88 | 144.38 | 68.53
.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | 2023-06-01 | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 44.8 | M | 47.8 | 2141.44 | 21.1 | 945.28 | 68.9 | 3086.72 | 54.32 | 23.98 | 47.8 | 21.1
.8 | COMP. PROPR. | 1262MP | 2023-06-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 56.8 | M | 70.55 | 4007.24 | 21.1 | 1198.48 | 91.65 | 5205.72 | 80.17 | 23.98 | 70.55 | 21.1
.9 | COMP. PROPR. | 1210 | 2023-06-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 12 | UN | 43.3 | 519.6 | 12.64 | 151.68 | 55.94 | 671.28 | 49.2 | 14.36 | 43.3 | 12.64
.10 | COMP. PROPR. | 1227 | 2023-06-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 62 | M | 0 | 0 | 12.52 | 776.24 | 12.52 | 776.24 | 0 | 14.23 | 0 | 12.52
.11 | COMP. PROPR. | 4.11 | 2023-06-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO | 1 | TX | 0 | 0 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 0 | 1089.86 | 0 | 959.08
.12 | COTAÇÃO | 4.12 | 2023-06-01 | SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES | 1 | CJ | 16129.31 | 16129.31 | 0 | 0 | 16129.31 | 16129.31 | 18328.76 | 0 | 16129.31 | 0
.13 | COMP. PROPR. | 1216 | 2023-06-01 | VEDAÇAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO | 5.4 | M | 1.93 | 10.42 | 12.19 | 65.83 | 14.12 | 76.25 | 2.19 | 13.85 | 1.93 | 12.19
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 33853.31 |  | 6857.69 |  | 40711 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
5. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1133 | 2023-06-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 49.2 | M2 | 0 | 0 | 40.48 | 1991.62 | 40.48 | 1991.62 | 0 | 46 | 0 | 40.48
.2 | COMP. PROPR. | 1080 | 2023-06-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 49.2 | M2 | 6.12 | 301.1 | 15.53 | 764.08 | 21.65 | 1065.18 | 6.95 | 17.65 | 6.12 | 15.53
.3 | FRANARIN | 81305 | 2023-06-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 49.2 | M2 | 100.64 | 4951.49 | 26.16 | 1287.07 | 126.8 | 6238.56 | 114.36 | 29.73 | 100.64 | 26.16
.4 | COMP. PROPR. | 8153 | 2023-06-01 | PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 | 49.2 | M2 | 13.97 | 687.32 | 25.7 | 1264.44 | 39.67 | 1951.76 | 15.87 | 29.2 | 13.97 | 25.7
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 5939.91 |  | 5307.21 |  | 11247.12 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
6. |  |  |  | PISOS INTERNOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2319 | 2023-06-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 30 | M | 0 | 0 | 2.94 | 88.2 | 2.94 | 88.2 | 0 | 3.34 | 0 | 2.94
.2 | COMP. PROPR. | 1452 | 2023-06-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 30 | M | 38.77 | 1163.1 | 14.37 | 431.1 | 53.14 | 1594.2 | 44.06 | 16.33 | 38.77 | 14.37
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1163.1 |  | 519.3 |  | 1682.4 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
7. |  |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22162 | 2023-06-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 521.9 | M2 | 0 | 0 | 14.8 | 7724.12 | 14.8 | 7724.12 | 0 | 16.82 | 0 | 14.8
.2 | FRANARIN | 22161 | 2023-06-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 519.5 | M2 | 0 | 0 | 11.22 | 5828.79 | 11.22 | 5828.79 | 0 | 12.75 | 0 | 11.22
.3 | FRANARIN | 22188 | 2023-06-01 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 7.5 | M2 | 0 | 0 | 9.43 | 70.73 | 9.43 | 70.73 | 0 | 10.72 | 0 | 9.43
.4 | COMP. PROPR. | 1458 | 2023-06-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 519.5 | M2 | 2.91 | 1511.75 | 4.96 | 2576.72 | 7.87 | 4088.47 | 3.31 | 5.64 | 2.91 | 4.96
.5 | COMP. PROPR. | 2059 | 2023-06-01 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO | 443.7 | M2 | 12.67 | 5621.68 | 19.83 | 8798.57 | 32.5 | 14420.25 | 14.4 | 22.53 | 12.67 | 19.83
.6 | COMP. PROPR. | 1463 | 2023-06-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 519.5 | M2 | 13.12 | 6815.84 | 32.82 | 17049.99 | 45.94 | 23865.83 | 14.91 | 37.3 | 13.12 | 32.82
.7 | COMP. PROPR. | 1112 | 2023-06-01 | RECONSTITUIÇAO DE REBOCO DANIFICADO | 45.7 | M2 | 8.32 | 380.22 | 32.52 | 1486.16 | 40.84 | 1866.38 | 9.46 | 36.95 | 8.32 | 32.52
.8 | COMP. PROPR. | 7.8 | 2023-06-01 | RECUPERAÇAO PINGADEIRA PLATIBANDAS TELHADO | 4 | M | 17.7 | 70.8 | 43.99 | 175.96 | 61.69 | 246.76 | 20.11 | 49.99 | 17.7 | 43.99
.9 | COMP. PROPR. | 1256 | 2023-06-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 2 | M | 27.98 | 55.96 | 20.32 | 40.64 | 48.3 | 96.6 | 31.8 | 23.09 | 27.98 | 20.32
.10 | COMP. PROPR. | 2328 | 2023-06-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 30 | M | 4.9 | 147 | 24.37 | 731.1 | 29.27 | 878.1 | 5.57 | 27.69 | 4.9 | 24.37
.11 | COMP. PROPR. | 2326 | 2023-06-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 5 | M | 10 | 50 | 24.37 | 121.85 | 34.37 | 171.85 | 11.36 | 27.69 | 10 | 24.37
.12 | COMP. PROPR. | 2095 | 2023-06-01 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇAO | 7.5 | M2 | 77.02 | 577.65 | 15.64 | 117.3 | 92.66 | 694.95 | 87.52 | 17.77 | 77.02 | 15.64
.13 | COMP. PROPR. | 1366 | 2023-06-01 | ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=50CM | 2 | UN | 146.18 | 292.36 | 9.72 | 19.44 | 155.9 | 311.8 | 166.11 | 11.04 | 146.18 | 9.72
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 15523.26 |  | 44741.37 |  | 60264.63 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
8. |  |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2319 | 2023-06-01 | REMOÇAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO | 272.6 | M | 0 | 0 | 2.94 | 801.44 | 2.94 | 801.44 | 0 | 3.34 | 0 | 2.94
.2 | COMP. PROPR. | 1476 | 2023-06-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS | 3 | UN | 3.93 | 11.79 | 11.25 | 33.75 | 15.18 | 45.54 | 4.47 | 12.78 | 3.93 | 11.25
.3 | COMP. PROPR. | 8.3 | 2023-06-01 | REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. | 17.2 | M | 0 | 0 | 28.62 | 492.26 | 28.62 | 492.26 | 0 | 32.52 | 0 | 28.62
.4 | COMP. PROPR. | 1396 | 2023-06-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 290.6 | M | 0 | 0 | 4.46 | 1296.08 | 4.46 | 1296.08 | 0 | 5.07 | 0 | 4.46
.5 | COMP. PROPR. | 1216 | 2023-06-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO | 290.6 | M | 1.93 | 560.86 | 12.19 | 3542.41 | 14.12 | 4103.27 | 2.19 | 13.85 | 1.93 | 12.19
.6 | FRANARIN | 147001 | 2023-06-01 | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 3.6 | M | 5.09 | 18.32 | 0 | 0 | 5.09 | 18.32 | 5.78 | 0 | 5.09 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 590.97 |  | 6165.94 |  | 6756.91 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
9. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 170100 | 2023-06-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 20 | M | 2.14 | 42.8 | 4.14 | 82.8 | 6.28 | 125.6 | 2.43 | 4.7 | 2.14 | 4.14
.2 | FRANARIN | 171900 | 2023-06-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 20 | M | 1.37 | 27.4 | 14.65 | 293 | 16.02 | 320.4 | 1.56 | 16.65 | 1.37 | 14.65
.3 | COMP. PROPR. | 2103 | 2023-06-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 2 | UN | 8.85 | 17.7 | 8.3 | 16.6 | 17.15 | 34.3 | 10.06 | 9.43 | 8.85 | 8.3
.4 | COMP. PROPR. | 1394 | 2023-06-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm | 1 | UN | 14.1 | 14.1 | 12.46 | 12.46 | 26.56 | 26.56 | 16.02 | 14.16 | 14.1 | 12.46
.5 | COMP. PROPR. | 2124 | 2023-06-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 4 | UN | 28.08 | 112.32 | 20.75 | 83 | 48.83 | 195.32 | 31.91 | 23.58 | 28.08 | 20.75
.6 | COMP. PROPR. | 1981 | 2023-06-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 70 | M | 3.27 | 228.9 | 1.65 | 115.5 | 4.92 | 344.4 | 3.72 | 1.88 | 3.27 | 1.65
.7 | COMP. PROPR. | 1979 | 2023-06-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 | 32 | UN | 16.87 | 539.84 | 4.14 | 132.48 | 21.01 | 672.32 | 19.17 | 4.7 | 16.87 | 4.14
.8 | COMP. PROPR. | 2126 | 2023-06-01 | PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 15 | UN | 106.71 | 1600.65 | 24.89 | 373.35 | 131.6 | 1974 | 121.26 | 28.28 | 106.71 | 24.89
.9 | COMP. PROPR. | 1939 | 2023-06-01 | LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W | 1 | UN | 92.08 | 92.08 | 37.36 | 37.36 | 129.44 | 129.44 | 104.64 | 42.46 | 92.08 | 37.36
.10 | COMP. PROPR. | 1746 | 2023-06-01 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 25A/30 MA | 1 | UN | 150.4 | 150.4 | 12.46 | 12.46 | 162.86 | 162.86 | 170.91 | 14.16 | 150.4 | 12.46
.11 | FRANARIN | 178001 | 2023-06-01 | SINALIZADOR ROTATIVO PISCA-PISCA PARA GARAGEM | 1 | UN | 236.14 | 236.14 | 82.99 | 82.99 | 319.13 | 319.13 | 268.34 | 94.31 | 236.14 | 82.99
.12 | COMP. PROPR. | 9.12 | 2023-06-01 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO MEDIÇÃO, INCLUI TROCA VEDAÇÃO | 1 | UN | 17.04 | 17.04 | 8.32 | 8.32 | 25.36 | 25.36 | 19.36 | 9.46 | 17.04 | 8.32
.13 | COMP. PROPR. | 9.13 | 2023-06-01 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS | 20 | UN | 0 | 0 | 9.87 | 197.4 | 9.87 | 197.4 | 0 | 11.22 | 0 | 9.87
.14 | COMP. PROPR. | 9.14 | 2023-06-01 | ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 4x4 TIPO SCHNEIDER ELECTRIC DECOR | 3 | UN | 10.89 | 32.67 | 8.32 | 24.96 | 19.21 | 57.63 | 12.38 | 9.46 | 10.89 | 8.32
.15 | COMP. PROPR. | 9.15 | 2023-06-01 | MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO TIPO SCHNEIDER ELECTRIC DECOR | 140 | UN | 11.7 | 1638 | 12.48 | 1747.2 | 24.18 | 3385.2 | 13.29 | 14.18 | 11.7 | 12.48
.16 | COMP. PROPR. | 9.16 | 2023-06-01 | LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 1 | UN | 34.86 | 34.86 | 124.78 | 124.78 | 159.64 | 159.64 | 39.61 | 141.8 | 34.86 | 124.78
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4784.9 |  | 3344.66 |  | 8129.56 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
10. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
10.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 10.1.1 | 2023-06-01 | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES | 1 | UN | 56.9 | 56.9 | 138.96 | 138.96 | 195.86 | 195.86 | 64.66 | 157.91 | 56.9 | 138.96
.2 | COMP. PROPR. | 1492 | 2023-06-01 | LIMPEZA DE TUBOS DE QUEDA E CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL | 15 | UN | 0 | 0 | 35.78 | 536.7 | 35.78 | 536.7 | 0 | 40.66 | 0 | 35.78
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal |  |  |  | 56.9 |  | 675.66 |  | 732.56 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
10.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2150 | 2023-06-01 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SEM FIO | 6 | UN | 828.64 | 4971.84 | 207.5 | 1245 | 1036.14 | 6216.84 | 941.64 | 235.79 | 828.64 | 207.5
.2 | COMP. PROPR. | 2151 | 2023-06-01 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO PARA ATÉ 1000 PERIFÉRICOS, COM CONEXÃO À INTERNET COM DISCADOR FIXO E DISCADOR CELULAR | 1 | UN | 15004.92 | 15004.92 | 622.49 | 622.49 | 15627.41 | 15627.41 | 17051.05 | 707.38 | 15004.92 | 622.49
.3 | COMP. PROPR. | 2152 | 2023-06-01 | CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME INCÊNDIO SEM FIO COMISSIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRURA DE COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACEITAÇÃO E ART (POR PERIFÉRICO) | 40 | UN | 0 | 0 | 54.85 | 2194 | 54.85 | 2194 | 0 | 62.33 | 0 | 54.85
.4 | COMP. PROPR. | 2153 | 2023-06-01 | DETECTOR DE FUMAÇA SEM FIO, CONVENCIONAL OU TERMOVELOCIMÉTRICO | 25 | UN | 579.88 | 14497 | 82.99 | 2074.75 | 662.87 | 16571.75 | 658.95 | 94.31 | 579.88 | 82.99
.5 | COMP. PROPR. | 2154 | 2023-06-01 | ROTEADOR/REPETIDOR P/ ALARME SEM FIO COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL | 7 | UN | 1957.84 | 13704.88 | 82.99 | 580.93 | 2040.83 | 14285.81 | 2224.82 | 94.31 | 1957.84 | 82.99
.6 | COMP. PROPR. | 2155 | 2023-06-01 | MÓDULO CONVERSOR SEM FIO PARA SENSOR DE FLUXO OU SIMILAR | 1 | UN | 1004.27 | 1004.27 | 290.5 | 290.5 | 1294.77 | 1294.77 | 1141.22 | 330.11 | 1004.27 | 290.5
.7 | COMP. PROPR. | 10.2.7 | 2023-06-01 | RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS | 6 | UN | 0 | 0 | 13.38 | 80.28 | 13.38 | 80.28 | 0 | 15.21 | 0 | 13.38
.8 | COMP. PROPR. | 10.2.8 | 2023-06-01 | DESATIVAÇÃO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA | 1 | UN | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 0 | 89.55 | 0 | 78.8
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal |  |  |  | 49182.91 |  | 7166.75 |  | 56349.66 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 49239.81 |  | 7842.41 |  | 57082.22 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1362 | 2023-06-01 | REMOÇAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV. | 19 | UN | 0 | 0 | 72.93 | 1385.67 | 72.93 | 1385.67 | 0 | 82.88 | 0 | 72.93
.2 | COMP. PROPR. | 2050 | 2023-06-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 33 | M | 22.31 | 736.23 | 46.2 | 1524.6 | 68.51 | 2260.83 | 25.35 | 52.5 | 22.31 | 46.2
.3 | COTAÇÃO | 11.3 | 2023-06-01 | CAIXA DE PROTEÇAO VENEZIANADA ALUMINIO C/PINTURA ELETROSTAT. | 19 | UN | 2740.54 | 52070.26 | 40.63 | 771.97 | 2781.17 | 52842.23 | 3114.25 | 46.17 | 2740.54 | 40.63
.4 | COTAÇÃO | 11.4 | 2023-06-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 773.82 | 773.82 | 773.82 | 773.82 | 0 | 879.34 | 0 | 773.82
.5 | COTAÇÃO | 11.5 | 2023-06-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 2 | UN | 2779.08 | 5558.16 | 773.82 | 1547.64 | 3552.9 | 7105.8 | 3158.04 | 879.34 | 2779.08 | 773.82
.6 | COTAÇÃO | 11.6 | 2023-06-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 10 | UN | 0 | 0 | 773.82 | 7738.2 | 773.82 | 7738.2 | 0 | 879.34 | 0 | 773.82
.7 | COTAÇÃO | 11.7 | 2023-06-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 6 | UN | 0 | 0 | 942.49 | 5654.94 | 942.49 | 5654.94 | 0 | 1071.01 | 0 | 942.49
.8 | COTAÇÃO | 11.8 | 2023-06-01 | CANALETA PLASTICA PARA ACABAMENTO DE REDE - BARRA 2,00M | 2 | UN | 36.63 | 73.26 | 10.3 | 20.6 | 46.93 | 93.86 | 41.62 | 11.7 | 36.63 | 10.3
.9 | COTAÇÃO | 11.9 | 2023-06-01 | CURVA PLASTICA PARA ACABAMENTO | 2 | UN | 9.83 | 19.66 | 6.87 | 13.74 | 16.7 | 33.4 | 11.17 | 7.81 | 9.83 | 6.87
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 58457.57 |  | 19431.18 |  | 77888.75 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
12. |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1483 | 2023-06-01 | GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM | 13 | M2 | 362.84 | 4716.92 | 38.83 | 504.79 | 401.67 | 5221.71 | 412.32 | 44.12 | 362.84 | 38.83
.2 | COMP. PROPR. | 1363 | 2023-06-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 801 | M2 | 0.08 | 64.08 | 1.8 | 1441.8 | 1.88 | 1505.88 | 0.09 | 2.04 | 0.08 | 1.8
.3 | COMP. PROPR. | 1236 | 2023-06-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 37.6 | M2 | 3.78 | 142.13 | 12.19 | 458.34 | 15.97 | 600.47 | 4.29 | 13.85 | 3.78 | 12.19
.4 | COMP. PROPR. | 1364 | 2023-06-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 561.6 | M2 | 1.46 | 819.94 | 4.46 | 2504.74 | 5.92 | 3324.68 | 1.66 | 5.07 | 1.46 | 4.46
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 5743.07 |  | 4909.67 |  | 10652.74 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
13. |  |  |  | PINTURA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2023-06-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 2731.6 | M2 | 1.37 | 3742.29 | 2.7 | 7375.32 | 4.07 | 11117.61 | 1.56 | 3.07 | 1.37 | 2.7
.2 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2023-06-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 478.6 | M2 | 1.29 | 617.39 | 5.37 | 2570.08 | 6.66 | 3187.47 | 1.47 | 6.1 | 1.29 | 5.37
.3 | FRANARIN | 141250 | 2023-06-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 1008.8 | M2 | 1.7 | 1714.96 | 4 | 4035.2 | 5.7 | 5750.16 | 1.93 | 4.54 | 1.7 | 4
.4 | COMP. PROPR. | 1259 | 2023-06-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 2731.6 | M2 | 1.04 | 2840.86 | 4 | 10926.4 | 5.04 | 13767.26 | 1.18 | 4.54 | 1.04 | 4
.5 | FRANARIN | 141210 | 2023-06-01 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 7.5 | M2 | 5.7 | 42.75 | 10.19 | 76.43 | 15.89 | 119.18 | 6.48 | 11.58 | 5.7 | 10.19
.6 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2023-06-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 491.7 | M2 | 6.02 | 2960.03 | 7.98 | 3923.77 | 14 | 6883.8 | 6.84 | 9.07 | 6.02 | 7.98
.7 | FRANARIN | 141212 | 2023-06-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 489.2 | M2 | 8.91 | 4358.77 | 10.19 | 4984.95 | 19.1 | 9343.72 | 10.12 | 11.58 | 8.91 | 10.19
.8 | FRANARIN | 141251 | 2023-06-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 967.4 | M2 | 8.02 | 7758.55 | 12.19 | 11792.61 | 20.21 | 19551.16 | 9.11 | 13.85 | 8.02 | 12.19
.9 | FRANARIN | 141257 | 2023-06-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 3747.9 | M2 | 7.53 | 28221.69 | 7.98 | 29908.24 | 15.51 | 58129.93 | 8.56 | 9.07 | 7.53 | 7.98
.10 | COMP. PROPR. | 1499 | 2023-06-01 | PINTURA ESMALTE IGNIFUGA C/TINTA ANTICHAMA - 2 DEMAOS | 3.5 | M2 | 33.47 | 117.15 | 19.99 | 69.97 | 53.46 | 187.12 | 38.03 | 22.72 | 33.47 | 19.99
.11 | FRANARIN | 141347 | 2023-06-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 488.2 | M2 | 9.75 | 4759.95 | 19.99 | 9759.12 | 29.74 | 14519.07 | 11.08 | 22.72 | 9.75 | 19.99
.12 | FRANARIN | 141345 | 2023-06-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 37.1 | M | 14.46 | 536.47 | 20.4 | 756.84 | 34.86 | 1293.31 | 16.43 | 23.18 | 14.46 | 20.4
.13 | COMP. PROPR. | 1512 | 2023-06-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 279.2 | M2 | 7.08 | 1976.74 | 15.08 | 4210.34 | 22.16 | 6187.08 | 8.04 | 17.14 | 7.08 | 15.08
.14 | COMP. PROPR. | 1497 | 2023-06-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 489.8 | M | 3.48 | 1704.5 | 7.98 | 3908.6 | 11.46 | 5613.1 | 3.95 | 9.07 | 3.48 | 7.98
.15 | FRANARIN | 147005 | 2023-06-01 | PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 203.6 | M | 3.75 | 763.5 | 5.1 | 1038.36 | 8.85 | 1801.86 | 4.26 | 5.8 | 3.75 | 5.1
.16 | COMP. PROPR. | 1286 | 2023-06-01 | PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 51.01 | 51.01 | 69.01 | 69.01 | 120.02 | 120.02 | 57.97 | 78.42 | 51.01 | 69.01
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 62166.61 |  | 95405.24 |  | 157571.85 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
14. |  |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1498 | 2023-06-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 75.4 | M2 | 0 | 0 | 2.7 | 203.58 | 2.7 | 203.58 | 0 | 3.07 | 0 | 2.7
.2 | COMP. PROPR. | 2030 | 2023-06-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 75.4 | M2 | 211.62 | 15956.15 | 0 | 0 | 211.62 | 15956.15 | 240.48 | 0 | 211.62 | 0
.3 | COMP. PROPR. | 2130 | 2023-06-01 | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 1 | CJ | 8.69 | 8.69 | 53.67 | 53.67 | 62.36 | 62.36 | 9.88 | 60.99 | 8.69 | 53.67
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 15964.84 |  | 257.25 |  | 16222.09 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
15. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2023-06-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 24 | UN | 393.56 | 9445.44 | 0 | 0 | 393.56 | 9445.44 | 447.23 | 0 | 393.56 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2023-06-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1040.9 | M2 | 1.06 | 1103.35 | 2.51 | 2612.66 | 3.57 | 3716.01 | 1.21 | 2.85 | 1.06 | 2.51
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 10548.79 |  | 2612.66 |  | 13161.45
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 340034.93 |  | 249473.74 |  | 589508.67 |  | 669898.98
0.88
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## Cronograma
Expressão Engenharia e Construções Ltda. | [7 empty] | DATA: 25/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: AV. CEL APARÍCIO BORGES, Nº 1817 - PORTO ALEGRE - RS
Data Base: jun/2023
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 8873.56 | 1.5052 | 1242.2984 | 14 | 1064.8272 | 12 | 1064.8272 | 12 | 1064.8272 | 12 | 1064.8272 | 12 | 1064.8272 | 12 | 1153.5628 | 13 | 1153.5628 | 13 | 100
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 86032.95 | 14.594 | 15485.931 | 18 | 12044.613 | 14 | 12044.613 | 14 | 12044.613 | 14 | 11184.2835 | 13 | 11184.2835 | 13 | 12044.613 | 14 | 0 | 0 | 100
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 33231.44 | 5.6371 | 1080.0218 | 3.25 | 2940.9824 | 8.85 | 4612.5239 | 13.88 | 4170.5457 | 12.55 | 5493.157 | 16.53 | 5626.0828 | 16.93 | 4748.7728 | 14.29 | 4559.3536 | 13.72 | 100
4 | COBERTURA | 40711 | 6.9059 | 0 | 0 | 11806.19 | 29 | 11806.19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549.31 | 21 | 8549.31 | 21 | 100
5 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 11247.12 | 1.9079 | 0 | 0 | 11247.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | PISOS INTERNOS | 1682.4 | 0.28539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.2 | 50 | 841.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | REVESTIMENTOS | 60264.63 | 10.2229 | 0 | 0 | 10244.9871 | 17 | 10244.9871 | 17 | 10244.9871 | 17 | 10244.9871 | 17 | 9642.3408 | 16 | 9642.3408 | 16 | 0 | 0 | 100
8 | ESQUADRIAS | 6756.91 | 1.1462 | 0 | 0 | 1148.6747 | 17 | 1148.6747 | 17 | 1148.6747 | 17 | 1148.6747 | 17 | 1081.1056 | 16 | 1081.1056 | 16 | 0 | 0 | 100
9 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 8129.56 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.912 | 20 | 2438.868 | 30 | 2438.868 | 30 | 1625.912 | 20 | 0 | 0 | 100
10 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | 57082.22 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.111 | 5 | 25686.999 | 45 | 28541.11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 77888.75 | 13.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.75 | 20 | 15577.75 | 20 | 15577.75 | 20 | 15577.75 | 20 | 15577.75 | 20 | 0 | 0 | 100
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 10652.74 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5326.37 | 50 | 5326.37 | 50 | 100
13 | PINTURA | 157571.85 | 26.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23635.7775 | 15 | 23635.7775 | 15 | 23635.7775 | 15 | 23635.7775 | 15 | 23635.7775 | 15 | 39392.9625 | 25 | 100
14 | SERVIÇOS DIVERSOS | 16222.09 | 2.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16222.09 | 100 | 100
15 | SERVIÇOS FINAIS | 13161.45 | 2.2326 | 1184.5305 | 9 | 1184.5305 | 9 | 1184.5305 | 9 | 1184.5305 | 9 | 1184.5305 | 9 | 1184.5305 | 9 | 1184.5305 | 9 | 4869.7365 | 37 | 100
| Total do período | 589508.67 | 100 | 18992.7817 | 3.2218 | 51681.9249 | 8.7669 | 82161.0739 | 13.9372 | 74392.9287 | 12.6195 | 97659.8545 | 16.5663 | 99976.6759 | 16.9593 | 84570.045 | 14.3459 | 80073.3854 | 13.5831
| Acumulado |  |  | 18992.7817 | 3.2218 | 70674.7066 | 11.9887 | 152835.7805 | 25.926 | 227228.7092 | 38.5454 | 324888.5638 | 55.1118 | 424865.2397 | 72.0711 | 509435.2846 | 86.4169 | 589508.67 | 100
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## BDI
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  | DATA: 25/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: | POA - PARTENON
DATA: | 2023-07-31
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
AC | administração central | 4 | 0.04
S + G | seguros e garantias | 0.8 | 0.008
R | riscos | 1.27 | 0.0127
DF | despesas financeiras | 1.23 | 0.0123
L | lucro | 7.4 | 0.074
| PIS | 0.65 | 0.0065
| ISS | 1.6 | 0.016
| COFINS | 3 | 0.03
| INSS | 4.5 | 0.045
I | impostos sobre o faturamento | 9.75 | 0.0975
CÁLCULO DO BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) | -1
(1-I)
BDI = | 1.2778
OBSERVAÇÕES: Tabela conforme Acórdão 2622/2013
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## ENCARGOS SOCIAIS
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  | DATA: 25/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
RUA ANDRADE NEVES, Nº106 / 21º ANDAR - CEP 90010-210
ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ITEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | HORISTA | MENSALISTA
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | Descanso Semanal Remunerado | 1.35% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B.3 | Auxílio Enfermidade | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13° Salário | 0.72% | 0.56%
B.5 | Licença Paternidade | 0.91% | 0.7%
B.6 | Faltas justificadas | 17.9% | Não incide
B.7 | Dias de Chuva | 0.11% | 0.08%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 10.82% | 8.33%
B.9 | Férias Gozadas | 0.06% | 0.05%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.51% | 3.47%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C.5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 7.521% | 2.754%
D.2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.941% | 3.074%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27% | 6.27%
E.2 | Auxílio Educação | 1.51% | 1.51%
E.3 | Vale-transporte | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "E" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397