## Orçamento
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS
Data Base: | 2023-08-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 1976 | COMP. PROPR. | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1681.81 | 1681.81 | 769.48 | 769.48 | 2451.29 | 2451.29
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1681.81 |  | 769.48 |  | 2451.29
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
.1 | COTAÇÃO | 2.1 | COMP. PROPR. | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 324.37 | 324.37 | 0 | 0 | 324.37 | 324.37
.2 | COMP. PROPR. | 2164 | COMP. PROPR. | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 8 | MS | 0 | 0 | 883.99 | 7071.92 | 883.99 | 7071.92
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 324.37 |  | 7071.92 |  | 7396.29
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1 | FRANARIN | 27801 | COMP. PROPR. | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 1040.97 | 499.67 | 47.69 | 22.89 | 1088.66 | 522.56
.2 | FRANARIN | 24112 | COMP. PROPR. | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1319.6 | 11876.4 | 333.84 | 3004.56 | 1653.44 | 14880.96
.3 | FRANARIN | 25301 | COMP. PROPR. | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 742.61 | 742.61 | 497.05 | 497.05 | 1239.66 | 1239.66
.4 | COMP. PROPR. | 1325 | COMP. PROPR. | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 643.54 | 643.54 | 594.01 | 594.01 | 1237.55 | 1237.55
.5 | COMP. PROPR. | 3.5 | COMP. PROPR. | PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 73.1 | M2 | 91.51 | 6689.38 | 42.43 | 3101.63 | 133.94 | 9791.01
.6 | COMP. PROPR. | 1313 | COMP. PROPR. | PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 44 | M2 | 6.74 | 296.56 | 4.2 | 184.8 | 10.94 | 481.36
.7 | COTAÇÃO | 3.7 | COMP. PROPR. | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 3 | MS | 2412.3 | 7236.9 | 0 | 0 | 2412.3 | 7236.9
.8 | COMP. PROPR. | 1493 | COMP. PROPR. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 16 | M | 0 | 0 | 24.64 | 394.24 | 24.64 | 394.24
.9 | COMP. PROPR. | 1368 | COMP. PROPR. | ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - LOCAÇAO MENSAL | 1082.6 | M2 | 23.89 | 25863.31 | 0 | 0 | 23.89 | 25863.31
.10 | COMP. PROPR. | 3.10 | COMP. PROPR. | PROJETO/ART DE INSTALAÇÃO ANDAIME FACHADEIRO | 1 | UN | 3051.47 | 3051.47 | 0 | 0 | 3051.47 | 3051.47
.11 | COMP. PROPR. | 1367 | COMP. PROPR. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | 541.3 | M2 | 0 | 0 | 9.22 | 4990.79 | 9.22 | 4990.79
.12 | COMP. PROPR. | 2101 | COMP. PROPR. | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 26.44 | 370.16 | 7.26 | 101.64 | 33.7 | 471.8
.13 | FRANARIN | 23401 | COMP. PROPR. | BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA | 8.5 | M | 784.09 | 6664.77 | 98.05 | 833.43 | 882.14 | 7498.2
.14 | COMP. PROPR. | 1373 | COMP. PROPR. | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/FACHAD | 685.3 | M2 | 4.8 | 3289.44 | 3.43 | 2350.58 | 8.23 | 5640.02
.15 | COTAÇÃO | 3.15 | COMP. PROPR. | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 3892.38 | 3892.38 | 0 | 0 | 3892.38 | 3892.38
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 71116.59 |  | 16075.62 |  | 87192.21
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 2179 | COMP. PROPR. | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 26605.22 | 26605.22 | 26605.22 | 26605.22
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 26605.22 |  | 26605.22
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
.1 | FRANARIN | 522115 | COMP. PROPR. | ABERTURA DE VAOS EM ALVENARIA | 2.5 | M2 | 0 | 0 | 24.77 | 61.93 | 24.77 | 61.93
.2 | COMP. PROPR. | 1314 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO | 12.3 | M2 | 0 | 0 | 45.71 | 562.23 | 45.71 | 562.23
.3 | COMP. PROPR. | 2096 | COMP. PROPR. | PAREDE GESSO ACARTONADO E=10CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS SIMPLES | 36.3 | M2 | 126.02 | 4574.53 | 21.77 | 790.25 | 147.79 | 5364.78
.4 | COMP. PROPR. | 2097 | COMP. PROPR. | FECHAM. VAO GESSO ACART. E=15CM-2 FACES SIMPLES GUIAS DUPLAS | 0.6 | M2 | 164.55 | 98.73 | 28.97 | 17.38 | 193.52 | 116.11
.5 | COMP. PROPR. | 2099 | COMP. PROPR. | PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES | 10 | M2 | 75.67 | 756.7 | 12.61 | 126.1 | 88.28 | 882.8
.6 | COMP. PROPR. | 2100 | COMP. PROPR. | ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 14.7 | M2 | 54.25 | 797.48 | 2.36 | 34.69 | 56.61 | 832.17
.7 | FRANARIN | 22197 | COMP. PROPR. | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 9 | M2 | 0 | 0 | 45.71 | 411.39 | 45.71 | 411.39
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 6227.44 |  | 2003.97 |  | 8231.41
6. |  |  |  | COBERTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1313 | COMP. PROPR. | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 371.8 | M2 | 6.74 | 2505.93 | 4.2 | 1561.56 | 10.94 | 4067.49
.2 | FRANARIN | 22186 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 371.8 | M2 | 0 | 0 | 5.27 | 1959.39 | 5.27 | 1959.39
.3 | COMP. PROPR. | 6.3 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 208.6 | M | 0 | 0 | 11.96 | 2494.86 | 11.96 | 2494.86
.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | COMP. PROPR. | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 371.8 | M2 | 163.17 | 60666.61 | 13.31 | 4948.66 | 176.48 | 65615.27
.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | COMP. PROPR. | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 34.6 | M | 84.19 | 2912.97 | 11.91 | 412.09 | 96.1 | 3325.06
.6 | COMP. PROPR. | 1259MP | COMP. PROPR. | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 74.5 | M | 132.1 | 9841.45 | 43.76 | 3260.12 | 175.86 | 13101.57
.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | COMP. PROPR. | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 183.1 | M | 54.19 | 9922.19 | 16.83 | 3081.57 | 71.02 | 13003.76
.8 | COMP. PROPR. | 1210 | COMP. PROPR. | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 8 | UN | 49.05 | 392.4 | 14.44 | 115.52 | 63.49 | 507.92
.9 | COMP. PROPR. | 6.9 | COMP. PROPR. | EXTRAVASOR TUBO FGA 4" (100MM) TELHADOS PRÉDIO | 6 | UN | 127.26 | 763.56 | 145.97 | 875.82 | 273.23 | 1639.38
.10 | COMP. PROPR. | 1158 | COMP. PROPR. | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS CAPEAMENTOS PLATIB. | 173.8 | M | 1.08 | 187.7 | 14.73 | 2560.07 | 15.81 | 2747.77
.11 | COMP. PROPR. | 1227 | COMP. PROPR. | LIMPEZA DE CALHAS | 43.95 | M | 0 | 0 | 14.73 | 647.38 | 14.73 | 647.38
.12 | COMP. PROPR. | 6.12 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO | 1 | TX | 0 | 0 | 3315.45 | 3315.45 | 3315.45 | 3315.45
.13 | COTAÇÃO | 6.13 | COMP. PROPR. | SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES | 1 | CJ | 10524.07 | 10524.07 | 0 | 0 | 10524.07 | 10524.07
.14 | COTAÇÃO | 6.14 | COMP. PROPR. | ESTRUT/COBERT POLICARB.COMP.4MM 1,50x1,30MCOMPLETA-COLOCADA | 2 | CJ | 2382.57 | 4765.14 | 0 | 0 | 2382.57 | 4765.14
.15 | COMP. PROPR. | 1216 | COMP. PROPR. | VEDAÇAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO | 10.6 | M | 2.18 | 23.11 | 14.27 | 151.26 | 16.45 | 174.37
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 102505.13 |  | 25383.75 |  | 127888.88
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
.1 | FRANARIN | 22161 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 18.3 | M2 | 0 | 0 | 13.17 | 241.01 | 13.17 | 241.01
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | COMP. PROPR. | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 18.3 | M2 | 63.36 | 1159.49 | 35.43 | 648.37 | 98.79 | 1807.86
.3 | COMP. PROPR. | 1133 | COMP. PROPR. | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 24.4 | M2 | 0 | 0 | 47.5 | 1159 | 47.5 | 1159
.4 | COMP. PROPR. | 1080 | COMP. PROPR. | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 43.1 | M2 | 7.05 | 303.86 | 18.21 | 784.85 | 25.26 | 1088.71
.5 | FRANARIN | 81305 | COMP. PROPR. | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 43.1 | M2 | 115.73 | 4987.96 | 30.65 | 1321.02 | 146.38 | 6308.98
.6 | COMP. PROPR. | 8153 | COMP. PROPR. | PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 | 43.1 | M2 | 15.98 | 688.74 | 30.12 | 1298.17 | 46.1 | 1986.91
.7 | COMP. PROPR. | 2327 | COMP. PROPR. | PREPARAÇAO DE BASE P/APLICAÇAO DE VEDAPREN | 1.5 | M2 | 10.43 | 15.65 | 19.52 | 29.28 | 29.95 | 44.93
.8 | COMP. PROPR. | 1220 | COMP. PROPR. | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS | 1.5 | M2 | 75.49 | 113.24 | 9.5 | 14.25 | 84.99 | 127.49
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 7268.94 |  | 5495.95 |  | 12764.89
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
.1 | COMP. PROPR. | 1413 | COMP. PROPR. | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO BALCAO/CADEIRAS AUDITÓRIO | 1 | TX | 0 | 0 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | 84.19
.2 | FRANARIN | 22133 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO/FLAMEADO | 48.4 | M2 | 0 | 0 | 17.38 | 841.19 | 17.38 | 841.19
.3 | FRANARIN | 22131 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL | 2 | M2 | 0 | 0 | 22.39 | 44.78 | 22.39 | 44.78
.4 | COMP. PROPR. | 2319 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 36.4 | M | 0 | 0 | 3.45 | 125.58 | 3.45 | 125.58
.5 | COMP. PROPR. | 1316 | COMP. PROPR. | REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 41.3 | M | 0 | 0 | 5.81 | 239.95 | 5.81 | 239.95
.6 | COMP. PROPR. | 1317 | COMP. PROPR. | RECORTE DE RODAPE P/EXECUCAO PAREDE GESSO ACART. | 2 | PT | 0 | 0 | 6.66 | 13.32 | 6.66 | 13.32
.7 | COMP. PROPR. | 1318 | COMP. PROPR. | RECOLOCACAO DE RODAPE | 41.3 | M | 2.17 | 89.62 | 16.97 | 700.86 | 19.14 | 790.48
.8 | FRANARIN | 22137 | COMP. PROPR. | REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM | 83.75 | M2 | 0 | 0 | 11.06 | 926.28 | 11.06 | 926.28
.9 | COMP. PROPR. | 1347 | COMP. PROPR. | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 46.6 | M2 | 25.6 | 1192.96 | 28.07 | 1308.06 | 53.67 | 2501.02
.10 | FRANARIN | A91001 | COMP. PROPR. | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 2 | M2 | 7.34 | 14.68 | 4.23 | 8.46 | 11.57 | 23.14
.11 | FRANARIN | 91023 | COMP. PROPR. | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 | 2 | M2 | 63.36 | 126.72 | 36.48 | 72.96 | 99.84 | 199.68
.12 | COMP. PROPR. | 1080 | COMP. PROPR. | REGULARIZAÇAO DE BASE P/CARPETE CI-AR 1:5 E=1,5CM | 83.75 | M2 | 7.05 | 590.44 | 18.21 | 1525.09 | 25.26 | 2115.53
.13 | COMP. PROPR. | 2117 | COMP. PROPR. | PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE | 46 | M2 | 46.76 | 2150.96 | 17.7 | 814.2 | 64.46 | 2965.16
.14 | COMP. PROPR. | 1456 | COMP. PROPR. | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 4.1 | M | 4.87 | 19.97 | 26.45 | 108.45 | 31.32 | 128.42
.15 | COMP. PROPR. | 1455 | COMP. PROPR. | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 0.82 | M | 50.26 | 41.21 | 23.8 | 19.52 | 74.06 | 60.73
.16 | COMP. PROPR. | 1454 | COMP. PROPR. | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 0.82 | M | 83.78 | 68.7 | 23.8 | 19.52 | 107.58 | 88.22
.17 | COMP. PROPR. | 2116 | COMP. PROPR. | PISO TATIL BORRACHA 25X25X0,5CM | 2.1 | M2 | 309.62 | 650.2 | 26.78 | 56.24 | 336.4 | 706.44
.18 | COMP. PROPR. | 2183 | COMP. PROPR. | PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM | 1.8 | M2 | 840.89 | 1513.6 | 38.08 | 68.54 | 878.97 | 1582.14
.19 | COMP. PROPR. | 2136 | COMP. PROPR. | CARPETE POLIPROPILENO 5,5MM TIPO BOUCLE COR CINZA MESCLA | 83.75 | M2 | 171.9 | 14396.63 | 29.46 | 2467.28 | 201.36 | 16863.91
.20 | COMP. PROPR. | 1288 | COMP. PROPR. | CAPACHO VINIL 10MM 120X80 P/DEMARCACAO CADEIRANTE-COLOC. | 1 | UN | 560.6 | 560.6 | 0 | 0 | 560.6 | 560.6
.21 | COMP. PROPR. | 1452 | COMP. PROPR. | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 49.7 | M | 43.93 | 2183.32 | 16.97 | 843.41 | 60.9 | 3026.73
.22 | FRANARIN | A92865 | COMP. PROPR. | ACABAMENTO ALUMINIO PARA CARPETE | 2.5 | M | 21.3 | 53.25 | 6.64 | 16.6 | 27.94 | 69.85
.23 | COMP. PROPR. | 1280 | COMP. PROPR. | FITA AMARELA P/SINALIZACAO DE DEGRAUS INTERNOS | 64 | UN | 5.82 | 372.48 | 2.12 | 135.68 | 7.94 | 508.16
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 24025.34 |  | 10440.16 |  | 34465.5
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
.1 | FRANARIN | 22162 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO | 601.1 | M2 | 0 | 0 | 12.17 | 7315.39 | 12.17 | 7315.39
.2 | FRANARIN | 22161 | COMP. PROPR. | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 414.6 | M2 | 0 | 0 | 9.22 | 3822.61 | 9.22 | 3822.61
.3 | COMP. PROPR. | 1458 | COMP. PROPR. | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 414.6 | M2 | 3.36 | 1393.06 | 5.81 | 2408.83 | 9.17 | 3801.89
.4 | FRANARIN | A101020 | COMP. PROPR. | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) | 43.9 | M2 | 2.18 | 95.7 | 23.24 | 1020.24 | 25.42 | 1115.94
.5 | COMP. PROPR. | 2059 | COMP. PROPR. | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO | 393.3 | M2 | 14.37 | 5651.72 | 16.27 | 6398.99 | 30.64 | 12050.71
.6 | COMP. PROPR. | 1463 | COMP. PROPR. | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 414.6 | M2 | 14.96 | 6202.42 | 26.94 | 11169.32 | 41.9 | 17371.74
.7 | COMP. PROPR. | 1278MP | COMP. PROPR. | ARREMATE/RECOMPOSIÇAO DE REBOCO | 4.3 | M2 | 10.69 | 45.97 | 41.24 | 177.33 | 51.93 | 223.3
.8 | COMP. PROPR. | 1256 | COMP. PROPR. | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 24.2 | M | 31.71 | 767.38 | 23.8 | 575.96 | 55.51 | 1343.34
.9 | COMP. PROPR. | 2328 | COMP. PROPR. | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 20 | M | 5.56 | 111.2 | 28.58 | 571.6 | 34.14 | 682.8
.10 | COMP. PROPR. | 2086 | COMP. PROPR. | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 216.9 | M2 | 51 | 11061.9 | 17.56 | 3808.76 | 68.56 | 14870.66
.11 | COMP. PROPR. | 1166 | COMP. PROPR. | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 7.9 | M2 | 36.62 | 289.3 | 47.74 | 377.15 | 84.36 | 666.45
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 25618.65 |  | 37646.18 |  | 63264.83
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1974 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. | 1.8 | M2 | 0 | 0 | 18.96 | 34.13 | 18.96 | 34.13
.2 | COMP. PROPR. | 2319 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO | 251.3 | M | 0 | 0 | 3.45 | 866.99 | 3.45 | 866.99
.3 | COMP. PROPR. | 9144 | COMP. PROPR. | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 | 2 | CJ | 1795.14 | 3590.28 | 142.75 | 285.5 | 1937.89 | 3875.78
.4 | COMP. PROPR. | 1114 | COMP. PROPR. | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 2 | UN | 45.13 | 90.26 | 11.11 | 22.22 | 56.24 | 112.48
.5 | COMP. PROPR. | 1476 | COMP. PROPR. | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS | 2 | UN | 4.46 | 8.92 | 13.34 | 26.68 | 17.8 | 35.6
.6 | COMP. PROPR. | 10.6 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. | 45.4 | M | 0 | 0 | 33.55 | 1523.17 | 33.55 | 1523.17
.7 | COMP. PROPR. | 1245 | COMP. PROPR. | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. | 1 | CJ | 4559.19 | 4559.19 | 78.32 | 78.32 | 4637.51 | 4637.51
.8 | COMP. PROPR. | 1396 | COMP. PROPR. | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 215.8 | M | 0 | 0 | 5.27 | 1137.27 | 5.27 | 1137.27
.9 | COMP. PROPR. | 1216 | COMP. PROPR. | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO | 215.8 | M | 2.18 | 470.44 | 14.27 | 3079.47 | 16.45 | 3549.91
.10 | COMP. PROPR. | 2156 | COMP. PROPR. | VEDAÇAO EM ALUMINIO COM BORRACHA PARA PORTA 60 A 90CM | 1 | UN | 51.58 | 51.58 | 13.28 | 13.28 | 64.86 | 64.86
.11 | COMP. PROPR. | 1506 | COMP. PROPR. | SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA EXTERNA | 1 | UN | 280.3 | 280.3 | 119.24 | 119.24 | 399.54 | 399.54
.12 | COMP. PROPR. | 1355 | COMP. PROPR. | PLACA DE SINALIZAÇÃO 10X3CM ACO INOX PARA CORRIMAO | 4 | UN | 15.29 | 61.16 | 10.52 | 42.08 | 25.81 | 103.24
.13 | COMP. PROPR. | 132 | COMP. PROPR. | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 1.2 | M2 | 351.14 | 421.37 | 99.34 | 119.21 | 450.48 | 540.58
.14 | COMP. PROPR. | 1140 | COMP. PROPR. | SUBSTITUIÇAO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO | 2 | UN | 1207.5 | 2415 | 74.33 | 148.66 | 1281.83 | 2563.66
.15 | FRANARIN | 147001 | COMP. PROPR. | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 6 | M | 5.76 | 34.56 | 0 | 0 | 5.76 | 34.56
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 11983.06 |  | 7496.22 |  | 19479.28
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | FRANARIN | 170100 | COMP. PROPR. | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 50 | M | 2.42 | 121 | 4.71 | 235.5 | 7.13 | 356.5
.2 | FRANARIN | 170101 | COMP. PROPR. | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 10 | M | 3.25 | 32.5 | 7.07 | 70.7 | 10.32 | 103.2
.3 | FRANARIN | 171900 | COMP. PROPR. | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 60 | M | 1.55 | 93 | 17.16 | 1029.6 | 18.71 | 1122.6
.4 | COMP. PROPR. | 2103 | COMP. PROPR. | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 28 | UN | 11.44 | 320.32 | 9.43 | 264.04 | 20.87 | 584.36
.5 | COMP. PROPR. | 2104 | COMP. PROPR. | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 7 | UN | 23.49 | 164.43 | 14.14 | 98.98 | 37.63 | 263.41
.6 | COMP. PROPR. | 2106 | COMP. PROPR. | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 15.58 | 62.32 | 14.14 | 56.56 | 29.72 | 118.88
.7 | FRANARIN | 174070 | COMP. PROPR. | TECLA CAMPAINHA EMBUTIR-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 4 | UN | 10.69 | 42.76 | 18.86 | 75.44 | 29.55 | 118.2
.8 | COMP. PROPR. | 2158 | COMP. PROPR. | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm | 8 | UN | 24.81 | 198.48 | 18.86 | 150.88 | 43.67 | 349.36
.9 | COMP. PROPR. | 2159 | COMP. PROPR. | INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 35.41 | 141.64 | 23.56 | 94.24 | 58.97 | 235.88
.10 | COMP. PROPR. | 2107 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 35 | UN | 14.91 | 521.85 | 14.14 | 494.9 | 29.05 | 1016.75
.11 | COMP. PROPR. | 1398 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 73 | UN | 43.4 | 3168.2 | 18.86 | 1376.78 | 62.26 | 4544.98
.12 | COMP. PROPR. | 2051 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm | 23 | UN | 28.74 | 661.02 | 14.14 | 325.22 | 42.88 | 986.24
.13 | COMP. PROPR. | 2124 | COMP. PROPR. | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 7 | UN | 36.32 | 254.24 | 23.56 | 164.92 | 59.88 | 419.16
.14 | COMP. PROPR. | 2009 | COMP. PROPR. | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 2 | UN | 61.7 | 123.4 | 18.86 | 37.72 | 80.56 | 161.12
.15 | COMP. PROPR. | 1995 | COMP. PROPR. | PLACA CEGA ABS 100x50mm | 36 | UN | 3.94 | 141.84 | 3.77 | 135.72 | 7.71 | 277.56
.16 | COMP. PROPR. | 2010 | COMP. PROPR. | PLACA CEGA ABS 100x100mm | 8 | UN | 8.32 | 66.56 | 3.77 | 30.16 | 12.09 | 96.72
.17 | COMP. PROPR. | 2168 | COMP. PROPR. | ESPELHO EM ABS P/ 2 TOMADAS RJ45 | 63 | UN | 29.83 | 1879.29 | 14.14 | 890.82 | 43.97 | 2770.11
.18 | COMP. PROPR. | 2008 | COMP. PROPR. | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | 30 | M | 7.33 | 219.9 | 1.41 | 42.3 | 8.74 | 262.2
.19 | COMP. PROPR. | 2128 | COMP. PROPR. | CAIXA PVC 50x100mm | 2 | UN | 4.61 | 9.22 | 18.86 | 37.72 | 23.47 | 46.94
.20 | COMP. PROPR. | 2129 | COMP. PROPR. | CAIXA PVC 100x100mm | 4 | UN | 5.91 | 23.64 | 23.56 | 94.24 | 29.47 | 117.88
.21 | COMP. PROPR. | 1382 | COMP. PROPR. | IDENTIFICAÇÃO TOMADAS ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 271 | UN | 3.39 | 918.69 | 7.07 | 1915.97 | 10.46 | 2834.66
.22 | FRANARIN | 176039 | COMP. PROPR. | IDENTIFICAÇAO DE CIRCUITOS EM CD | 2 | CJ | 24.84 | 49.68 | 14.7 | 29.4 | 39.54 | 79.08
.23 | COMP. PROPR. | 1981 | COMP. PROPR. | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 180 | M | 3.71 | 667.8 | 1.87 | 336.6 | 5.58 | 1004.4
.24 | COMP. PROPR. | 2125 | COMP. PROPR. | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA | 115 | un | 99.02 | 11387.3 | 23.56 | 2709.4 | 122.58 | 14096.7
.25 | COMP. PROPR. | 1979 | COMP. PROPR. | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 | 20 | UN | 19.11 | 382.2 | 4.71 | 94.2 | 23.82 | 476.4
.26 | COMP. PROPR. | 2126 | COMP. PROPR. | PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 18 | UN | 120.91 | 2176.38 | 28.27 | 508.86 | 149.18 | 2685.24
.27 | COMP. PROPR. | 2016 | COMP. PROPR. | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 23 | UN | 20.49 | 471.27 | 9.43 | 216.89 | 29.92 | 688.16
.28 | COMP. PROPR. | 1939 | COMP. PROPR. | LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W | 2 | UN | 104.34 | 208.68 | 42.41 | 84.82 | 146.75 | 293.5
.29 | COMP. PROPR. | 1928 | COMP. PROPR. | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 1 | UN | 199.18 | 199.18 | 56.56 | 56.56 | 255.74 | 255.74
.30 | FRANARIN | 178101 | COMP. PROPR. | FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA | 5 | UN | 33.6 | 168 | 70.69 | 353.45 | 104.29 | 521.45
.31 | COMP. PROPR. | 2121 | COMP. PROPR. | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 1 | UN | 785.7 | 785.7 | 0 | 0 | 785.7 | 785.7
.32 | COMP. PROPR. | 2166 | COMP. PROPR. | BASE DE CONCRETO PARA POSTE METÁLICO ATÉ 6m | 5 | UN | 370.44 | 1852.2 | 90.54 | 452.7 | 460.98 | 2304.9
.33 | COMP. PROPR. | 1879 | COMP. PROPR. | POSTE AÇO GALVANIZADO A FOGO 5M, CONICO, FLANGEADO | 5 | UN | 1450.13 | 7250.65 | 235.64 | 1178.2 | 1685.77 | 8428.85
.34 | COMP. PROPR. | 1337 | COMP. PROPR. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, 50W, IP65, 5000lm 4000K | 6 | UN | 449.76 | 2698.56 | 212.07 | 1272.42 | 661.83 | 3970.98
.35 | FRANARIN | 172533 | COMP. PROPR. | CAIXA ALVENARIA 30X30X30CM C/TAMPA CONCRETO | 6 | UN | 69.21 | 415.26 | 46.49 | 278.94 | 115.7 | 694.2
.36 | FRANARIN | 173048 | COMP. PROPR. | CABO UNIPOLAR 4,0 MM2 / 1 KV - CL2 | 300 | M | 9.76 | 2928 | 3.77 | 1131 | 13.53 | 4059
.37 | COMP. PROPR. | 1726 | COMP. PROPR. | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 A | 2 | UN | 12.61 | 25.22 | 4.71 | 9.42 | 17.32 | 34.64
.38 | FRANARIN | 171070 | COMP. PROPR. | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) | 40 | M | 20.55 | 822 | 25.92 | 1036.8 | 46.47 | 1858.8
.39 | COMP. PROPR. | 1820 | COMP. PROPR. | ESCAVAÇÃO VALA P/ELETRODUTO C/REATERRO | 10 | M3 | 0 | 0 | 50.51 | 505.1 | 50.51 | 505.1
.40 | COMP. PROPR. | 11.40 | COMP. PROPR. | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS | 10 | UN | 0 | 0 | 11.19 | 111.9 | 11.19 | 111.9
.41 | COMP. PROPR. | 11.41 | COMP. PROPR. | LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 1 | UN | 39.5 | 39.5 | 141.39 | 141.39 | 180.89 | 180.89
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 41691.88 |  | 18130.46 |  | 59822.34
12. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO
12.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.1 | FRANARIN | 22194 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE LOUÇAS/APARELHOS SANITARIOS C/REAPROV. | 21 | UN | 0 | 0 | 58.56 | 1229.76 | 58.56 | 1229.76
.2 | COMP. PROPR. | 1376 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANITARIOS S/REAPROV. | 47 | UN | 0 | 0 | 18.61 | 874.67 | 18.61 | 874.67
.3 | COMP. PROPR. | 12.1.3 | COMP. PROPR. | ADEQUAÇAO INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | 2 | UN | 0 | 0 | 96.18 | 192.36 | 96.18 | 192.36
.4 | FRANARIN | 161900 | COMP. PROPR. | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 9 | M | 2.78 | 25.02 | 17.16 | 154.44 | 19.94 | 179.46
.5 | COMP. PROPR. | 12.1.5 | COMP. PROPR. | REVISAO TUBULAÇAO ESGOTO SANITARIO FEMININO 2º PAVIMENTO | 1 | TX | 62.71 | 62.71 | 74.87 | 74.87 | 137.58 | 137.58
.6 | COMP. PROPR. | 12.1.6 | COMP. PROPR. | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES | 1 | UN | 31.15 | 31.15 | 88.12 | 88.12 | 119.27 | 119.27
.7 | FRANARIN | 161205 | COMP. PROPR. | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | M | 8.27 | 16.54 | 7.2 | 14.4 | 15.47 | 30.94
.8 | FRANARIN | 161207 | COMP. PROPR. | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 2.23 | 4.46 | 9.62 | 19.24 | 11.85 | 23.7
.9 | COMP. PROPR. | 1686 | COMP. PROPR. | JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" | 2 | UN | 10.56 | 21.12 | 8.68 | 17.36 | 19.24 | 38.48
.10 | FRANARIN | 161206 | COMP. PROPR. | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 4.32 | 8.64 | 9.62 | 19.24 | 13.94 | 27.88
.11 | COMP. PROPR. | 1682 | COMP. PROPR. | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM | 4 | UN | 1.71 | 6.84 | 4.31 | 17.24 | 6.02 | 24.08
.12 | COMP. PROPR. | 1640 | COMP. PROPR. | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA/ROSCA P/REGISTRO 25X3/4" | 2 | UN | 1.94 | 3.88 | 4.31 | 8.62 | 6.25 | 12.5
.13 | COMP. PROPR. | 1664 | COMP. PROPR. | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 2.5 | M | 16.05 | 40.13 | 14.44 | 36.1 | 30.49 | 76.23
.14 | FRANARIN | 164206 | COMP. PROPR. | CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 3 | UN | 17.82 | 53.46 | 14.44 | 43.32 | 32.26 | 96.78
.15 | COMP. PROPR. | 1593 | COMP. PROPR. | JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 2 | UN | 6.46 | 12.92 | 13.47 | 26.94 | 19.93 | 39.86
.16 | COMP. PROPR. | 1676 | COMP. PROPR. | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 2 | UN | 6.08 | 12.16 | 6.73 | 13.46 | 12.81 | 25.62
.17 | COMP. PROPR. | 1683 | COMP. PROPR. | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/GRELHA INOX | 1 | UN | 102.41 | 102.41 | 24.04 | 24.04 | 126.45 | 126.45
.18 | COMP. PROPR. | 2157 | COMP. PROPR. | TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA | 11 | UN | 71.13 | 782.43 | 2.28 | 25.08 | 73.41 | 807.51
.19 | COMP. PROPR. | 12.1.19 | COMP. PROPR. | FIXAÇAO TORNEIRA SOLTA SANITARIO | 1 | UN | 0.51 | 0.51 | 27.15 | 27.15 | 27.66 | 27.66
.20 | COMP. PROPR. | 1516 | COMP. PROPR. | TORNEIRA LIMPEZA 1/2" C/CANOPLA | 1 | UN | 57.59 | 57.59 | 24.04 | 24.04 | 81.63 | 81.63
.21 | FRANARIN | 153021 | COMP. PROPR. | REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") | 1 | UN | 173.15 | 173.15 | 33.66 | 33.66 | 206.81 | 206.81
.22 | COMP. PROPR. | 12.1.22 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇAO LOUÇAS/APARELHOS SANITARIOS | 21 | UN | 58.09 | 1219.89 | 154.98 | 3254.58 | 213.07 | 4474.47
.23 | COMP. PROPR. | 2090 | COMP. PROPR. | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 11 | UN | 51.6 | 567.6 | 13.28 | 146.08 | 64.88 | 713.68
.24 | COMP. PROPR. | 2091 | COMP. PROPR. | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 9 | UN | 49.56 | 446.04 | 13.28 | 119.52 | 62.84 | 565.56
.25 | FRANARIN | 152030 | COMP. PROPR. | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 9 | UN | 22 | 198 | 38.08 | 342.72 | 60.08 | 540.72
.26 | FRANARIN | 152021 | COMP. PROPR. | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 1 | UN | 23.18 | 23.18 | 38.08 | 38.08 | 61.26 | 61.26
.27 | COMP. PROPR. | 2092 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM | 5 | UN | 359.63 | 1798.15 | 26.54 | 132.7 | 386.17 | 1930.85
.28 | COMP. PROPR. | 2093 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 15 | UN | 425.86 | 6387.9 | 26.54 | 398.1 | 452.4 | 6786
.29 | COMP. PROPR. | 1306 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 9 | UN | 187.74 | 1689.66 | 26.54 | 238.86 | 214.28 | 1928.52
.30 | COMP. PROPR. | 1307 | COMP. PROPR. | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 1 | UN | 136.83 | 136.83 | 26.54 | 26.54 | 163.37 | 163.37
.31 | COMP. PROPR. | 1270 | COMP. PROPR. | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 9 | UN | 262.39 | 2361.51 | 0 | 0 | 262.39 | 2361.51
|  |  |  | Subtotal |  |  |  | 16243.88 |  | 7661.29 |  | 23905.17
12.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
.1 | COMP. PROPR. | 2150 | COMP. PROPR. | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SEM FIO | 4 | UN | 938.91 | 3755.64 | 235.64 | 942.56 | 1174.55 | 4698.2
.2 | COMP. PROPR. | 2151 | COMP. PROPR. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO PARA ATÉ 1000 PERIFÉRICOS, COM CONEXÃO À INTERNET COM DISCADOR FIXO E DISCADOR CELULAR | 1 | UN | 17001.68 | 17001.68 | 706.93 | 706.93 | 17708.61 | 17708.61
.3 | COMP. PROPR. | 2152 | COMP. PROPR. | CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME INCÊNDIO SEM FIO COMISSIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRURA DE COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACEITAÇÃO E ART (POR PERIFÉRICO) | 9 | UN | 0 | 0 | 62.13 | 559.17 | 62.13 | 559.17
.4 | COMP. PROPR. | 2154 | COMP. PROPR. | ROTEADOR/REPETIDOR P/ ALARME SEM FIO COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL | 4 | UN | 2218.37 | 8873.48 | 94.26 | 377.04 | 2312.63 | 9250.52
.5 | COMP. PROPR. | 12.2.5 | COMP. PROPR. | RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS | 3 | UN | 0 | 0 | 15.16 | 45.48 | 15.16 | 45.48
.6 | COMP. PROPR. | 12.2.6 | COMP. PROPR. | DESATIVAÇÃO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA | 1 | UN | 0 | 0 | 89.29 | 89.29 | 89.29 | 89.29
|  |  |  | Subtotal |  |  |  | 29630.8 |  | 2720.47 |  | 32351.27
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 45874.68 |  | 10381.76 |  | 56256.44
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
.1 | COMP. PROPR. | 1988 | COMP. PROPR. | FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM | 10 | UN | 4.09 | 40.9 | 66.7 | 667 | 70.79 | 707.9
.2 | COMP. PROPR. | 1994 | COMP. PROPR. | FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM | 5 | UN | 0 | 0 | 15.26 | 76.3 | 15.26 | 76.3
.3 | COMP. PROPR. | 1998 | COMP. PROPR. | FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 5 | UN | 6.56 | 32.8 | 106.8 | 534 | 113.36 | 566.8
.4 | COMP. PROPR. | 1999 | COMP. PROPR. | FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 5 | UN | 0 | 0 | 36.5 | 182.5 | 36.5 | 182.5
.5 | COMP. PROPR. | 2002 | COMP. PROPR. | FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM | 4 | UN | 8.37 | 33.48 | 136.43 | 545.72 | 144.8 | 579.2
.6 | COMP. PROPR. | 2149 | COMP. PROPR. | FURO ALVENARIA PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM | 3 | UN | 0 | 0 | 52.35 | 157.05 | 52.35 | 157.05
.7 | COMP. PROPR. | 1362 | COMP. PROPR. | REMOÇAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV.PARCIAL | 22 | UN | 0 | 0 | 83.52 | 1837.44 | 83.52 | 1837.44
.8 | COMP. PROPR. | 2050 | COMP. PROPR. | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 35.9 | M | 25.28 | 907.55 | 53.47 | 1919.57 | 78.75 | 2827.12
.9 | COMP. PROPR. | 13.9 | COMP. PROPR. | DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES | 15.55 | M | 13.94 | 216.77 | 40.4 | 628.22 | 54.34 | 844.99
.10 | COTAÇÃO | 13.10 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 2 | UN | 0 | 0 | 876.8 | 1753.6 | 876.8 | 1753.6
.11 | COTAÇÃO | 13.11 | COMP. PROPR. | COND.DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H INVERTER | 1 | UN | 3148.9 | 3148.9 | 876.8 | 876.8 | 4025.7 | 4025.7
.12 | COTAÇÃO | 13.12 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 9 | UN | 0 | 0 | 613.76 | 5523.84 | 613.76 | 5523.84
.13 | COTAÇÃO | 13.13 | COMP. PROPR. | COND.DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H INVERTER | 1 | UN | 4842.55 | 4842.55 | 1067.91 | 1067.91 | 5910.46 | 5910.46
.14 | COTAÇÃO | 13.14 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 2 | UN | 0 | 0 | 1067.91 | 2135.82 | 1067.91 | 2135.82
.15 | COTAÇÃO | 13.15 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 0 | 0 | 848.27 | 3393.08 | 848.27 | 3393.08
.16 | COTAÇÃO | 13.16 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 1243.67 | 1243.67 | 1243.67 | 1243.67
.17 | COTAÇÃO | 13.17 | COMP. PROPR. | RECOLOCAÇAO UNID CONDICIONAD TIPO UNDER CEILING 24.000 BTU/h | 3 | UN | 0 | 0 | 1309.42 | 3928.26 | 1309.42 | 3928.26
.18 | COTAÇÃO | 13.18 | COMP. PROPR. | LINHA DE FLUIDO FRIGORIFENO/ELÉTRICA | 189.95 | M | 84.09 | 15972.9 | 39.24 | 7453.64 | 123.33 | 23426.54
.19 | COTAÇÃO | 13.19 | COMP. PROPR. | GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL - COLOCADO | 98.5 | M | 1.2 | 118.2 | 11 | 1083.5 | 12.2 | 1201.7
.20 | COTAÇÃO | 13.20 | COMP. PROPR. | GAS REFRIGERANTE R-410A UNDER CEILLING - COLOCADO | 1.85 | M | 2.41 | 4.46 | 11 | 20.35 | 13.41 | 24.81
.21 | COMP. PROPR. | 1123 | COMP. PROPR. | KIT COMPLETO P/VENTILAÇAO INDIRETA (VENTOKIT 150-FORRO) | 1 | CJ | 548.73 | 548.73 | 47.13 | 47.13 | 595.86 | 595.86
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 25867.24 |  | 35075.4 |  | 60942.64
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
.1 | COMP. PROPR. | 2315 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE GRAMA | 5 | M2 | 0 | 0 | 6.32 | 31.6 | 6.32 | 31.6
.2 | FRANARIN | 522126 | COMP. PROPR. | REMOCAO DE BASALTO SERRADO/PISO TATIL SEM REAPROV. | 2.9 | M2 | 0 | 0 | 10.52 | 30.51 | 10.52 | 30.51
.3 | FRANARIN | 531122 | COMP. PROPR. | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 0.45 | M3 | 0 | 0 | 63.14 | 28.41 | 63.14 | 28.41
.4 | FRANARIN | 61002 | COMP. PROPR. | FUNDAÇAO/ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6 | 5.3 | M2 | 264.57 | 1402.22 | 71.39 | 378.37 | 335.96 | 1780.59
.5 | COMP. PROPR. | 1430 | COMP. PROPR. | ATERRO MANUAL C/COMPACTAÇAO | 1 | M3 | 107.02 | 107.02 | 42.1 | 42.1 | 149.12 | 149.12
.6 | FRANARIN | A91001 | COMP. PROPR. | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 59.5 | M2 | 7.34 | 436.73 | 4.23 | 251.69 | 11.57 | 688.42
.7 | COMP. PROPR. | 1283 | COMP. PROPR. | LEITO DE PEDRISCO 10CM | 20 | M2 | 8.69 | 173.8 | 11.06 | 221.2 | 19.75 | 395
.8 | FRANARIN | 592600 | COMP. PROPR. | REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO SERRADO - ARG.1:4-3CM | 58.8 | M2 | 130.06 | 7647.53 | 56.56 | 3325.73 | 186.62 | 10973.26
.9 | FRANARIN | A92341 | COMP. PROPR. | PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 1.7 | M2 | 256.2 | 435.54 | 38.08 | 64.74 | 294.28 | 500.28
.10 | FRANARIN | 93340 | COMP. PROPR. | DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-CI-AR 1:4-3CM | 5.5 | UN | 191.85 | 1055.18 | 47.59 | 261.75 | 239.44 | 1316.93
.11 | COMP. PROPR. | 14.11 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO DEGRAU BASALTO SERRADO ACESSO SECUNDARIO | 23.65 | M | 4.56 | 107.84 | 71.39 | 1688.37 | 75.95 | 1796.21
.12 | COMP. PROPR. | 1248 | COMP. PROPR. | ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 | 28.15 | M | 54.29 | 1528.26 | 26.45 | 744.57 | 80.74 | 2272.83
.13 | COMP. PROPR. | 1198 | COMP. PROPR. | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 1.4 | M2 | 135.82 | 190.15 | 38.08 | 53.31 | 173.9 | 243.46
.14 | COMP. PROPR. | 1272MP | COMP. PROPR. | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 20 | M2 | 48.67 | 973.4 | 77.63 | 1552.6 | 126.3 | 2526
.15 | COMP. PROPR. | 1363 | COMP. PROPR. | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 703.4 | M2 | 0.09 | 63.31 | 2.12 | 1491.21 | 2.21 | 1554.52
.16 | COMP. PROPR. | 1236 | COMP. PROPR. | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 35 | M2 | 4.34 | 151.9 | 14.27 | 499.45 | 18.61 | 651.35
.17 | COMP. PROPR. | 1364 | COMP. PROPR. | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 470.95 | M2 | 1.66 | 781.78 | 5.27 | 2481.91 | 6.93 | 3263.69
.18 | COMP. PROPR. | 14.18 | COMP. PROPR. | FIXAÇAO REQUADRO TAMPA FERRO CAIXA TELEFONIA PASSEIO PUBLICO | 1 | TX | 13.34 | 13.34 | 71.39 | 71.39 | 84.73 | 84.73
.19 | FRANARIN | 212200 | COMP. PROPR. | LEIVA EM PLACA COLOCADA | 4.75 | M2 | 29.3 | 139.18 | 27.37 | 130.01 | 56.67 | 269.19
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 15207.18 |  | 13348.92 |  | 28556.1
15. |  |  |  | PINTURA
.1 | FRANARIN | 22191 | COMP. PROPR. | RASPAGEM PINTURA EXTERNA | 29.5 | M2 | 0 | 0 | 5.27 | 155.47 | 5.27 | 155.47
.2 | COMP. PROPR. | 1279MP | COMP. PROPR. | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 2516.1 | M2 | 1.55 | 3899.96 | 2.21 | 5560.58 | 3.76 | 9460.54
.3 | COMP. PROPR. | 1280MP | COMP. PROPR. | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 511.5 | M2 | 1.47 | 751.91 | 6.32 | 3232.68 | 7.79 | 3984.59
.4 | FRANARIN | 141250 | COMP. PROPR. | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 958.1 | M2 | 2.04 | 1954.52 | 3.3 | 3161.73 | 5.34 | 5116.25
.5 | COMP. PROPR. | 2069 | COMP. PROPR. | PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/VEDAPREN PAREDE - 2 DEMAOS | 29.5 | M2 | 6.97 | 205.62 | 11.89 | 350.76 | 18.86 | 556.38
.6 | COMP. PROPR. | 1259 | COMP. PROPR. | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 2516.1 | M2 | 1.17 | 2943.84 | 3.3 | 8303.13 | 4.47 | 11246.97
.7 | FRANARIN | 141210 | COMP. PROPR. | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 7.9 | M2 | 6.54 | 51.67 | 12.03 | 95.04 | 18.57 | 146.71
.8 | COMP. PROPR. | 1282MP | COMP. PROPR. | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 514.9 | M2 | 7.28 | 3748.47 | 6.6 | 3398.34 | 13.88 | 7146.81
.9 | FRANARIN | 141212 | COMP. PROPR. | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 547.4 | M2 | 10.09 | 5523.27 | 8.42 | 4609.11 | 18.51 | 10132.38
.10 | FRANARIN | 141251 | COMP. PROPR. | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 765.4 | M2 | 9.08 | 6949.83 | 10.09 | 7722.89 | 19.17 | 14672.72
.11 | FRANARIN | 141257 | COMP. PROPR. | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 3511.5 | M2 | 9.24 | 32446.26 | 6.6 | 23175.9 | 15.84 | 55622.16
.12 | FRANARIN | 141347 | COMP. PROPR. | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 514.9 | M2 | 11.84 | 6096.42 | 16.49 | 8490.7 | 28.33 | 14587.12
.13 | FRANARIN | 141345 | COMP. PROPR. | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 35.6 | M | 17.39 | 619.08 | 24.04 | 855.82 | 41.43 | 1474.9
.14 | COMP. PROPR. | 1512 | COMP. PROPR. | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 253.5 | M2 | 8.45 | 2142.08 | 12.45 | 3156.08 | 20.9 | 5298.16
.15 | COMP. PROPR. | 1497 | COMP. PROPR. | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 473.2 | M | 4.15 | 1963.78 | 6.6 | 3123.12 | 10.75 | 5086.9
.16 | COMP. PROPR. | 1281 | COMP. PROPR. | PINTURA DEMARCACAO DEGRAUS EXTERNOS C/TINTA BRILHO AMARELA | 10.4 | M | 4.59 | 47.74 | 6.03 | 62.71 | 10.62 | 110.45
.17 | FRANARIN | 147005 | COMP. PROPR. | PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 144.1 | M | 4.59 | 661.42 | 6.03 | 868.92 | 10.62 | 1530.34
.18 | COMP. PROPR. | 1286 | COMP. PROPR. | PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 61.09 | 61.09 | 81.45 | 81.45 | 142.54 | 142.54
.19 | COMP. PROPR. | 1287 | COMP. PROPR. | PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 27.97 | 27.97 | 27.15 | 27.15 | 55.12 | 55.12
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 70094.93 |  | 76431.58 |  | 146526.51
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
.1 | COMP. PROPR. | 16.1 | COMP. PROPR. | FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS | 4 | UN | 9.66 | 38.64 | 26.54 | 106.16 | 36.2 | 144.8
.2 | COMP. PROPR. | 16.2 | COMP. PROPR. | FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAÇAO | 1 | UN | 382.23 | 382.23 | 26.54 | 26.54 | 408.77 | 408.77
.3 | COMP. PROPR. | 1498 | COMP. PROPR. | REMOÇAO DE PERSIANAS | 79.35 | M2 | 0 | 0 | 3.16 | 250.75 | 3.16 | 250.75
.4 | COMP. PROPR. | 2030 | COMP. PROPR. | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 79.35 | M2 | 239.79 | 19027.34 | 0 | 0 | 239.79 | 19027.34
.5 | COMP. PROPR. | 1277 | COMP. PROPR. | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 20X20CM-SANITARIOS | 2 | UN | 51.35 | 102.7 | 10.52 | 21.04 | 61.87 | 123.74
.6 | COMP. PROPR. | 2130 | COMP. PROPR. | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 2 | CJ | 10.64 | 21.28 | 63.14 | 126.28 | 73.78 | 147.56
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 19572.19 |  | 530.77 |  | 20102.96
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | COMP. PROPR. | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 26 | UN | 445.94 | 11594.44 | 0 | 0 | 445.94 | 11594.44
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | COMP. PROPR. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1019.21 | M2 | 1.3 | 1324.97 | 2.94 | 2996.48 | 4.24 | 4321.45
.3 | COMP. PROPR. | 1977 | COMP. PROPR. | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1681.81 | 1681.81 | 769.48 | 769.48 | 2451.29 | 2451.29
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 14601.22 |  | 3765.96 |  | 18367.18
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 483660.65 |  | 296653.32 |  | 780313.97
Encantado, 20 de Novembro de 2023.
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 780313.97 |  | (Setecentos e Oitenta Mil e Trezentos e Treze Reais e Noventa e Sete Centavo)
TOTAL MÃO DE OBRA |  | 296653.32 |  | (Duzentos e Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
TOTAL MATERIAL |  | 483660.65 |  | (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS
Data Base: ago/2023
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2451.29 | 0.31414 | 2451.29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 7396.29 | 0.94786 | 1035.4806 | 14 | 887.5548 | 12 | 887.5548 | 12 | 887.5548 | 12 | 887.5548 | 12 | 887.5548 | 12 | 961.5177 | 13 | 961.5177 | 13 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 87192.21 | 11.174 | 17438.442 | 20 | 11334.9873 | 13 | 16566.5199 | 19 | 16566.5199 | 19 | 16566.5199 | 19 | 8719.221 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 26605.22 | 3.4096 | 758.2488 | 2.85 | 2245.4806 | 8.44 | 4270.1378 | 16.05 | 4674.5372 | 17.57 | 3746.015 | 14.08 | 3543.8153 | 13.32 | 3671.5204 | 13.8 | 3695.4651 | 13.89 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 8231.41 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.8525 | 25 | 2057.8525 | 25 | 2057.8525 | 25 | 2057.8525 | 25 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 127888.88 | 16.3894 | 0 | 0 | 31972.22 | 25 | 31972.22 | 25 | 46039.9968 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8952.2216 | 7 | 8952.2216 | 7 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 12764.89 | 1.6359 | 0 | 0 | 2552.978 | 20 | 10211.912 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 34465.5 | 4.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6893.1 | 20 | 6893.1 | 20 | 8961.03 | 26 | 11718.27 | 34 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 63264.83 | 8.1076 | 0 | 0 | 7591.7796 | 12 | 15816.2075 | 25 | 15816.2075 | 25 | 15816.2075 | 25 | 8224.4279 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 19479.28 | 2.4963 | 0 | 0 | 1947.928 | 10 | 5259.4056 | 27 | 3895.856 | 20 | 3895.856 | 20 | 1947.928 | 10 | 2532.3064 | 13 | 0 | 0 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 59822.34 | 7.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.234 | 10 | 5982.234 | 10 | 17946.702 | 30 | 17946.702 | 30 | 11964.468 | 20 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | 56256.44 | 7.2095 | 0 | 0 | 6750.7728 | 12 | 14064.11 | 25 | 14064.11 | 25 | 14064.11 | 25 | 7313.3372 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 60942.64 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12188.528 | 20 | 12188.528 | 20 | 12188.528 | 20 | 12188.528 | 20 | 12188.528 | 20 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 28556.1 | 3.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14278.05 | 50 | 14278.05 | 50 | 100
15 | PINTURA | 146526.51 | 18.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326.3255 | 5 | 7326.3255 | 5 | 14652.651 | 10 | 29305.302 | 20 | 36631.6275 | 25 | 51284.2785 | 35 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 20102.96 | 2.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20102.96 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 18367.18 | 2.3538 | 1653.0462 | 9 | 1653.0462 | 9 | 1653.0462 | 9 | 1653.0462 | 9 | 1653.0462 | 9 | 1653.0462 | 9 | 1653.0462 | 9 | 6795.8566 | 37 | 100
| Total do período | 780313.97 | 100 | 23336.5076 | 2.9907 | 66936.7473 | 8.5782 | 126198.2013 | 16.1727 | 138045.8684 | 17.6911 | 110368.1429 | 14.1441 | 102748.7449 | 13.1676 | 106609.4083 | 13.6624 | 106070.3495 | 13.5933
| Acumulado |  |  | 23336.5076 | 2.9907 | 90273.2548 | 11.5688 | 216471.4561 | 27.7416 | 354517.3245 | 45.4327 | 464885.4674 | 59.5767 | 567634.2123 | 72.7443 | 674243.6205 | 86.4067 | 780313.97 | 100
Encantado, 20 de Novembro de 2023.

## Encargos Sociais
ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ITEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | HORISTA | MENSALISTA
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | Descanso Semanal Remunerado | 1.35% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B.3 | Auxílio Enfermidade | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13° Salário | 0.72% | 0.56%
B.5 | Licença Paternidade | 0.91% | 0.7%
B.6 | Faltas justificadas | 17.9% | Não incide
B.7 | Dias de Chuva | 0.11% | 0.08%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 10.82% | 8.33%
B.9 | Férias Gozadas | 0.06% | 0.05%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.51% | 3.47%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C.5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 7.521% | 2.754%
D.2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.941% | 3.074%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27% | 6.27%
E.2 | Auxílio Educação | 1.51% | 1.51%
E.3 | Vale-transporte | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "E" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%
Encantado, 20 de Novembro de 2023.

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS
OBRA: | LAJEADO
DATA: | 2023-09-29
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
AC | administração central | 4 | 0.04
S + G | seguros e garantias | 0.8 | 0.008
R | riscos | 1.27 | 0.0127
DF | despesas financeiras | 1.23 | 0.0123
L | lucro | 7.4 | 0.074
| PIS | 0.65 | 0.0065
| ISS | 1.34 | 0.0134
| COFINS | 3 | 0.03
| INSS | 4.5 | 0.045
I | impostos sobre o faturamento | 9.49 | 0.0949
CÁLCULO DO BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) | -1
(1-I)
BDI = | 1.2741
OBSERVAÇÃO: Tabela conforme Acórdão 2622/2013