## orçamento
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  | DATA: 23/11/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP. MODIF.
COMP. PROPR.
COTAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS
Data Base: | 2023-08-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
.1 | COMP. PROPR. | 1976 | 2023-08-01 | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1589.31 | 1589.31 | 727.16 | 727.16 | 2316.47 | 2316.47 | 1681.81 | 769.48 | 1589.31 | 727.16
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1589.31 |  | 727.16 |  | 2316.47 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2023-08-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 306.53 | 306.53 | 0 | 0 | 306.53 | 306.53 | 324.37 | 0 | 306.53 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 2164 | 2023-08-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 8 | MS | 0 | 0 | 1193.38 | 9547.04 | 1193.38 | 9547.04 | 0 | 1262.84 | 0 | 1193.38
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 306.53 |  | 9547.04 |  | 9853.57 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 27801 | 2023-08-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 983.72 | 472.19 | 45.07 | 21.63 | 1028.79 | 493.82 | 1040.97 | 47.69 | 983.72 | 45.07
.2 | FRANARIN | 24112 | 2023-08-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1247.02 | 11223.18 | 315.48 | 2839.32 | 1562.5 | 14062.5 | 1319.6 | 333.84 | 1247.02 | 315.48
.3 | FRANARIN | 25301 | 2023-08-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 701.77 | 701.77 | 469.71 | 469.71 | 1171.48 | 1171.48 | 742.61 | 497.05 | 701.77 | 469.71
.4 | COMP. PROPR. | 1325 | 2023-08-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 608.15 | 608.15 | 561.34 | 561.34 | 1169.49 | 1169.49 | 643.54 | 594.01 | 608.15 | 561.34
.5 | COMP. PROPR. | 3.5 | 2023-08-01 | PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 73.1 | M2 | 86.48 | 6321.69 | 40.1 | 2931.31 | 126.58 | 9253 | 91.51 | 42.43 | 86.48 | 40.1
.6 | COMP. PROPR. | 1313 | 2023-08-01 | PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 44 | M2 | 6.37 | 280.28 | 3.97 | 174.68 | 10.34 | 454.96 | 6.74 | 4.2 | 6.37 | 3.97
.7 | COTAÇÃO | 3.7 | 2023-08-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 3 | MS | 2279.62 | 6838.86 | 0 | 0 | 2279.62 | 6838.86 | 2412.3 | 0 | 2279.62 | 0
.8 | COMP. PROPR. | 1493 | 2023-08-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 16 | M | 0 | 0 | 23.28 | 372.48 | 23.28 | 372.48 | 0 | 24.64 | 0 | 23.28
.9 | COMP. PROPR. | 1368 | 2023-08-01 | ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - LOCAÇAO MENSAL | 1082.6 | M2 | 22.58 | 24445.11 | 0 | 0 | 22.58 | 24445.11 | 23.89 | 0 | 22.58 | 0
.10 | COMP. PROPR. | 3.10 | 2023-08-01 | PROJETO/ART DE INSTALAÇÃO ANDAIME FACHADEIRO | 1 | UN | 2883.64 | 2883.64 | 0 | 0 | 2883.64 | 2883.64 | 3051.47 | 0 | 2883.64 | 0
.11 | COMP. PROPR. | 1367 | 2023-08-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | 541.3 | M2 | 0 | 0 | 12.45 | 6739.19 | 12.45 | 6739.19 | 0 | 13.17 | 0 | 12.45
.12 | COMP. PROPR. | 2101 | 2023-08-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 24.99 | 349.86 | 6.86 | 96.04 | 31.85 | 445.9 | 26.44 | 7.26 | 24.99 | 6.86
.13 | FRANARIN | 23401 | 2023-08-01 | BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA | 8.5 | M | 740.97 | 6298.25 | 92.66 | 787.61 | 833.63 | 7085.86 | 784.09 | 98.05 | 740.97 | 92.66
.14 | COMP. PROPR. | 1373 | 2023-08-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/FACHAD | 685.3 | M2 | 4.54 | 3111.26 | 3.24 | 2220.37 | 7.78 | 5331.63 | 4.8 | 3.43 | 4.54 | 3.24
.15 | COTAÇÃO | 3.15 | 2023-08-01 | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 3678.3 | 3678.3 | 0 | 0 | 3678.3 | 3678.3 | 3892.38 | 0 | 3678.3 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 67212.54 |  | 17213.68 |  | 84426.22 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2179 | 2023-08-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 35917.04 | 35917.04 | 35917.04 | 35917.04 | 0 | 38007.45 | 0 | 35917.04
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 0 | 0 | 35917.04 |  | 35917.04 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 522115 | 2023-08-01 | ABERTURA DE VAOS EM ALVENARIA | 2.5 | M2 | 0 | 0 | 23.41 | 58.53 | 23.41 | 58.53 | 0 | 24.77 | 0 | 23.41
.2 | COMP. PROPR. | 1314 | 2023-08-01 | DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO | 12.3 | M2 | 0 | 0 | 43.2 | 531.36 | 43.2 | 531.36 | 0 | 45.71 | 0 | 43.2
.3 | COMP. PROPR. | 2096 | 2023-08-01 | PAREDE GESSO ACARTONADO E=10CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS SIMPLES | 36.3 | M2 | 119.09 | 4322.97 | 20.57 | 746.69 | 139.66 | 5069.66 | 126.02 | 21.77 | 119.09 | 20.57
.4 | COMP. PROPR. | 2097 | 2023-08-01 | FECHAM. VAO GESSO ACART. E=15CM-2 FACES SIMPLES GUIAS DUPLAS | 0.6 | M2 | 155.5 | 93.3 | 27.38 | 16.43 | 182.88 | 109.73 | 164.55 | 28.97 | 155.5 | 27.38
.5 | COMP. PROPR. | 2099 | 2023-08-01 | PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES | 10 | M2 | 71.51 | 715.1 | 11.92 | 119.2 | 83.43 | 834.3 | 75.67 | 12.61 | 71.51 | 11.92
.6 | COMP. PROPR. | 2100 | 2023-08-01 | ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 14.7 | M2 | 51.27 | 753.67 | 2.23 | 32.78 | 53.5 | 786.45 | 54.25 | 2.36 | 51.27 | 2.23
.7 | FRANARIN | 22197 | 2023-08-01 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 9 | M2 | 0 | 0 | 43.2 | 388.8 | 43.2 | 388.8 | 0 | 45.71 | 0 | 43.2
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 5885.04 | 0 | 1893.79 |  | 7778.83 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
6. |  |  |  | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2023-08-01 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 371.8 | M2 | 6.37 | 2368.37 | 3.97 | 1476.05 | 10.34 | 3844.42 | 6.74 | 4.2 | 6.37 | 3.97
.2 | FRANARIN | 22186 | 2023-08-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 371.8 | M2 | 0 | 0 | 4.98 | 1851.56 | 4.98 | 1851.56 | 0 | 5.27 | 0 | 4.98
.3 | COMP. PROPR. | 6.3 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 208.6 | M | 0 | 0 | 11.3 | 2357.18 | 11.3 | 2357.18 | 0 | 11.96 | 0 | 11.3
.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | 2023-08-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 371.8 | M2 | 154.2 | 57331.56 | 17.96 | 6677.53 | 172.16 | 64009.09 | 163.17 | 19.01 | 154.2 | 17.96
.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | 2023-08-01 | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 34.6 | M | 79.56 | 2752.78 | 11.25 | 389.25 | 90.81 | 3142.03 | 84.19 | 11.91 | 79.56 | 11.25
.6 | COMP. PROPR. | 1259MP | 2023-08-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 74.5 | M | 124.83 | 9299.84 | 59.08 | 4401.46 | 183.91 | 13701.3 | 132.1 | 62.52 | 124.83 | 59.08
.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | 2023-08-01 | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 183.1 | M | 51.21 | 9376.55 | 22.72 | 4160.03 | 73.93 | 13536.58 | 54.19 | 24.04 | 51.21 | 22.72
.8 | COMP. PROPR. | 1210 | 2023-08-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 8 | UN | 46.35 | 370.8 | 13.65 | 109.2 | 60 | 480 | 49.05 | 14.44 | 46.35 | 13.65
.9 | COMP. PROPR. | 6.9 | 2023-08-01 | EXTRAVASOR TUBO FGA 4" (100MM) TELHADOS PRÉDIO | 6 | UN | 120.26 | 721.56 | 137.94 | 827.64 | 258.2 | 1549.2 | 127.26 | 145.97 | 120.26 | 137.94
.10 | COMP. PROPR. | 1158 | 2023-08-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS CAPEAMENTOS PLATIB. | 173.8 | M | 1.02 | 177.28 | 13.92 | 2419.3 | 14.94 | 2596.58 | 1.08 | 14.73 | 1.02 | 13.92
.11 | COMP. PROPR. | 1227 | 2023-08-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 43.95 | M | 0 | 0 | 13.92 | 611.78 | 13.92 | 611.78 | 0 | 14.73 | 0 | 13.92
.12 | COMP. PROPR. | 6.12 | 2023-08-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO | 1 | TX | 0 | 0 | 3133.1 | 3133.1 | 3133.1 | 3133.1 | 0 | 3315.45 | 0 | 3133.1
.13 | COTAÇÃO | 6.13 | 2023-08-01 | SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES | 1 | CJ | 14207.49 | 14207.49 | 0 | 0 | 14207.49 | 14207.49 | 15034.38 | 0 | 14207.49 | 0
.14 | COTAÇÃO | 6.14 | 2023-08-01 | ESTRUT/COBERT POLICARB.COMP.4MM 1,50x1,30MCOMPLETA-COLOCADA | 2 | CJ | 2251.53 | 4503.06 | 0 | 0 | 2251.53 | 4503.06 | 2382.57 | 0 | 2251.53 | 0
.15 | COMP. PROPR. | 1216 | 2023-08-01 | VEDAÇAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO | 10.6 | M | 2.06 | 21.84 | 13.49 | 142.99 | 15.55 | 164.83 | 2.18 | 14.27 | 2.06 | 13.49
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 101131.13 | 0 | 28557.07 |  | 129688.2 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22161 | 2023-08-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 18.3 | M2 | 0 | 0 | 12.45 | 227.84 | 12.45 | 227.84 | 0 | 13.17 | 0 | 12.45
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2023-08-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 18.3 | M2 | 59.88 | 1095.8 | 33.48 | 612.68 | 93.36 | 1708.48 | 63.36 | 35.43 | 59.88 | 33.48
.3 | COMP. PROPR. | 1133 | 2023-08-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 24.4 | M2 | 0 | 0 | 44.89 | 1095.32 | 44.89 | 1095.32 | 0 | 47.5 | 0 | 44.89
.4 | COMP. PROPR. | 1080 | 2023-08-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 43.1 | M2 | 6.66 | 287.05 | 17.21 | 741.75 | 23.87 | 1028.8 | 7.05 | 18.21 | 6.66 | 17.21
.5 | FRANARIN | 81305 | 2023-08-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 43.1 | M2 | 109.36 | 4713.42 | 28.96 | 1248.18 | 138.32 | 5961.6 | 115.73 | 30.65 | 109.36 | 28.96
.6 | COMP. PROPR. | 8153 | 2023-08-01 | PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 | 43.1 | M2 | 15.1 | 650.81 | 28.46 | 1226.63 | 43.56 | 1877.44 | 15.98 | 30.12 | 15.1 | 28.46
.7 | COMP. PROPR. | 2327 | 2023-08-01 | PREPARAÇAO DE BASE P/APLICAÇAO DE VEDAPREN | 1.5 | M2 | 9.86 | 14.79 | 18.45 | 27.68 | 28.31 | 42.47 | 10.43 | 19.52 | 9.86 | 18.45
.8 | COMP. PROPR. | 1220 | 2023-08-01 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS | 1.5 | M2 | 71.34 | 107.01 | 8.98 | 13.47 | 80.32 | 120.48 | 75.49 | 9.5 | 71.34 | 8.98
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 6868.88 | 0 | 5193.55 |  | 12062.43 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1413 | 2023-08-01 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO BALCAO/CADEIRAS AUDITÓRIO | 1 | TX | 0 | 0 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 0 | 84.19 | 0 | 79.56
.2 | FRANARIN | 22133 | 2023-08-01 | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO/FLAMEADO | 48.4 | M2 | 0 | 0 | 16.42 | 794.73 | 16.42 | 794.73 | 0 | 17.38 | 0 | 16.42
.3 | FRANARIN | 22131 | 2023-08-01 | DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL | 2 | M2 | 0 | 0 | 21.16 | 42.32 | 21.16 | 42.32 | 0 | 22.39 | 0 | 21.16
.4 | COMP. PROPR. | 2319 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 36.4 | M | 0 | 0 | 3.26 | 118.66 | 3.26 | 118.66 | 0 | 3.45 | 0 | 3.26
.5 | COMP. PROPR. | 1316 | 2023-08-01 | REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 41.3 | M | 0 | 0 | 5.49 | 226.74 | 5.49 | 226.74 | 0 | 5.81 | 0 | 5.49
.6 | COMP. PROPR. | 1317 | 2023-08-01 | RECORTE DE RODAPE P/EXECUCAO PAREDE GESSO ACART. | 2 | PT | 0 | 0 | 6.29 | 12.58 | 6.29 | 12.58 | 0 | 6.66 | 0 | 6.29
.7 | COMP. PROPR. | 1318 | 2023-08-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 41.3 | M | 2.05 | 84.67 | 16.04 | 662.45 | 18.09 | 747.12 | 2.17 | 16.97 | 2.05 | 16.04
.8 | FRANARIN | 22137 | 2023-08-01 | REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM | 83.75 | M2 | 0 | 0 | 10.45 | 875.19 | 10.45 | 875.19 | 0 | 11.06 | 0 | 10.45
.9 | COMP. PROPR. | 1347 | 2023-08-01 | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 46.6 | M2 | 24.19 | 1127.25 | 26.53 | 1236.3 | 50.72 | 2363.55 | 25.6 | 28.07 | 24.19 | 26.53
.10 | FRANARIN | A91001 | 2023-08-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 2 | M2 | 6.94 | 13.88 | 4 | 8 | 10.94 | 21.88 | 7.34 | 4.23 | 6.94 | 4
.11 | FRANARIN | 91023 | 2023-08-01 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 | 2 | M2 | 59.88 | 119.76 | 34.47 | 68.94 | 94.35 | 188.7 | 63.36 | 36.48 | 59.88 | 34.47
.12 | COMP. PROPR. | 1080 | 2023-08-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/CARPETE CI-AR 1:5 E=1,5CM | 83.75 | M2 | 6.66 | 557.78 | 17.21 | 1441.34 | 23.87 | 1999.12 | 7.05 | 18.21 | 6.66 | 17.21
.13 | COMP. PROPR. | 2117 | 2023-08-01 | PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE | 46 | M2 | 44.19 | 2032.74 | 16.73 | 769.58 | 60.92 | 2802.32 | 46.76 | 17.7 | 44.19 | 16.73
.14 | COMP. PROPR. | 1456 | 2023-08-01 | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 4.1 | M | 4.6 | 18.86 | 25 | 102.5 | 29.6 | 121.36 | 4.87 | 26.45 | 4.6 | 25
.15 | COMP. PROPR. | 1455 | 2023-08-01 | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 0.82 | M | 47.5 | 38.95 | 22.49 | 18.44 | 69.99 | 57.39 | 50.26 | 23.8 | 47.5 | 22.49
.16 | COMP. PROPR. | 1454 | 2023-08-01 | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 0.82 | M | 79.17 | 64.92 | 22.49 | 18.44 | 101.66 | 83.36 | 83.78 | 23.8 | 79.17 | 22.49
.17 | COMP. PROPR. | 2116 | 2023-08-01 | PISO TATIL BORRACHA 25X25X0,5CM | 2.1 | M2 | 292.59 | 614.44 | 25.31 | 53.15 | 317.9 | 667.59 | 309.62 | 26.78 | 292.59 | 25.31
.18 | COMP. PROPR. | 2183 | 2023-08-01 | PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM | 1.8 | M2 | 794.64 | 1430.35 | 35.99 | 64.78 | 830.63 | 1495.13 | 840.89 | 38.08 | 794.64 | 35.99
.19 | COMP. PROPR. | 2136 | 2023-08-01 | CARPETE POLIPROPILENO 5,5MM TIPO BOUCLE COR CINZA MESCLA | 83.75 | M2 | 162.45 | 13605.19 | 27.84 | 2331.6 | 190.29 | 15936.79 | 171.9 | 29.46 | 162.45 | 27.84
.20 | COMP. PROPR. | 1288 | 2023-08-01 | CAPACHO VINIL 10MM 120X80 P/DEMARCACAO CADEIRANTE-COLOC. | 1 | UN | 529.77 | 529.77 | 0 | 0 | 529.77 | 529.77 | 560.6 | 0 | 529.77 | 0
.21 | COMP. PROPR. | 1452 | 2023-08-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 49.7 | M | 41.51 | 2063.05 | 16.04 | 797.19 | 57.55 | 2860.24 | 43.93 | 16.97 | 41.51 | 16.04
.22 | FRANARIN | A92865 | 2023-08-01 | ACABAMENTO ALUMINIO PARA CARPETE | 2.5 | M | 20.13 | 50.33 | 6.27 | 15.68 | 26.4 | 66.01 | 21.3 | 6.64 | 20.13 | 6.27
.23 | COMP. PROPR. | 1280 | 2023-08-01 | FITA AMARELA P/SINALIZACAO DE DEGRAUS INTERNOS | 64 | UN | 5.5 | 352 | 2 | 128 | 7.5 | 480 | 5.82 | 2.12 | 5.5 | 2
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 22703.94 | 0 | 9866.17 |  | 32570.11 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22162 | 2023-08-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO | 601.1 | M2 | 0 | 0 | 16.42 | 9870.06 | 16.42 | 9870.06 | 0 | 17.38 | 0 | 16.42
.2 | FRANARIN | 22161 | 2023-08-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 414.6 | M2 | 0 | 0 | 12.45 | 5161.77 | 12.45 | 5161.77 | 0 | 13.17 | 0 | 12.45
.3 | COMP. PROPR. | 1458 | 2023-08-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 414.6 | M2 | 3.18 | 1318.43 | 5.49 | 2276.15 | 8.67 | 3594.58 | 3.36 | 5.81 | 3.18 | 5.49
.4 | FRANARIN | A101020 | 2023-08-01 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) | 43.9 | M2 | 2.06 | 90.43 | 21.96 | 964.04 | 24.02 | 1054.47 | 2.18 | 23.24 | 2.06 | 21.96
.5 | COMP. PROPR. | 2059 | 2023-08-01 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO | 393.3 | M2 | 13.58 | 5341.01 | 21.96 | 8636.87 | 35.54 | 13977.88 | 14.37 | 23.24 | 13.58 | 21.96
.6 | COMP. PROPR. | 1463 | 2023-08-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 414.6 | M2 | 14.14 | 5862.44 | 36.36 | 15074.86 | 50.5 | 20937.3 | 14.96 | 38.48 | 14.14 | 36.36
.7 | COMP. PROPR. | 1278MP | 2023-08-01 | ARREMATE/RECOMPOSIÇAO DE REBOCO | 4.3 | M2 | 10.1 | 43.43 | 38.97 | 167.57 | 49.07 | 211 | 10.69 | 41.24 | 10.1 | 38.97
.8 | COMP. PROPR. | 1256 | 2023-08-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 24.2 | M | 29.97 | 725.27 | 22.49 | 544.26 | 52.46 | 1269.53 | 31.71 | 23.8 | 29.97 | 22.49
.9 | COMP. PROPR. | 2328 | 2023-08-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 20 | M | 5.25 | 105 | 27.01 | 540.2 | 32.26 | 645.2 | 5.56 | 28.58 | 5.25 | 27.01
.10 | COMP. PROPR. | 2086 | 2023-08-01 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 216.9 | M2 | 48.2 | 10454.58 | 23.71 | 5142.7 | 71.91 | 15597.28 | 51 | 25.09 | 48.2 | 23.71
.11 | COMP. PROPR. | 1166 | 2023-08-01 | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 7.9 | M2 | 34.61 | 273.42 | 45.11 | 356.37 | 79.72 | 629.79 | 36.62 | 47.74 | 34.61 | 45.11
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 24214.01 | 0 | 48734.85 |  | 72948.86 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
10. |  |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1974 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. | 1.8 | M2 | 0 | 0 | 17.92 | 32.26 | 17.92 | 32.26 | 0 | 18.96 | 0 | 17.92
.2 | COMP. PROPR. | 2319 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO | 251.3 | M | 0 | 0 | 3.26 | 819.24 | 3.26 | 819.24 | 0 | 3.45 | 0 | 3.26
.3 | COMP. PROPR. | 9144 | 2023-08-01 | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 | 2 | CJ | 1696.41 | 3392.82 | 134.9 | 269.8 | 1831.31 | 3662.62 | 1795.14 | 142.75 | 1696.41 | 134.9
.4 | COMP. PROPR. | 1114 | 2023-08-01 | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 2 | UN | 42.65 | 85.3 | 10.5 | 21 | 53.15 | 106.3 | 45.13 | 11.11 | 42.65 | 10.5
.5 | COMP. PROPR. | 1476 | 2023-08-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS | 2 | UN | 4.21 | 8.42 | 12.61 | 25.22 | 16.82 | 33.64 | 4.46 | 13.34 | 4.21 | 12.61
.6 | COMP. PROPR. | 10.6 | 2023-08-01 | REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. | 45.4 | M | 0 | 0 | 31.7 | 1439.18 | 31.7 | 1439.18 | 0 | 33.55 | 0 | 31.7
.7 | COMP. PROPR. | 1245 | 2023-08-01 | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. | 1 | CJ | 4308.43 | 4308.43 | 74.01 | 74.01 | 4382.44 | 4382.44 | 4559.19 | 78.32 | 4308.43 | 74.01
.8 | COMP. PROPR. | 1396 | 2023-08-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 215.8 | M | 0 | 0 | 4.98 | 1074.68 | 4.98 | 1074.68 | 0 | 5.27 | 0 | 4.98
.9 | COMP. PROPR. | 1216 | 2023-08-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO | 215.8 | M | 2.06 | 444.55 | 13.49 | 2911.14 | 15.55 | 3355.69 | 2.18 | 14.27 | 2.06 | 13.49
.10 | COMP. PROPR. | 2156 | 2023-08-01 | VEDAÇAO EM ALUMINIO COM BORRACHA PARA PORTA 60 A 90CM | 1 | UN | 48.74 | 48.74 | 12.55 | 12.55 | 61.29 | 61.29 | 51.58 | 13.28 | 48.74 | 12.55
.11 | COMP. PROPR. | 1506 | 2023-08-01 | SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA EXTERNA | 1 | UN | 264.88 | 264.88 | 112.68 | 112.68 | 377.56 | 377.56 | 280.3 | 119.24 | 264.88 | 112.68
.12 | COMP. PROPR. | 1355 | 2023-08-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO 10X3CM ACO INOX PARA CORRIMAO | 4 | UN | 14.45 | 57.8 | 9.94 | 39.76 | 24.39 | 97.56 | 15.29 | 10.52 | 14.45 | 9.94
.13 | COMP. PROPR. | 132 | 2023-08-01 | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 1.2 | M2 | 331.83 | 398.2 | 93.88 | 112.66 | 425.71 | 510.86 | 351.14 | 99.34 | 331.83 | 93.88
.14 | COMP. PROPR. | 1140 | 2023-08-01 | SUBSTITUIÇAO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO | 2 | UN | 1141.09 | 2282.18 | 70.24 | 140.48 | 1211.33 | 2422.66 | 1207.5 | 74.33 | 1141.09 | 70.24
.15 | FRANARIN | 147001 | 2023-08-01 | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 6 | M | 5.44 | 32.64 | 0 | 0 | 5.44 | 32.64 | 5.76 | 0 | 5.44 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 11323.96 | 0 | 7084.66 |  | 18408.62 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 170100 | 2023-08-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 50 | M | 2.29 | 114.5 | 4.45 | 222.5 | 6.74 | 337 | 2.42 | 4.71 | 2.29 | 4.45
.2 | FRANARIN | 170101 | 2023-08-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 10 | M | 3.07 | 30.7 | 6.68 | 66.8 | 9.75 | 97.5 | 3.25 | 7.07 | 3.07 | 6.68
.3 | FRANARIN | 171900 | 2023-08-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 60 | M | 1.46 | 87.6 | 16.22 | 973.2 | 17.68 | 1060.8 | 1.55 | 17.16 | 1.46 | 16.22
.4 | COMP. PROPR. | 2103 | 2023-08-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 28 | UN | 10.81 | 302.68 | 8.91 | 249.48 | 19.72 | 552.16 | 11.44 | 9.43 | 10.81 | 8.91
.5 | COMP. PROPR. | 2104 | 2023-08-01 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 7 | UN | 22.2 | 155.4 | 13.36 | 93.52 | 35.56 | 248.92 | 23.49 | 14.14 | 22.2 | 13.36
.6 | COMP. PROPR. | 2106 | 2023-08-01 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 14.72 | 58.88 | 13.36 | 53.44 | 28.08 | 112.32 | 15.58 | 14.14 | 14.72 | 13.36
.7 | FRANARIN | 174070 | 2023-08-01 | TECLA CAMPAINHA EMBUTIR-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 4 | UN | 10.1 | 40.4 | 17.82 | 71.28 | 27.92 | 111.68 | 10.69 | 18.86 | 10.1 | 17.82
.8 | COMP. PROPR. | 2158 | 2023-08-01 | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm | 8 | UN | 23.45 | 187.6 | 17.82 | 142.56 | 41.27 | 330.16 | 24.81 | 18.86 | 23.45 | 17.82
.9 | COMP. PROPR. | 2159 | 2023-08-01 | INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 33.46 | 133.84 | 22.26 | 89.04 | 55.72 | 222.88 | 35.41 | 23.56 | 33.46 | 22.26
.10 | COMP. PROPR. | 2107 | 2023-08-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 35 | UN | 14.09 | 493.15 | 13.36 | 467.6 | 27.45 | 960.75 | 14.91 | 14.14 | 14.09 | 13.36
.11 | COMP. PROPR. | 1398 | 2023-08-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 73 | UN | 41.01 | 2993.73 | 17.82 | 1300.86 | 58.83 | 4294.59 | 43.4 | 18.86 | 41.01 | 17.82
.12 | COMP. PROPR. | 2051 | 2023-08-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm | 23 | UN | 27.16 | 624.68 | 13.36 | 307.28 | 40.52 | 931.96 | 28.74 | 14.14 | 27.16 | 13.36
.13 | COMP. PROPR. | 2124 | 2023-08-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 7 | UN | 34.32 | 240.24 | 22.26 | 155.82 | 56.58 | 396.06 | 36.32 | 23.56 | 34.32 | 22.26
.14 | COMP. PROPR. | 2009 | 2023-08-01 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 2 | UN | 58.31 | 116.62 | 17.82 | 35.64 | 76.13 | 152.26 | 61.7 | 18.86 | 58.31 | 17.82
.15 | COMP. PROPR. | 1995 | 2023-08-01 | PLACA CEGA ABS 100x50mm | 36 | UN | 3.72 | 133.92 | 3.56 | 128.16 | 7.28 | 262.08 | 3.94 | 3.77 | 3.72 | 3.56
.16 | COMP. PROPR. | 2010 | 2023-08-01 | PLACA CEGA ABS 100x100mm | 8 | UN | 7.86 | 62.88 | 3.56 | 28.48 | 11.42 | 91.36 | 8.32 | 3.77 | 7.86 | 3.56
.17 | COMP. PROPR. | 2168 | 2023-08-01 | ESPELHO EM ABS P/ 2 TOMADAS RJ45 | 63 | UN | 28.19 | 1775.97 | 13.36 | 841.68 | 41.55 | 2617.65 | 29.83 | 14.14 | 28.19 | 13.36
.18 | COMP. PROPR. | 2008 | 2023-08-01 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | 30 | M | 6.93 | 207.9 | 1.33 | 39.9 | 8.26 | 247.8 | 7.33 | 1.41 | 6.93 | 1.33
.19 | COMP. PROPR. | 2128 | 2023-08-01 | CAIXA PVC 50x100mm | 2 | UN | 4.36 | 8.72 | 17.82 | 35.64 | 22.18 | 44.36 | 4.61 | 18.86 | 4.36 | 17.82
.20 | COMP. PROPR. | 2129 | 2023-08-01 | CAIXA PVC 100x100mm | 4 | UN | 5.58 | 22.32 | 22.26 | 89.04 | 27.84 | 111.36 | 5.91 | 23.56 | 5.58 | 22.26
.21 | COMP. PROPR. | 1382 | 2023-08-01 | IDENTIFICAÇÃO TOMADAS ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 271 | UN | 3.2 | 867.2 | 6.68 | 1810.28 | 9.88 | 2677.48 | 3.39 | 7.07 | 3.2 | 6.68
.22 | FRANARIN | 176039 | 2023-08-01 | IDENTIFICAÇAO DE CIRCUITOS EM CD | 2 | CJ | 23.47 | 46.94 | 13.89 | 27.78 | 37.36 | 74.72 | 24.84 | 14.7 | 23.47 | 13.89
.23 | COMP. PROPR. | 1981 | 2023-08-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 180 | M | 3.51 | 631.8 | 1.77 | 318.6 | 5.28 | 950.4 | 3.71 | 1.87 | 3.51 | 1.77
.24 | COMP. PROPR. | 2125 | 2023-08-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA | 115 | un | 93.57 | 10760.55 | 22.26 | 2559.9 | 115.83 | 13320.45 | 99.02 | 23.56 | 93.57 | 22.26
.25 | COMP. PROPR. | 1979 | 2023-08-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 | 20 | UN | 18.06 | 361.2 | 4.45 | 89 | 22.51 | 450.2 | 19.11 | 4.71 | 18.06 | 4.45
.26 | COMP. PROPR. | 2126 | 2023-08-01 | PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 18 | UN | 114.26 | 2056.68 | 26.72 | 480.96 | 140.98 | 2537.64 | 120.91 | 28.27 | 114.26 | 26.72
.27 | COMP. PROPR. | 2016 | 2023-08-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 23 | UN | 19.36 | 445.28 | 8.91 | 204.93 | 28.27 | 650.21 | 20.49 | 9.43 | 19.36 | 8.91
.28 | COMP. PROPR. | 1939 | 2023-08-01 | LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W | 2 | UN | 98.6 | 197.2 | 40.08 | 80.16 | 138.68 | 277.36 | 104.34 | 42.41 | 98.6 | 40.08
.29 | COMP. PROPR. | 1928 | 2023-08-01 | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 1 | UN | 188.23 | 188.23 | 53.45 | 53.45 | 241.68 | 241.68 | 199.18 | 56.56 | 188.23 | 53.45
.30 | FRANARIN | 178101 | 2023-08-01 | FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA | 5 | UN | 31.75 | 158.75 | 66.8 | 334 | 98.55 | 492.75 | 33.6 | 70.69 | 31.75 | 66.8
.31 | COMP. PROPR. | 2121 | 2023-08-01 | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 1 | UN | 742.49 | 742.49 | 0 | 0 | 742.49 | 742.49 | 785.7 | 0 | 742.49 | 0
.32 | COMP. PROPR. | 2166 | 2023-08-01 | BASE DE CONCRETO PARA POSTE METÁLICO ATÉ 6m | 5 | UN | 350.07 | 1750.35 | 85.56 | 427.8 | 435.63 | 2178.15 | 370.44 | 90.54 | 350.07 | 85.56
.33 | COMP. PROPR. | 1879 | 2023-08-01 | POSTE AÇO GALVANIZADO A FOGO 5M, CONICO, FLANGEADO | 5 | UN | 1370.37 | 6851.85 | 222.68 | 1113.4 | 1593.05 | 7965.25 | 1450.13 | 235.64 | 1370.37 | 222.68
.34 | COMP. PROPR. | 1337 | 2023-08-01 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, 50W, IP65, 5000lm 4000K | 6 | UN | 425.02 | 2550.12 | 200.41 | 1202.46 | 625.43 | 3752.58 | 449.76 | 212.07 | 425.02 | 200.41
.35 | FRANARIN | 172533 | 2023-08-01 | CAIXA ALVENARIA 30X30X30CM C/TAMPA CONCRETO | 6 | UN | 65.4 | 392.4 | 43.93 | 263.58 | 109.33 | 655.98 | 69.21 | 46.49 | 65.4 | 43.93
.36 | FRANARIN | 173048 | 2023-08-01 | CABO UNIPOLAR 4,0 MM2 / 1 KV - CL2 | 300 | M | 9.22 | 2766 | 3.56 | 1068 | 12.78 | 3834 | 9.76 | 3.77 | 9.22 | 3.56
.37 | COMP. PROPR. | 1726 | 2023-08-01 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 A | 2 | UN | 11.92 | 23.84 | 4.45 | 8.9 | 16.37 | 32.74 | 12.61 | 4.71 | 11.92 | 4.45
.38 | FRANARIN | 171070 | 2023-08-01 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) | 40 | M | 19.42 | 776.8 | 24.49 | 979.6 | 43.91 | 1756.4 | 20.55 | 25.92 | 19.42 | 24.49
.39 | COMP. PROPR. | 1820 | 2023-08-01 | ESCAVAÇÃO VALA P/ELETRODUTO C/REATERRO | 10 | M3 | 0 | 0 | 47.73 | 477.3 | 47.73 | 477.3 | 0 | 50.51 | 0 | 47.73
.40 | COMP. PROPR. | 11.40 | 2023-08-01 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS | 10 | UN | 0 | 0 | 10.57 | 105.7 | 10.57 | 105.7 | 0 | 11.19 | 0 | 10.57
.41 | COMP. PROPR. | 11.41 | 2023-08-01 | LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 1 | UN | 37.33 | 37.33 | 133.61 | 133.61 | 170.94 | 170.94 | 39.5 | 141.39 | 37.33 | 133.61
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 39396.74 | 0 | 17131.33 |  | 56528.07 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
12. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
12.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22194 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE LOUÇAS/APARELHOS SANITARIOS C/REAPROV. | 21 | UN | 0 | 0 | 55.34 | 1162.14 | 55.34 | 1162.14 | 0 | 58.56 | 0 | 55.34
.2 | COMP. PROPR. | 1376 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANITARIOS S/REAPROV. | 47 | UN | 0 | 0 | 17.59 | 826.73 | 17.59 | 826.73 | 0 | 18.61 | 0 | 17.59
.3 | COMP. PROPR. | 12.1.3 | 2023-08-01 | ADEQUAÇAO INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | 2 | UN | 0 | 0 | 90.89 | 181.78 | 90.89 | 181.78 | 0 | 96.18 | 0 | 90.89
.4 | FRANARIN | 161900 | 2023-08-01 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 9 | M | 2.63 | 23.67 | 16.22 | 145.98 | 18.85 | 169.65 | 2.78 | 17.16 | 2.63 | 16.22
.5 | COMP. PROPR. | 12.1.5 | 2023-08-01 | REVISAO TUBULAÇAO ESGOTO SANITARIO FEMININO 2º PAVIMENTO | 1 | TX | 59.26 | 59.26 | 70.75 | 70.75 | 130.01 | 130.01 | 62.71 | 74.87 | 59.26 | 70.75
.6 | COMP. PROPR. | 12.1.6 | 2023-08-01 | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES | 1 | UN | 29.44 | 29.44 | 83.27 | 83.27 | 112.71 | 112.71 | 31.15 | 88.12 | 29.44 | 83.27
.7 | FRANARIN | 161205 | 2023-08-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | M | 7.82 | 15.64 | 6.8 | 13.6 | 14.62 | 29.24 | 8.27 | 7.2 | 7.82 | 6.8
.8 | FRANARIN | 161207 | 2023-08-01 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 2.11 | 4.22 | 9.09 | 18.18 | 11.2 | 22.4 | 2.23 | 9.62 | 2.11 | 9.09
.9 | COMP. PROPR. | 1686 | 2023-08-01 | JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" | 2 | UN | 9.98 | 19.96 | 8.2 | 16.4 | 18.18 | 36.36 | 10.56 | 8.68 | 9.98 | 8.2
.10 | FRANARIN | 161206 | 2023-08-01 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 4.08 | 8.16 | 9.09 | 18.18 | 13.17 | 26.34 | 4.32 | 9.62 | 4.08 | 9.09
.11 | COMP. PROPR. | 1682 | 2023-08-01 | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM | 4 | UN | 1.62 | 6.48 | 4.07 | 16.28 | 5.69 | 22.76 | 1.71 | 4.31 | 1.62 | 4.07
.12 | COMP. PROPR. | 1640 | 2023-08-01 | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA/ROSCA P/REGISTRO 25X3/4" | 2 | UN | 1.83 | 3.66 | 4.07 | 8.14 | 5.9 | 11.8 | 1.94 | 4.31 | 1.83 | 4.07
.13 | COMP. PROPR. | 1664 | 2023-08-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 2.5 | M | 15.17 | 37.93 | 13.65 | 34.13 | 28.82 | 72.06 | 16.05 | 14.44 | 15.17 | 13.65
.14 | FRANARIN | 164206 | 2023-08-01 | CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 3 | UN | 16.84 | 50.52 | 13.65 | 40.95 | 30.49 | 91.47 | 17.82 | 14.44 | 16.84 | 13.65
.15 | COMP. PROPR. | 1593 | 2023-08-01 | JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 2 | UN | 6.1 | 12.2 | 12.73 | 25.46 | 18.83 | 37.66 | 6.46 | 13.47 | 6.1 | 12.73
.16 | COMP. PROPR. | 1676 | 2023-08-01 | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 2 | UN | 5.75 | 11.5 | 6.36 | 12.72 | 12.11 | 24.22 | 6.08 | 6.73 | 5.75 | 6.36
.17 | COMP. PROPR. | 1683 | 2023-08-01 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/GRELHA INOX | 1 | UN | 96.78 | 96.78 | 22.72 | 22.72 | 119.5 | 119.5 | 102.41 | 24.04 | 96.78 | 22.72
.18 | COMP. PROPR. | 2157 | 2023-08-01 | TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA | 11 | UN | 67.22 | 739.42 | 2.15 | 23.65 | 69.37 | 763.07 | 71.13 | 2.28 | 67.22 | 2.15
.19 | COMP. PROPR. | 12.1.19 | 2023-08-01 | FIXAÇAO TORNEIRA SOLTA SANITARIO | 1 | UN | 0.48 | 0.48 | 25.66 | 25.66 | 26.14 | 26.14 | 0.51 | 27.15 | 0.48 | 25.66
.20 | COMP. PROPR. | 1516 | 2023-08-01 | TORNEIRA LIMPEZA 1/2" C/CANOPLA | 1 | UN | 54.42 | 54.42 | 22.72 | 22.72 | 77.14 | 77.14 | 57.59 | 24.04 | 54.42 | 22.72
.21 | FRANARIN | 153021 | 2023-08-01 | REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") | 1 | UN | 163.63 | 163.63 | 31.81 | 31.81 | 195.44 | 195.44 | 173.15 | 33.66 | 163.63 | 31.81
.22 | COMP. PROPR. | 12.1.22 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇAO LOUÇAS/APARELHOS SANITARIOS | 21 | UN | 54.9 | 1152.9 | 146.46 | 3075.66 | 201.36 | 4228.56 | 58.09 | 154.98 | 54.9 | 146.46
.23 | COMP. PROPR. | 2090 | 2023-08-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 11 | UN | 48.76 | 536.36 | 12.55 | 138.05 | 61.31 | 674.41 | 51.6 | 13.28 | 48.76 | 12.55
.24 | COMP. PROPR. | 2091 | 2023-08-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 9 | UN | 46.83 | 421.47 | 12.55 | 112.95 | 59.38 | 534.42 | 49.56 | 13.28 | 46.83 | 12.55
.25 | FRANARIN | 152030 | 2023-08-01 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 9 | UN | 20.79 | 187.11 | 35.99 | 323.91 | 56.78 | 511.02 | 22 | 38.08 | 20.79 | 35.99
.26 | FRANARIN | 152021 | 2023-08-01 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 1 | UN | 21.91 | 21.91 | 35.99 | 35.99 | 57.9 | 57.9 | 23.18 | 38.08 | 21.91 | 35.99
.27 | COMP. PROPR. | 2092 | 2023-08-01 | BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM | 5 | UN | 339.85 | 1699.25 | 25.08 | 125.4 | 364.93 | 1824.65 | 359.63 | 26.54 | 339.85 | 25.08
.28 | COMP. PROPR. | 2093 | 2023-08-01 | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 15 | UN | 402.44 | 6036.6 | 25.08 | 376.2 | 427.52 | 6412.8 | 425.86 | 26.54 | 402.44 | 25.08
.29 | COMP. PROPR. | 1306 | 2023-08-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 9 | UN | 177.41 | 1596.69 | 25.08 | 225.72 | 202.49 | 1822.41 | 187.74 | 26.54 | 177.41 | 25.08
.30 | COMP. PROPR. | 1307 | 2023-08-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 1 | UN | 129.3 | 129.3 | 25.08 | 25.08 | 154.38 | 154.38 | 136.83 | 26.54 | 129.3 | 25.08
.31 | COMP. PROPR. | 1270 | 2023-08-01 | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 9 | UN | 247.96 | 2231.64 | 0 | 0 | 247.96 | 2231.64 | 262.39 | 0 | 247.96 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal |  |  | 0 | 15350.6 | 0 | 7240.21 |  | 22590.81 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
12.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2150 | 2023-08-01 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SEM FIO | 4 | UN | 887.27 | 3549.08 | 222.68 | 890.72 | 1109.95 | 4439.8 | 938.91 | 235.64 | 887.27 | 222.68
.2 | COMP. PROPR. | 2151 | 2023-08-01 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO PARA ATÉ 1000 PERIFÉRICOS, COM CONEXÃO À INTERNET COM DISCADOR FIXO E DISCADOR CELULAR | 1 | UN | 16066.59 | 16066.59 | 668.05 | 668.05 | 16734.64 | 16734.64 | 17001.68 | 706.93 | 16066.59 | 668.05
.3 | COMP. PROPR. | 2152 | 2023-08-01 | CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME INCÊNDIO SEM FIO COMISSIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRURA DE COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACEITAÇÃO E ART (POR PERIFÉRICO) | 9 | UN | 0 | 0 | 58.71 | 528.39 | 58.71 | 528.39 | 0 | 62.13 | 0 | 58.71
.4 | COMP. PROPR. | 2154 | 2023-08-01 | ROTEADOR/REPETIDOR P/ ALARME SEM FIO COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL | 4 | UN | 2096.36 | 8385.44 | 89.08 | 356.32 | 2185.44 | 8741.76 | 2218.37 | 94.26 | 2096.36 | 89.08
.5 | COMP. PROPR. | 12.2.5 | 2023-08-01 | RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS | 3 | UN | 0 | 0 | 14.33 | 42.99 | 14.33 | 42.99 | 0 | 15.16 | 0 | 14.33
.6 | COMP. PROPR. | 12.2.6 | 2023-08-01 | DESATIVAÇÃO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA | 1 | UN | 0 | 0 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 0 | 89.29 | 0 | 84.38
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal |  |  | 0 | 28001.11 | 0 | 2570.85 |  | 30571.96 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 43351.71 | 0 | 9811.06 |  | 53162.77 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1988 | 2023-08-01 | FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM | 10 | UN | 3.87 | 38.7 | 63.03 | 630.3 | 66.9 | 669 | 4.09 | 66.7 | 3.87 | 63.03
.2 | COMP. PROPR. | 1994 | 2023-08-01 | FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM | 5 | UN | 0 | 0 | 14.42 | 72.1 | 14.42 | 72.1 | 0 | 15.26 | 0 | 14.42
.3 | COMP. PROPR. | 1998 | 2023-08-01 | FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 5 | UN | 6.2 | 31 | 100.93 | 504.65 | 107.13 | 535.65 | 6.56 | 106.8 | 6.2 | 100.93
.4 | COMP. PROPR. | 1999 | 2023-08-01 | FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 5 | UN | 0 | 0 | 34.49 | 172.45 | 34.49 | 172.45 | 0 | 36.5 | 0 | 34.49
.5 | COMP. PROPR. | 2002 | 2023-08-01 | FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM | 4 | UN | 7.91 | 31.64 | 128.93 | 515.72 | 136.84 | 547.36 | 8.37 | 136.43 | 7.91 | 128.93
.6 | COMP. PROPR. | 2149 | 2023-08-01 | FURO ALVENARIA PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM | 3 | UN | 0 | 0 | 49.47 | 148.41 | 49.47 | 148.41 | 0 | 52.35 | 0 | 49.47
.7 | COMP. PROPR. | 1362 | 2023-08-01 | REMOÇAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV.PARCIAL | 22 | UN | 0 | 0 | 78.93 | 1736.46 | 78.93 | 1736.46 | 0 | 83.52 | 0 | 78.93
.8 | COMP. PROPR. | 2050 | 2023-08-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 35.9 | M | 23.89 | 857.65 | 50.53 | 1814.03 | 74.42 | 2671.68 | 25.28 | 53.47 | 23.89 | 50.53
.9 | COMP. PROPR. | 13.9 | 2023-08-01 | DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES | 15.55 | M | 13.17 | 204.79 | 38.18 | 593.7 | 51.35 | 798.49 | 13.94 | 40.4 | 13.17 | 38.18
.10 | COTAÇÃO | 13.10 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 2 | UN | 0 | 0 | 828.58 | 1657.16 | 828.58 | 1657.16 | 0 | 876.8 | 0 | 828.58
.11 | COTAÇÃO | 13.11 | 2023-08-01 | COND.DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H INVERTER | 1 | UN | 2975.71 | 2975.71 | 828.58 | 828.58 | 3804.29 | 3804.29 | 3148.9 | 876.8 | 2975.71 | 828.58
.12 | COTAÇÃO | 13.12 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 9 | UN | 0 | 0 | 828.58 | 7457.22 | 828.58 | 7457.22 | 0 | 876.8 | 0 | 828.58
.13 | COTAÇÃO | 13.13 | 2023-08-01 | COND.DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H INVERTER | 1 | UN | 4576.21 | 4576.21 | 1009.17 | 1009.17 | 5585.38 | 5585.38 | 4842.55 | 1067.91 | 4576.21 | 1009.17
.14 | COTAÇÃO | 13.14 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 2 | UN | 0 | 0 | 1009.17 | 2018.34 | 1009.17 | 2018.34 | 0 | 1067.91 | 0 | 1009.17
.15 | COTAÇÃO | 13.15 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 0 | 0 | 1145.17 | 4580.68 | 1145.17 | 4580.68 | 0 | 1211.82 | 0 | 1145.17
.16 | COTAÇÃO | 13.16 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 1175.27 | 1175.27 | 1175.27 | 1175.27 | 0 | 1243.67 | 0 | 1175.27
.17 | COTAÇÃO | 13.17 | 2023-08-01 | RECOLOCAÇAO UNID CONDICIONAD TIPO UNDER CEILING 24.000 BTU/h | 3 | UN | 0 | 0 | 1767.72 | 5303.16 | 1767.72 | 5303.16 | 0 | 1870.6 | 0 | 1767.72
.18 | COTAÇÃO | 13.18 | 2023-08-01 | LINHA DE FLUIDO FRIGORIFENO/ELÉTRICA | 189.95 | M | 79.47 | 15095.33 | 52.98 | 10063.55 | 132.45 | 25158.88 | 84.09 | 56.06 | 79.47 | 52.98
.19 | COTAÇÃO | 13.19 | 2023-08-01 | GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL - COLOCADO | 98.5 | M | 1.13 | 111.31 | 10.4 | 1024.4 | 11.53 | 1135.71 | 1.2 | 11 | 1.13 | 10.4
.20 | COTAÇÃO | 13.20 | 2023-08-01 | GAS REFRIGERANTE R-410A UNDER CEILLING - COLOCADO | 1.85 | M | 2.28 | 4.22 | 10.4 | 19.24 | 12.68 | 23.46 | 2.41 | 11 | 2.28 | 10.4
.21 | COMP. PROPR. | 1123 | 2023-08-01 | KIT COMPLETO P/VENTILAÇAO INDIRETA (VENTOKIT 150-FORRO) | 1 | CJ | 518.55 | 518.55 | 44.54 | 44.54 | 563.09 | 563.09 | 548.73 | 47.13 | 518.55 | 44.54
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 24445.11 | 0 | 41369.13 |  | 65814.24 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 2315 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE GRAMA | 5 | M2 | 0 | 0 | 5.97 | 29.85 | 5.97 | 29.85 | 0 | 6.32 | 0 | 5.97
.2 | FRANARIN | 522126 | 2023-08-01 | REMOCAO DE BASALTO SERRADO/PISO TATIL SEM REAPROV. | 2.9 | M2 | 0 | 0 | 9.94 | 28.83 | 9.94 | 28.83 | 0 | 10.52 | 0 | 9.94
.3 | FRANARIN | 531122 | 2023-08-01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 0.45 | M3 | 0 | 0 | 59.67 | 26.85 | 59.67 | 26.85 | 0 | 63.14 | 0 | 59.67
.4 | FRANARIN | 61002 | 2023-08-01 | FUNDAÇAO/ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6 | 5.3 | M2 | 250.02 | 1325.11 | 67.46 | 357.54 | 317.48 | 1682.65 | 264.57 | 71.39 | 250.02 | 67.46
.5 | COMP. PROPR. | 1430 | 2023-08-01 | ATERRO MANUAL C/COMPACTAÇAO | 1 | M3 | 101.13 | 101.13 | 39.78 | 39.78 | 140.91 | 140.91 | 107.02 | 42.1 | 101.13 | 39.78
.6 | FRANARIN | A91001 | 2023-08-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 59.5 | M2 | 6.94 | 412.93 | 4 | 238 | 10.94 | 650.93 | 7.34 | 4.23 | 6.94 | 4
.7 | COMP. PROPR. | 1283 | 2023-08-01 | LEITO DE PEDRISCO 10CM | 20 | M2 | 8.21 | 164.2 | 10.45 | 209 | 18.66 | 373.2 | 8.69 | 11.06 | 8.21 | 10.45
.8 | FRANARIN | 592600 | 2023-08-01 | REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO SERRADO - ARG.1:4-3CM | 58.8 | M2 | 122.91 | 7227.11 | 53.45 | 3142.86 | 176.36 | 10369.97 | 130.06 | 56.56 | 122.91 | 53.45
.9 | FRANARIN | A92341 | 2023-08-01 | PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 1.7 | M2 | 242.11 | 411.59 | 35.99 | 61.18 | 278.1 | 472.77 | 256.2 | 38.08 | 242.11 | 35.99
.10 | FRANARIN | 93340 | 2023-08-01 | DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-CI-AR 1:4-3CM | 5.5 | UN | 181.3 | 997.15 | 44.97 | 247.34 | 226.27 | 1244.49 | 191.85 | 47.59 | 181.3 | 44.97
.11 | COMP. PROPR. | 14.11 | 2023-08-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO DEGRAU BASALTO SERRADO ACESSO SECUNDARIO | 23.65 | M | 4.31 | 101.93 | 67.46 | 1595.43 | 71.77 | 1697.36 | 4.56 | 71.39 | 4.31 | 67.46
.12 | COMP. PROPR. | 1248 | 2023-08-01 | ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 | 28.15 | M | 51.3 | 1444.1 | 25 | 703.75 | 76.3 | 2147.85 | 54.29 | 26.45 | 51.3 | 25
.13 | COMP. PROPR. | 1198 | 2023-08-01 | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 1.4 | M2 | 128.35 | 179.69 | 35.99 | 50.39 | 164.34 | 230.08 | 135.82 | 38.08 | 128.35 | 35.99
.14 | COMP. PROPR. | 1272MP | 2023-08-01 | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 20 | M2 | 45.99 | 919.8 | 73.36 | 1467.2 | 119.35 | 2387 | 48.67 | 77.63 | 45.99 | 73.36
.15 | COMP. PROPR. | 1363 | 2023-08-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 703.4 | M2 | 0.09 | 63.31 | 2 | 1406.8 | 2.09 | 1470.11 | 0.09 | 2.12 | 0.09 | 2
.16 | COMP. PROPR. | 1236 | 2023-08-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 35 | M2 | 4.1 | 143.5 | 13.49 | 472.15 | 17.59 | 615.65 | 4.34 | 14.27 | 4.1 | 13.49
.17 | COMP. PROPR. | 1364 | 2023-08-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 470.95 | M2 | 1.57 | 739.39 | 4.98 | 2345.33 | 6.55 | 3084.72 | 1.66 | 5.27 | 1.57 | 4.98
.18 | COMP. PROPR. | 14.18 | 2023-08-01 | FIXAÇAO REQUADRO TAMPA FERRO CAIXA TELEFONIA PASSEIO PUBLICO | 1 | TX | 12.61 | 12.61 | 67.46 | 67.46 | 80.07 | 80.07 | 13.34 | 71.39 | 12.61 | 67.46
.19 | FRANARIN | 212200 | 2023-08-01 | LEIVA EM PLACA COLOCADA | 4.75 | M2 | 27.69 | 131.53 | 25.86 | 122.84 | 53.55 | 254.37 | 29.3 | 27.37 | 27.69 | 25.86
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 14375.08 | 0 | 12612.58 |  | 26987.66 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
15. |  |  |  | PINTURA | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | FRANARIN | 22191 | 2023-08-01 | RASPAGEM PINTURA EXTERNA | 29.5 | M2 | 0 | 0 | 4.98 | 146.91 | 4.98 | 146.91 | 0 | 5.27 | 0 | 4.98
.2 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2023-08-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 2516.1 | M2 | 1.46 | 3673.51 | 2.99 | 7523.14 | 4.45 | 11196.65 | 1.55 | 3.16 | 1.46 | 2.99
.3 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2023-08-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 511.5 | M2 | 1.39 | 710.99 | 5.97 | 3053.66 | 7.36 | 3764.65 | 1.47 | 6.32 | 1.39 | 5.97
.4 | FRANARIN | 141250 | 2023-08-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 958.1 | M2 | 1.93 | 1849.13 | 4.45 | 4263.55 | 6.38 | 6112.68 | 2.04 | 4.71 | 1.93 | 4.45
.5 | COMP. PROPR. | 2069 | 2023-08-01 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/VEDAPREN PAREDE - 2 DEMAOS | 29.5 | M2 | 6.59 | 194.41 | 11.24 | 331.58 | 17.83 | 525.99 | 6.97 | 11.89 | 6.59 | 11.24
.6 | COMP. PROPR. | 1259 | 2023-08-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 2516.1 | M2 | 1.11 | 2792.87 | 4.45 | 11196.65 | 5.56 | 13989.52 | 1.17 | 4.71 | 1.11 | 4.45
.7 | FRANARIN | 141210 | 2023-08-01 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 7.9 | M2 | 6.18 | 48.82 | 11.37 | 89.82 | 17.55 | 138.64 | 6.54 | 12.03 | 6.18 | 11.37
.8 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2023-08-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 514.9 | M2 | 6.88 | 3542.51 | 8.91 | 4587.76 | 15.79 | 8130.27 | 7.28 | 9.43 | 6.88 | 8.91
.9 | FRANARIN | 141212 | 2023-08-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 547.4 | M2 | 9.54 | 5222.2 | 11.37 | 6223.94 | 20.91 | 11446.14 | 10.09 | 12.03 | 9.54 | 11.37
.10 | FRANARIN | 141251 | 2023-08-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 765.4 | M2 | 8.58 | 6567.13 | 13.62 | 10424.75 | 22.2 | 16991.88 | 9.08 | 14.41 | 8.58 | 13.62
.11 | FRANARIN | 141257 | 2023-08-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 3511.5 | M2 | 8.73 | 30655.4 | 8.91 | 31287.47 | 17.64 | 61942.87 | 9.24 | 9.43 | 8.73 | 8.91
.12 | FRANARIN | 141347 | 2023-08-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 514.9 | M2 | 11.19 | 5761.73 | 22.26 | 11461.67 | 33.45 | 17223.4 | 11.84 | 23.56 | 11.19 | 22.26
.13 | FRANARIN | 141345 | 2023-08-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 35.6 | M | 16.43 | 584.91 | 22.72 | 808.83 | 39.15 | 1393.74 | 17.39 | 24.04 | 16.43 | 22.72
.14 | COMP. PROPR. | 1512 | 2023-08-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 253.5 | M2 | 7.99 | 2025.47 | 16.81 | 4261.34 | 24.8 | 6286.81 | 8.45 | 17.79 | 7.99 | 16.81
.15 | COMP. PROPR. | 1497 | 2023-08-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 473.2 | M | 3.92 | 1854.94 | 8.91 | 4216.21 | 12.83 | 6071.15 | 4.15 | 9.43 | 3.92 | 8.91
.16 | COMP. PROPR. | 1281 | 2023-08-01 | PINTURA DEMARCACAO DEGRAUS EXTERNOS C/TINTA BRILHO AMARELA | 10.4 | M | 4.34 | 45.14 | 5.7 | 59.28 | 10.04 | 104.42 | 4.59 | 6.03 | 4.34 | 5.7
.17 | FRANARIN | 147005 | 2023-08-01 | PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 144.1 | M | 4.34 | 625.39 | 5.7 | 821.37 | 10.04 | 1446.76 | 4.59 | 6.03 | 4.34 | 5.7
.18 | COMP. PROPR. | 1286 | 2023-08-01 | PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 57.73 | 57.73 | 76.97 | 76.97 | 134.7 | 134.7 | 61.09 | 81.45 | 57.73 | 76.97
.19 | COMP. PROPR. | 1287 | 2023-08-01 | PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 26.43 | 26.43 | 25.66 | 25.66 | 52.09 | 52.09 | 27.97 | 27.15 | 26.43 | 25.66
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 66238.71 | 0 | 100860.56 |  | 167099.27 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 16.1 | 2023-08-01 | FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS | 4 | UN | 9.13 | 36.52 | 25.08 | 100.32 | 34.21 | 136.84 | 9.66 | 26.54 | 9.13 | 25.08
.2 | COMP. PROPR. | 16.2 | 2023-08-01 | FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAÇAO | 1 | UN | 361.21 | 361.21 | 25.08 | 25.08 | 386.29 | 386.29 | 382.23 | 26.54 | 361.21 | 25.08
.3 | COMP. PROPR. | 1498 | 2023-08-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 79.35 | M2 | 0 | 0 | 2.99 | 237.26 | 2.99 | 237.26 | 0 | 3.16 | 0 | 2.99
.4 | COMP. PROPR. | 2030 | 2023-08-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 79.35 | M2 | 226.6 | 17980.71 | 0 | 0 | 226.6 | 17980.71 | 239.79 | 0 | 226.6 | 0
.5 | COMP. PROPR. | 1277 | 2023-08-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 20X20CM-SANITARIOS | 2 | UN | 48.53 | 97.06 | 9.94 | 19.88 | 58.47 | 116.94 | 51.35 | 10.52 | 48.53 | 9.94
.6 | COMP. PROPR. | 2130 | 2023-08-01 | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 2 | CJ | 10.05 | 20.1 | 59.67 | 119.34 | 69.72 | 139.44 | 10.64 | 63.14 | 10.05 | 59.67
[15 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total do Grupo |  |  | 0 | 18495.6 | 0 | 501.88 |  | 18997.48 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2023-08-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 26 | UN | 421.41 | 10956.66 | 0 | 0 | 421.41 | 10956.66 | 445.94 | 0 | 421.41 | 0
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2023-08-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1019.21 | M2 | 1.23 | 1253.63 | 2.78 | 2833.4 | 4.01 | 4087.03 | 1.3 | 2.94 | 1.23 | 2.78
.3 | COMP. PROPR. | 1977 | 2023-08-01 | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1589.31 | 1589.31 | 727.16 | 727.16 | 2316.47 | 2316.47 | 1681.81 | 769.48 | 1589.31 | 727.16
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 13799.6 |  | 3560.56 |  | 17360.16
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 461337.89 |  | 350582.11 |  | 811920
859160.44
_________________________
EXPRESSÃO | [12 empty] | 0.94502
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## CRONOGRAMA
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  | DATA: 23/11/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS
Data Base: ago/2023
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2316.47 | 0.28531 | 2316.47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 9853.57 | 1.2136 | 1379.4998 | 14 | 1182.4284 | 12 | 1182.4284 | 12 | 1182.4284 | 12 | 1182.4284 | 12 | 1182.4284 | 12 | 1280.9641 | 13 | 1280.9641 | 13 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 84426.22 | 10.3983 | 16885.244 | 20 | 10975.4086 | 13 | 16040.9818 | 19 | 16040.9818 | 19 | 16040.9818 | 19 | 8442.622 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 35917.04 | 4.4237 | 1023.6356 | 2.85 | 3031.3982 | 8.44 | 5764.6849 | 16.05 | 6310.6239 | 17.57 | 5057.1192 | 14.08 | 4784.1497 | 13.32 | 4956.5515 | 13.8 | 4988.8769 | 13.89 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 7778.83 | 0.95808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.7075 | 25 | 1944.7075 | 25 | 1944.7075 | 25 | 1944.7075 | 25 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 129688.2 | 15.973 | 0 | 0 | 32422.05 | 25 | 32422.05 | 25 | 46687.752 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078.174 | 7 | 9078.174 | 7 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 12062.43 | 1.4857 | 0 | 0 | 2412.486 | 20 | 9649.944 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 32570.11 | 4.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6514.022 | 20 | 6514.022 | 20 | 8468.2286 | 26 | 11073.8374 | 34 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 72948.86 | 8.9847 | 0 | 0 | 8753.8632 | 12 | 18237.215 | 25 | 18237.215 | 25 | 18237.215 | 25 | 9483.3518 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 18408.62 | 2.2673 | 0 | 0 | 1840.862 | 10 | 4970.3274 | 27 | 3681.724 | 20 | 3681.724 | 20 | 1840.862 | 10 | 2393.1206 | 13 | 0 | 0 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 56528.07 | 6.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.807 | 10 | 5652.807 | 10 | 16958.421 | 30 | 16958.421 | 30 | 11305.614 | 20 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | 53162.77 | 6.5478 | 0 | 0 | 6379.5324 | 12 | 13290.6925 | 25 | 13290.6925 | 25 | 13290.6925 | 25 | 6911.1601 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 65814.24 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13162.848 | 20 | 13162.848 | 20 | 13162.848 | 20 | 13162.848 | 20 | 13162.848 | 20 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 26987.66 | 3.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13493.83 | 50 | 13493.83 | 50 | 100
15 | PINTURA | 167099.27 | 20.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8354.9635 | 5 | 8354.9635 | 5 | 16709.927 | 10 | 33419.854 | 20 | 41774.8175 | 25 | 58484.7445 | 35 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 18997.48 | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18997.48 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 17360.16 | 2.1382 | 1562.4144 | 9 | 1562.4144 | 9 | 1562.4144 | 9 | 1562.4144 | 9 | 1562.4144 | 9 | 1562.4144 | 9 | 1562.4144 | 9 | 6423.2592 | 37 | 100
| Total do período | 811920 | 100 | 23167.2638 | 2.8534 | 68560.4432 | 8.4442 | 130291.3569 | 16.0473 | 142623.18 | 17.5662 | 114342.5008 | 14.083 | 108161.0475 | 13.3216 | 112026.879 | 13.7978 | 112747.3287 | 13.8865
| Acumulado |  |  | 23167.2638 | 2.8534 | 91727.707 | 11.2976 | 222019.0639 | 27.3449 | 364642.244 | 44.9111 | 478984.7448 | 58.9941 | 587145.7923 | 72.3157 | 699172.6713 | 86.1135 | 811920 | 100
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## BDI
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  | DATA: 23/11/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS
OBRA: | LAJEADO
DATA: | 2023-09-29
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
AC | administração central | 4 | 0.04
S + G | seguros e garantias | 0.8 | 0.008
R | riscos | 1.27 | 0.0127
DF | despesas financeiras | 1.23 | 0.0123
L | lucro | 7.4 | 0.074
| PIS | 0.65 | 0.0065
| ISS | 1.34 | 0.0134
| COFINS | 3 | 0.03
| INSS | 4.5 | 0.045
I | impostos sobre o faturamento | 9.49 | 0.0949
CÁLCULO DO BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) | -1
(1-I)
BDI = | 1.2741
OBSERVAÇÃO: Tabela conforme Acórdão 2622/2013
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

## DESONERADA CORRIGIDA
Expressão Engenharia e Construções Ltda. |  | DATA: 23/11/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
RUA ANDRADE NEVES, Nº106 / 21º ANDAR - CEP 90010-210
ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA
ITEM | COMPOSIÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS | HORISTA | MENSALISTA
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
| TOTAL GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | Descanso Semanal Remunerado | 1.35% | Não incide
B.2 | Feriados | 4.24% | Não incide
B.3 | Auxílio Enfermidade | 8.63% | 6.65%
B.4 | 13° Salário | 0.72% | 0.56%
B.5 | Licença Paternidade | 0.91% | 0.7%
B.6 | Faltas justificadas | 17.9% | Não incide
B.7 | Dias de Chuva | 0.11% | 0.08%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 10.82% | 8.33%
B.9 | Férias Gozadas | 0.06% | 0.05%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO "B" | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.51% | 3.47%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C.5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO "C" | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 7.521% | 2.754%
D.2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO "D" | 7.941% | 3.074%
| SUBTOTAL A+B+C+D | 84.16% | 47.54%
E | GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
E.1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27% | 6.27%
E.2 | Auxílio Educação | 1.51% | 1.51%
E.3 | Vale-transporte | 18.23% | 18.23%
| TOTAL GRUPO "E" | 26.01% | 26.01%
| TOTAL GERAL A+B+C+D+E | 110.2% | 73.55%
_________________________
EXPRESSÃO
Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
________________________
Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397