CICLO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL MPRS

DIVISÃO DE INFORMÁTICA

| REGISTRO DE REVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Elaboração |
| 1.0 | 06/2016 | Versão inicial | UGST |
| 1.1 | 10/2017 | Revisão dos produtos de trabalho e cerimônias | UGST |
| 1.2 | 05/2019 | Revisão dos produtos de trabalho e cerimônias | UGST |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

1.1.	Objetivo	4

2.	CICLO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL MPRS	4

2.1.	Planejamento do Projeto	5

2.2.	Execução do Projeto	6

2.3.	Encerramento do Projeto	8

2.4.	Considerações Finais	9

3.	QUADRO RESUMO	10

- INTRODUÇÃO

### Objetivo

A finalidade deste documento é descrever o Ciclo de desenvolvimento ágil adotado no processo de desenvolvimento de software dos sistemas do MPRS. Aqui estão descritas as cerimônias e produtos de trabalho adotados.

- CICLO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL MPRS

Descrição do ciclo ágil do MPRS (Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul)

O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software do MPRS é baseado nos princípios ágeis, sem deixar de lado o planejamento detalhado do projeto, sendo composto pelos processos de Planejamento, Execução e Encerramento do Projeto, conforme esquema a seguir:

Figura 1 - ciclo ágil

### Planejamento do Projeto

O planejamento inicia-se com o trabalho de revisão e priorização dos requisitos com o Gestor do Processo para a composição do Product Backlog (lista dos requisitos priorizados a serem desenvolvidos), bem como a identificação premissas, restrições, possíveis riscos do projeto, a definição de ambientes e arquitetura da solução. Durante a priorização dos requisitos deve ser identificado o MVP (Minimum Viable Product), ou seja, a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizado para o negócio em produção.

O próximo passo será criar um Plano de Entregas que irá contemplar a quantidade e a duração das Sprints, quantas pessoas deverão participar do projeto, o número de releases, o valor de negócio a ser entregue em cada release e a data de liberação do(s) release(s). Poderão ser definidas uma ou mais releases a serem entregues ao longo do projeto. Cada release contempla um conjunto de funcionalidades entregues em condições de entrar em ambiente de produção.

Todos os pontos definidos neste momento serão descritos no Plano do Projeto. O plano de entregas bem como todos os esclarecimentos sobres as seguintes etapas do projeto serão apresentados através de uma reunião de kick-off com todos os envolvidos que determinará o início do projeto.

A fase de planejamento contempla ainda o detalhamento dos requisitos priorizados na iniciação e planejados para a Sprint 1.  A criação de ambientes e arquitetura da solução também é realizada nesse momento para que tudo que é necessário para o início da Sprint 1 esteja finalizado nesta etapa a fim de garantir o início do desenvolvimento sem impedimentos.

A fase de planejamento poderá ser executada pela contratada ou pelo MPRS. Caso seja executada pelo MPRS, serão agendadas de duas a quatro reuniões presenciais com o time da contratada (com representantes das etapas contratadas) e do cliente, antes do início da fase de execução, onde será discutida a visão de produto e feito o repasse do planejamento. Nesse caso, o time da contratada deverá ler o material repassado previamente.

Quando contratado o perfil de Analista de Sistemas, a contratada irá manter atualizado o documento de backlog do projeto contendo as relações entre os requisitos do sistema (funcionalidades), interface visual (telas), histórias do usuário, Sprints, pontos de função estimados e realizados conforme a metodologia do MPRS.

### Execução do Projeto

#### Planejamento da Sprint

O MPRS agendará reuniões presenciais (normalmente de 3 a 5) para planejamento da Sprint, com o time da contratada (com representantes das etapas contratadas), com a participação do Gestor do Processo e do time do MPRS. O objetivo destas reuniões é detalhar os requisitos, realizar a “Contagem Estimada da Sprint”, definir a meta e confirmar as prioridades.

Uma vez que os itens do Product Backlog estão entendidos, o time realiza a discussão técnica e selecionam-se os itens que irão compor o Sprint Backlog de acordo com as prioridades de cada requisito alinhadas com o Gestor do Processo. A duração de cada Sprint pode variar de 15 a 30 dias e deve ser acordado com o Gestor do Processo no planejamento do projeto. Os requisitos definidos na Sprint serão desenvolvidos, testados, entregues e apresentados ao final da Sprint.

O planejamento da Sprint será registrado pelo Scrum Master da Contratada (desempenhado pelo papel do Analista de sistemas, se contratado) em ferramenta definida pelo MPRS. Todas as tarefas devem estar cadastradas e dimensionadas conforme o Planning Poker.

#### Execução da Sprint

O Scrum Master da Contratada deverá fazer reunião diária (daily meeting) com seu Time Scrum para acompanhar andamento das tarefas e levantar eventuais dificuldades ou impedimentos na execução dos trabalhos. O Scrum Master da contratada deverá reportar diariamente ao Scrum Master do MPRS o resultado da diária.

É responsabilidade do Scrum Master da Contratada tomar as iniciativas necessárias para transpor os obstáculos que eventualmente surjam durante a Sprint. Obstáculos que eventualmente o time da contratada não consiga transpor por seus próprios meios deverão ser repassadas a qualquer momento ao seu Scrum Master que levará ao Scrum Master do MPRS, que atuará colaborativamente para saná-los.

Caso o MPRS não contrate o perfil profissional de Analista de sistemas, as tarefas descritas do Scrum Master serão desempenhadas pelo MPRS.

Todos os dias os integrantes do time da contratada devem informar o número de horas já realizadas da tarefa para alimentar o Sprint Burndown (gráfico que mostra progresso da execução das tarefas) e possibilitar o acompanhamento da evolução do Sprint. Cada equipe deverá manter quadro de Kanban e o burn down chart referentes à Sprint corrente atualizados diariamente na ferramenta definida pelo MPRS.

Reunião de Acompanhamento da Sprint:

O MPRS poderá agendar uma reunião presencial de acompanhamento da Sprint com o cliente onde o Scrum Master, o analista da contratada (caso seja contratada esta etapa), pelo menos um desenvolvedor da contratada e o analista de testes da contratada (caso estas etapas tenham sido contratadas) devem participar.

Essa reunião será realizada com prazo médio de 10 dias antes da entrega da Sprint. Serão demonstradas as soluções de software construídas para atender as demandas assumidas. O objetivo é validar os requisitos, possibilitar a solicitação de pequenos ajustes e apresentar o andamento do projeto para o cliente.

As alterações de funcionalidades dentro da Sprint que forem solicitadas até a data da reunião de apresentação e em virtude desta, não serão consideradas retrabalho. Se as alterações excederem 10% do escopo da Sprint poderá ocorrer uma negociação para definir se as alterações serão realizadas dentro da Sprint ou se o escopo precisará ser revisto para atendimento dos prazos. O retrabalho que exceder a 10% do previsto será remunerado.

#### Encerramento da Sprint

Ao final da Sprint a CONTRATADA agendará uma reunião presencial com o cliente de Entrega da Sprint, da qual deverão participar o Scrum Master e o analista da contratada (caso seja contratada esta etapa), o cliente e a equipe do MPRS.

Nesta reunião serão apresentadas ao cliente as funcionalidades que estão disponíveis para o uso. Nesta reunião o time apresenta os itens finalizados na Sprint e discute com o Gestor do Processo e os stakeholders como atualizar o Product Backlog (os itens que não atenderem devem ser registrados na forma de bugs ou novos itens de Product Backlog e depois priorizados para entrada nas Sprint).

Nessa reunião deverá ser tratada a estratégia para as etapas de Homologação e Implantação da Sprint.

Após a reunião de revisão é gerada uma baseline de documentos e código dos itens que fazem parte dessa entrega e ainda ocorre a reunião de retrospectiva com a participação do gerente do projeto e do time da CONTRATADA para que pontos positivos e pontos a melhorar sejam observados pelo time a fim de prover a melhoria continua do trabalho.

A entrega do produto deve ser formalizada através de uma ata de reunião elaborada pela CONTRATADA.

Homologação

A homologação do sistema será realizada de forma continuada ao longo de todo projeto pelo Gestor do Processo do MPRS, devendo iniciar imediatamente após a entrega de cada Sprint.

Durante a Homologação, o software será testado em condições reais de utilização pelo próprio Gestor do Processo a fim de validar a correta implementação das suas funcionalidades. A realização e condução destes testes serão de responsabilidade do Gestor do Processo, de acordo com o cronograma a ser especificado no plano de projeto. Será realizado o acompanhamento e o suporte da homologação por parte do time de desenvolvimento da 	CONTRATADA (caso essa etapa seja contratada) e do MPRS, onde serão corrigidos os eventuais erros de funcionamento nas funcionalidades especificadas.

### Encerramento do Projeto

A CONTRATADA elabora o Documento de Entrega e revisa o Plano de Projeto. O Documento de Entrega contém todos os requisitos desenvolvidos e deve ser disponibilizado para o Gestor de Processo do MPRS realizar a homologação dos requisitos entregues, conforme prazos definidos no plano de projeto.

O Plano de Projeto deve ser revisado pela CONTRATADA para que as definições que foram descritas na seção encerramento do projeto estejam alinhadas com o processo de homologação acordado com o Gestor de Processo.

Ao longo do projeto, o Documento de Entrega deve apresentar todos os requisitos do projeto com suas respectivas datas de homologação preenchidas evidenciando que os itens foram aceitos pelo Gestor de Processo.

Ao final do projeto a CONTRATADA agendará uma reunião presencial com todos os envolvidos para coletar o aceite final do Gestor do Processo e com ele é realizada a pesquisa de satisfação com o projeto. Em projetos menores podem não ser necessárias as reuniões de encerramento do projeto, sendo necessária uma comunicação formal como, por exemplo, um protocolo ou um e-mail.

No final desta etapa será implantada pelo MPRS a versão final do sistema em produção, marcando o encerramento do projeto, e, ainda são consolidadas com o time as lições apreendidas e melhorias de processo.

Caso o MPRS não contrate o perfil profissional de Analista de sistemas, as tarefas descritas nesse item serão desempenhadas pelo MPRS.

### Considerações Finais

A CONTRATADA se obriga a seguir a metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas adotada pelo MPRS e manter equipe qualificada para prestar os serviços no ambiente computacional do MPRS.

A CONTRATADA deve adaptar-se, sem ônus para o MPRS, às atualizações nas ferramentas,

ambiente computacional e na metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas adotados pelo MPRS. O prazo para adaptação será estabelecido pelo MPRS.

- QUADRO RESUMO

O Quadro Resumo abaixo mostra o time-box do SCRUM com os Produtos de Trabalho e Ferramentas.

| Time-box | Atividades | Produtos de Trabalho | Responsável | Roteiros/Modelos | Ferramentas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento do Projeto (Inception) |  Abertura do projeto |  Documento de Projeto, contendo: |  Analista de sistemas |  Modelo de Documento de Projeto |  BrOffice / MS Oficce |
|  |  Realizar Inception | - Visão |  |  |  GIT (para versionamento) |
|  | TAREFAS | - Objetivos de negócio |  |  |  |
|  | - Descrever a visão do produto | - Funcionalidades do produto |  |  |  |
|  | - Priorizar os objetivos de negócio | - Relação das histórias, personas, priorização |  |  |  |
|  | - Identificar as PERSONAS (os usuários, seus perfis e necessidades que impulsionam a funcionalidade do produto) | - Marcos de entrega |  |  |  |
|  | - Identificar as ações dos usuários (funcionalidades do produto) | - Plano de liberação de releases |  |  |  |
|  | - Descrever em alto nível histórias de usuário (requisitos) | - Riscos identificados |  |  |  |
|  | - Identificar riscos | - wireframes das telas principais |  |  |  |
|  | - Desenhar principais fluxos do produto |  |  |  |  |
|  | - Criar wireframes das telas principais |  |  |  |  |
|  | - Estimar as histórias em pontos de função |  |  |  |  |
|  | - Priorizar histórias |  |  |  |  |
|  | - Calcular custos e especificar datas e cronograma de entrega |  |  |  |  |
|  |  Projetar Arquitetura do Sistema |  |  Responsável técnico |  |  |
|  |  Realizar setup de projeto |  |  Responsável técnico |  |  |
|  |  |  Planilha APF |  Analista de sistemas |  Modelo de Planilha APF |  BrOffice / MS Oficce |
|  |  |  |  |  |  GIT |
|  |  |  Diagrama de Requisitos / Histórias |  Analista de sistemas |  Modelo de diagramas de requisitos |  Bizagi Modeler / print dos diagramas |
|  |  |  |  |  |  GIT |
|  |  |  Backlog do projeto |  Analista de sistemas |  |  Redmine |
|  |  |  |  |  |  BrOffice / MS Oficce |
|  |  |  |  |  |  GIT |
| Planejamento da Sprint |  Detalhar requisitos |  Documentos de requisitos |  Analista de sistemas |  Modelo do documento de requisitos |  BrOffice / MS Oficce |
|  | TAREFAS |  Diagrama de Requisitos / Histórias atualizados |  Analista de sistemas |  Modelo de Regras de Negócio |  GIT |
|  | - Elaborar / atualizar documentos de requisitos |  Documento de Regras de negócio |  Analista de sistemas |  Modelo de Glossário |  Redmine |
|  | - Elaborar protótipos de interface |  Glossário |  Analista de sistemas |  Modelo de ata |  Pencil (protótipos de interface) |
|  | - Gerar atas das reuniões |  BDD |  Analista de sistemas |  Modelo de Planilha APF |  |
|  |  |  Protótipos de interface |  Analista de sistemas |  |  |
|  |  |  Ata das reuniões de análise |  Analista de sistemas |  |  |
|  |  |  Opcionalmente, Planilha APF (atualizada com estimado por história) |  Analista de sistemas |  |  |
|  |  |  Release planning |  Analista de sistemas |  |  |
|  |  Planejar Sprint |  Backlog da Sprint |  Analista de sistemas |  |  BrOffice / MS Oficce |
|  | TAREFAS |  |  |  |  GIT |
|  | - Priorizar histórias |  |  |  |  Redmine |
|  | - Definir meta da Sprint |  |  |  |  |
|  | - Estimar Desenvolvimento |  |  |  |  |
| Execução da Sprint |  Gerenciar Sprint |  Backlog da Sprint atualizado |  Analista de sistemas |  Modelo de daily report |  BrOffice / MS Oficce |
|  | TAREFAS |  Daily report |  Analista de sistemas |  |  GIT |
|  | - Realizar reuniões diárias (daily meeting) |  |  |  |  Redmine |
|  | - Enviar atualização diária da execução da Sprint (daily report) |  |  |  |  |
|  | - Atualizar diariamente o backlog da Sprint |  |  |  |  |
|  | - Atualizar o Sprint Burndown |  |  |  |  |
|  |  Desenvolver itens da Sprint |  Modelo ER (entidade relacionamento) |  Desenvolvedor |  Modelo de documento de configuração do sistema |  BrOffice / MS Oficce |
|  | TAREFAS |  Documento de Configuração do sistema atualizado |  Desenvolvedor |  |  GIT |
|  | - Definir modelo ER |  Objetos construídos (código fonte, arquivo de propriedades, etc) |  Desenvolvedor |  |  Erwin / print dos modelos |
|  | - Implementar |  Scripts de banco de dados |  Desenvolvedor |  |  IDEs |
|  | - Testar (teste unitário) |  |  |  |  |
|  | - Atualizar documento de configuração do sistema |  |  |  |  |
|  |  Executar Testes Funcionais |  Plano de Teste |  Desenvolvedor / Analista de teste |  |  BrOffice / MS Oficce |
|  | TAREFAS |  Caso de teste |  Desenvolvedor / Analista de teste |  |  Junit \ Selenium |
|  | - Automatizar os Testes Funcionais (scripts de teste) |  Log de Teste |  Desenvolvedor / Analista de teste |  |  |
|  | - Executar os planos de teste |  Scripts de teste automatizado |  Desenvolvedor / Analista de teste |  |  |
|  | - Realizar testes de integração e regressão |  |  |  |  |
|  | - Registrar bugs e erros conhecidos |  |  |  |  |
|  |  Documentar |  Manual do Usuário |  Analista de sistemas |  |  BrOffice / MS Oficce |
|  | TAREFAS |  Help On-line |  Desenvolvedor |  |  GIT |
|  | - Gerar documentação do sistema |  |  |  |  |
| Encerramento da Sprint |  Realizar Reunião de Entrega da Sprint (revisão e retrospectiva) |  Backlog do projeto atualizado |  Analista de sistemas |  Modelo de planilha de backlog |  BrOffice / MS Oficce |
|  |  Atualizar backlog do projeto |  Opcionalmente, Planilha APF (atualizada com contagem final) |  Analista de sistemas |  Modelo de planilha APF |  GIT |
|  |  Apoiar a implantação (deploy, configuração do BD, configuração do jboss) no ambiente de homologação (em conjunto com o MPRS) |  Ata da reunião de entrega |  Analista de sistemas |  Modelo de ata |  Redmine |
|  |  |  Unidade de implantação (Build, documentos e artefatos de instalação) |  Desenvolvedor |  |  |
|  |  |  Planilha de pacotes e versões do projeto |  Desenvolvedor |  Modelo de planilha de pacote |  |
|  |  |  Nota de liberação (descrição das funcionalidades entregues) |  Desenvolvedor / Analista de sistemas |  Modelo de nota de liberação |  |
|  |  |  Débitos Técnicos e erros conhecidos |  Desenvolvedor / Analista de sistemas |  |  |
|  |  |  Cronograma para o processo de GQA |  Analista de sistemas |  Modelo de cronograma GQA |  |
|  |  |  Planilha de artefatos do processo GQA |  Analista de sistemas |  Modelo de Planilha Artefatos |  |
| Encerramento do Projeto |  Realizar reunião de encerramento |  Documento de entrega |  Analista de sistemas |  |  BrOffice / MS Oficce |
|  |  Formalizar entrega do projeto |  Plano de projeto atualizado |  Analista de sistemas |  |  GIT |
|  |  Registrar lições aprendidas e melhorias no processo |  |  |  |  Redmine |