PROCESSO E METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO MPRS

DIVISÃO DE INFORMÁTICA

| REGISTRO DE REVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Elaboração |
| 1.0 | 01/06/2016 | Versão inicial | UGST |
| 1.1 | 01/10/2017 | Revisão do documento | UGST |
| 1.2 | 01/05/2019 | Revisão do documento | UGST |
| 1.3 | 20/05/2019 | Revisão do documento | UAI |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

1.1.	Objetivo	4

2.	OBJETIVOS DO PROCESSO	4

3.	DESCRIÇÃO DO PROCESSO	5

3.1.	Processo Planejamento do projeto	5

Atividades:	6

3.2.	Processo Execução do projeto	6

3.2.1.	Etapa de planejamento da Sprint	6

3.2.2.	Etapa de Execução	8

3.2.3.	Encerramento do projeto	12

4.	PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	12

4.1.	Manutenção Corretiva	12

4.2.	Manutenções Adaptativas e Evolutivas (Melhorias)	13

4.2.1.	Atividade Planejamento da Versão	13

4.2.2.	Atividade Implementação	14

5.	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - RESUMO	15

- INTRODUÇÃO

## Objetivo

A finalidade deste documento é descrever o processo de desenvolvimento de software adotado no MPRS.

- OBJETIVOS DO PROCESSO

A Metodologia de Desenvolvimento MPRS (MDes) é uma estrutura básica de definição de processos de desenvolvimento, cujo objetivo é definir as principais diretrizes organizacionais para os processos de engenharia de software e gestão de projetos. Compreende roteiros, modelos, guias e ferramentas que dão suporte a todo o ciclo de vida de desenvolvimento do software.

Tem como objetivo garantir:

- A clareza de papéis e responsabilidades;

- Atendimento às necessidades do cliente;

- Participação do cliente em todas as fases;

- Visibilidade dos processos ao cliente;

- Qualidade do produto;

- Planejamento e acompanhamento dos projetos.

A metodologia adotada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul  - MPRS (MDes), bem como suas partes integrantes (os modelos de artefatos, Instâncias, orientações e guias) serão entregues quando da assinatura do Contrato, podendo ser alterados a qualquer momento, a critério do MPRS.

A metodologia utilizada pelo MPRS é aderente aos paradigmas de desenvolvimento de software do mercado, com a previsão de entrega de artefatos obrigatórios, que são considerados parte integrante dos serviços solicitados e executados pela CONTRATADA e, assim, considerados como evidências objetivas da prestação do serviço.

A CONTRATADA se obriga a seguir a metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas adotada pelo MPRS e manter equipe qualificada para prestar os serviços no ambiente computacional do MPRS descrito no anexo “AMBIENTE MPRS”.

A CONTRATADA deve adaptar-se, sem ônus para o MPRS, às atualizações nas ferramentas,

ambiente computacional e na metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas adotados pelo MPRS. O prazo para adaptação será estabelecido pelo MPRS.

- DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Os roteiros do Processo de Desenvolvimento definem as atividades que devem ser executadas para realizar cada uma das etapas. As etapas do processo de desenvolvimento do MPRS são gerenciadas utilizando um Ciclo Ágil, conforme descrito no anexo “CICLO DE DESENVOLVIMENTO AGIL MPRS”.

Figura 1 - Ciclo ágil

O Ciclo Ágil tem as seguintes características:

- Foco no valor do negócio;

- Planejamento contínuo e adaptativo;

- Cliente faz parte da equipe e prioridades são definidas pela equipe;

- Pequenas entregas com prazos rígidos.

## Processo Planejamento do projeto

Esta processo busca levantar as necessidades, problemas e requisitos de uma maneira objetiva para construção de uma proposta ao cliente.

### Atividades:

- Abertura do Projeto: visa obter um conjunto de informações para a inicialização da etapa de Projeto Preliminar. Deve-se iniciar o Documento de Projeto com base no modelo disponível na MDes;

- Definição do escopo: o objetivo é avaliar a demanda inicial, destacando os principais elementos, tais como: necessidades, agentes envolvidos, requisitos, escopo e outras variáveis relevantes que proporcionem uma visão geral da demanda. Deve-se registrar no Documento de Projeto os principais processos, os requisitos funcionais (os casos de uso/histórias de usuário preliminares), não funcionais (performance, confiabilidade, robustez, interação, usabilidade e aspectos legais) e requisitos de dados (mapeados com um modelo E-R conceitual ou diagrama de classes conceitual). Os casos de uso/histórias de usuário preliminares devem conter uma descrição breve, especificando e caracterizando o comportamento das principais funções do sistema;

- Definição da Solução: tem por objetivo pesquisar, definir e descrever, caso existam, as alternativas de solução baseando-se nos problemas, necessidades, delimitadores, requisitos e riscos levantados durante a atividade de definição do escopo. Caso não exista a necessidade de apresentar alternativas, deve-se descrever a solução avaliando-a, considerando os riscos, gerando esquemas e desenhos que facilitem o entendimento;

- Planejamento do Desenvolvimento: o objetivo é definir a estratégia de desenvolvimento e planejar a próxima etapa do projeto.

- Projeto da arquitetura do sistema: envolve um conjunto de decisões estratégicas de projeto. A existência de um padrão de arquitetura e de frameworks de desenvolvimento fornece suporte ao projetista, agregando qualidade e produtividade ao projeto. Nesta atividade deve ser definida a arquitetura do software a ser desenvolvido;

## Processo Execução do projeto

### Etapa de planejamento da Sprint

Após o processo de planejamento do projeto, uma vez aceita a proposta, a equipe inicia a elaboração da Análise do Sistema. O objetivo desta etapa é transformar os requisitos identificados em um conjunto de requisitos técnicos do sistema desejado, que serão a entrada da Etapa de Execução da Sprint.

Durante esta etapa devem ser documentadas as informações e decisões em um documento único de projeto, registrando as evoluções existentes no documento criado na etapa de Projeto Preliminar.

Atividades:

- Análise do sistema: identifica e detalha os conceitos relativos aos requisitos da aplicação a ser desenvolvida. Nesta atividade as seguintes tarefas devem ser realizadas:

  - Analisar os requisitos do projeto: visa obter uma relação dos requisitos mais abrangente e completa. É realizada uma revisão dos requisitos definidos na etapa de Projeto Preliminar e um levantamento mais detalhado a partir de reuniões com o cliente;

  - Refinar os casos de uso/histórias de usuário: através do diagrama de casos de uso/diagrama de histórias de usuário deve-se mostrar o que o sistema irá disponibilizar para o usuário. O objetivo é capturar o comportamento desejável do sistema e não como será implementado. A prototipação auxilia a construção e validação dos casos de uso. O diagrama de casos de uso/diagrama de histórias de usuário preliminar (elaborado na etapa de Projeto Preliminar) deve servir como base para o refinamento;

  - Elaborar as regras de negócio: À medida que os casos de usos/histórias de usuário são analisados nas reuniões com o cliente, surgem as regras de negócio. Estas regras devem ser especificadas de modo claro para que possam servir de apoio na especificação do sistema. Devem identificar as entidades (tabelas) que serão atualizadas, bem como seus respectivos campos. Devem definir as validações que deverão ser realizadas (tanto em nível de campo/interface como de negócio). O detalhamento das regras na Etapa de Análise deve ser realizado de forma suficiente para a construção. De forma que na etapa de Projeto, salvo alguma mudança, não seja necessário maior detalhamento ou refinamento das mesmas. Deve-se ter o cuidado de separar o detalhamento das regras em dois níveis: para serem validadas pelo cliente (detalhamento em nível de análise); para serem implementadas pela equipe de construção (detalhamento em nível de projeto;

  - Realizar a modelagem lógica: elaborar o Modelo Lógico de Dados, representando as entidades, relacionamentos, cardinalidades, atributos e restrições do modelo;

  - Elaborar o protótipo: A construção do protótipo facilita o entendimento do problema e seus requisitos, com a participação do usuário, esclarecendo os aspectos confusos e desconhecidos do sistema. São os desenhos das interfaces visuais e dos relatórios. Deve-se seguir os padrões MPRS definidos no documento de padrão de interface.

- Projeto detalhado da Sprint: O objetivo principal desta atividade é detalhar as unidades de software em um nível que seja de fácil entendimento pelos construtores, para se obter qualidade e produtividade nas etapas seguintes.

### Etapa de Execução

#### Desenvolvimento

Esta etapa tem como objetivo a construção do produto de software.

Durante esta etapa devem ser documentadas as informações e decisões em um documento único de projeto, registrando as evoluções existentes no documento criado na etapa de Projeto Preliminar ou Análise. Nesta etapa é gerado o Modelo ER Físico a partir do Modelo Lógico elaborado na Etapa de Análise. Além dos scripts necessários para a criação ou atualização do banco de dados.

Atividades:

- Codificação de software: o objetivo é desenvolver e documentar cada unidade de software e banco de dados, bem como os procedimentos de testes individuais das unidades. É muito importante que os padrões definidos pelo MPRS sejam utilizados, bem como a utilização de alguns padrões mundiais;

- Elaboração dos componentes de comunicação: O objetivo desta atividade é desenvolver os componentes de comunicação definidos no projeto e complementar as informações para operação do produto (batch e online).

- Integração de software: o objetivo é executar a integração das unidades e componentes de software;

- Testes (Testes unitários e de integração): deve-se planejar como será efetuado o teste das unidades. Existem ferramentas que podem auxiliar o desenvolvedor na realização dos testes unitários. Abrange a preparação de dados para o teste, teste das rotinas do sistema (sequencia, condições a serem testadas) e os testes de integração. Gerar a base de dados de teste e testar a unidade de software. Gerar os testes unitários automatizados, quando acordado.

#### Testes

O processo de teste é um conjunto de atividades complexas, de longa duração e essenciais na garantia da qualidade de software.

Este processo deve ocorrer em paralelo com algumas das etapas de desenvolvimento, com o objetivo de prover o gerenciamento, com a adequada visibilidade, da qualidade dos produtos que estão sendo construídos. O processo de testes está subdivido nas seguintes etapas: Planejamento (Especificação), Automatização e Execução. As atividades e tarefas que devem ser realizadas estão descritas em cada uma das etapas.

Para as etapas de Planejamento e Automatização de Testes deverão ser elaborados planos de testes e scripts de automatização para as funcionalidades críticas e que agregarem valor para o cliente. Cadastros básicos e auxiliares não serão solicitados, além de outras funcionalidades que forem acordadas.

Esta etapa deve ser iniciada após a conclusão da Etapa de Análise e em paralelo com a Etapa de Projeto. O processo prevê um plano de teste macro e planos específicos para atender cada estratégia estabelecida.

Atividades do planejamento de teste:

- Criação e atualização do Plano Macro de Testes: define as estratégias e cobertura dos testes que serão realizados, matriz de riscos e plano de contingência, ambiente necessário para os testes, entre outros;

- Especificação dos Planos de Teste de Caso de Uso/história de usuário: é o mais utilizado, descreve os testes planejados por casos de uso/história de usuário (ação x resultado) e arquivos necessários para simulação;

- Especificação de outros tipos de Teste: além dos testes funcionais pode ocorrer a necessidade de especificar outros tipos de teste para o sistema (Performance, Stress e Comportamento).

A critério do MPRS a especificação dos Planos de Teste de Caso de Uso/ História de Usuário utilizará a técnica de BDD (Behavior Driven Development) onde serão descritos cenários de aceitação ou comportamento.

Atividades de Automatização de Testes

O desenvolvimento de testes funcionais automatizados no MPRS tem como objetivo dar cobertura aos critérios de aceite dos clientes através de softwares que testem aplicações web na perspectiva do usuário. A automatização é realizada com base nos Planos de Teste/BDDs e demais testes planejados.

Para a viabilidade destes testes é necessária a utilização de algumas tecnologias de automação como:

- Selenium WebDriver: API em JAVA para interagir com o navegador web;

- Framework de teste unitário: utilizado para estruturar os testes e fazer as verificações se o sistema respondeu corretamente o esperado pelo teste (Junit, Unittest);

- Ferramenta de gerenciamento de dependências e de automação de build (Maven, Pip);

- Page Objects: padrão de projeto utilizado no desenvolvimento de testes, automatizado, baseado na interface gráfica web.

As ferramentas citadas acima poderão ser utilizadas para a construção do software de teste, a critério do MPRS. A execução deste software deve ser automática (o período é definido pela equipe) para que os erros do sistema sejam detectados e corrigidos o mais breve possível. Para isso, deve ser utilizada uma ferramenta web de integração contínua (por exemplo, Jenkins), que possibilita integrar periodicamente o código da equipe de desenvolvimento, gerando build e executando os testes funcionais.

Atividades de Execução de Testes

São executados todos os Planos de Teste / BDDs e demais testes planejados.

Atividades:

- Executar os Planos de Teste / BDDs: devem ser executados os planos de teste;

- Executar os demais testes planejados: são executados os demais testes planejados tais como os testes de integração, sistema e testes com aceite do cliente, quando houver.

Todos os erros devem ser devidamente documentados bem como evidenciados e registrados na ferramenta de Gestão de Projetos do MPRS.

#### Encerramento da Sprint

Ao final de cada Sprint ocorre a reunião de revisão (Sprint Review) com toda equipe do projeto. Nesta reunião o time apresenta os itens finalizados no Sprint e discute com o Gestor do Processo e os stakeholders como atualizar o Product Backlog (os itens que não atenderem devem ser registrados na forma de bugs ou novos itens de Product Backlog e depois priorizados para entrada nos Sprint).

Após a reunião de revisão é gerada uma baseline de documentos e código dos itens que fazem parte dessa entrega, e, ainda ocorre a reunião de retrospectiva com a participação do gerente do projeto e do time para que pontos positivos e pontos a melhorar sejam observados pelo time a fim de prover a melhoria continua do trabalho. O Gestor de Processo pode participar se for convidado.

#### Documentação

Esta etapa compreende a execução dos serviços especializados de documentação, a elaboração do Manual do Usuário e Help On-line, adequados às necessidades e ao interesse dos usuários dos produtos de software desenvolvidos pelo MPRS ou pela CONTRATADA.

Atividades:

- Análise dos produtos de trabalho das Etapas de Análise e Projeto;

- Elaboração de documentação detalhada para usuários de sistemas de software na forma de Manual do Usuário e Help On-line;

A elaboração de documentação detalhada para usuários de sistemas de software na forma de manual do usuário e help on-line compreende a elaboração de uma documentação mais completa, baseada nos documentos de especificação do sistema e em sua navegação. Deve conter a descrição das funcionalidades e dos processos. Também deve conter o significado, finalidade e origem dos campos da tela.

#### Apoio à Homologação/Implantação

O objetivo é garantir que o produto desenvolvido fique disponível para seus usuários finais. Ao final desta etapa, os objetivos planejados para entrega deverão ter sido alcançados e, se for a última entrega, o projeto será finalizado. Faz parte da implantação a homologação do produto entregue de acordo com as expectativas dos usuários (cliente).

Objetivos primários desta etapa:

- Homologação do produto entregue de acordo com as expectativas dos usuários (cliente);

- Operação paralela com os sistemas legados que serão substituídos;

- Conversão de base de dados;

- Treinamento de usuários;

- Empacotamento e distribuição do sistema;

- Definir critérios de aceitação do produto;

- Obter aceite do produto entregue.

Atividades:

- Planejamento da Implantação: deve assegurar que haja um planejamento das atividades de implantação e que todas as pessoas-chave sejam envolvidas no processo;

- Preparação do Ambiente: deve assegurar que todos os pré-requisitos necessários para a implantação no ambiente de homologação e produção sejam providenciados de forma adequada;

- Preparação dos Dados: deve assegurar que a base de dados seja devidamente gerada e populada e que os controles de acesso estejam adequados;

- Instalação: deve garantir que a instalação do software ocorra conforme o designado no contrato. Os recursos e informações necessários devem ser definidos e estarem disponíveis;

- Acompanhamento: acompanhar o período inicial de utilização do software no ambiente de produção;

- Treinamento: planejar e realizar o treinamento do software nos diferentes grupos de usuários, bem como discipliná-los na correta utilização do software;

- Encerramento da implantação: marca o final da etapa de implantação e o início da etapa seguinte, a de manutenção.

Na Homologação com o Cliente é de responsabilidade do MPRS as atividades de: Planejamento da Implantação, Preparação do Ambiente, Preparação dos Dados, Instalação, Acompanhamento e Treinamento.

Na Homologação com o Cliente é de responsabilidade da CONTRATADA o acompanhamento da Homologação pela equipe responsável, juntamente com o MPRS, visando esclarecer dúvidas e agilizar a correção das não conformidades que surgirem. A CONTRATADA deverá apoiar o MPRS na Preparação do Ambiente e Preparação dos Dados.

### Encerramento do projeto

Neste momento são realizadas reuniões de encerramento do projeto com todos os envolvidos, são coletados os aceites finais do Gestor do Processo e com ele é realizada a pesquisa de satisfação com o projeto. Em projetos menores podem não serem necessárias as reuniões de encerramento do projeto, sendo necessária uma comunicação formal como, por exemplo, um protocolo ou um e-mail.

No final desta etapa será implantada a versão final do sistema, marcando o encerramento do projeto, e, ainda são consolidadas com o time as lições apreendidas e melhorias de processo.

- PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Este processo tem por finalidade auxiliar no desenvolvimento das atividades de manutenção de sistemas de forma a prover mecanismos que auxiliem na avaliação, planejamento, modificações e documentação.

A manutenção corretiva pode ter um caráter urgente, ou seja, deve ser imediatamente solucionada, pois pode comprometer a execução do sistema.

As manutenções adaptativas e evolutivas (melhorias) estão associadas às mudanças em requisitos funcionais (inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades) e não funcionais, em aplicações implantadas.

Abaixo resumo das atividades previstas conforme o tipo de manutenção.

## Manutenção Corretiva

Atividade Implementação da Versão Corretiva: manutenções do tipo corretivas visam corrigir defeitos de funcionalidade, o que inclui acertos emergenciais de código. Quando urgentes são tratadas de maneira diferenciada das demais porque devem solucionar o problema rapidamente.

Entradas:

- Incidente aberto.

Saídas:

- Código corrigido no ambiente de produção;

- Registro da versão realizado;

- Código sincronizado no Gerenciador de Versão;

- Incidente encerrado.

Observações:

- Para os sistemas desenvolvidos pela CONTRATADA, a manutenção corretiva será do tipo Garantia, conforme prazos e demais cláusulas do contrato. Desta forma, estas manutenções corretivas estão compreendidas dentro do custo do desenvolvimento do projeto;

- Quando o sistema estiver fora da Garantia, deverá ser estimado e calculado o tamanho do projeto de manutenção corretiva.

## Manutenções Adaptativas e Evolutivas (Melhorias)

### Atividade Planejamento da Versão

O objetivo principal desta atividade é planejar as versões conforme a prioridade estabelecida pelo Cliente ou pelo MPRS. Nesta atividade é feita uma verificação detalhada da demanda incluindo a análise do seu impacto e de possíveis soluções para atendê-la.

Esta atividade deve ser realizada para todos os tipos de manutenção, com exceção das corretivas urgentes, que automaticamente possuem prioridade sobre qualquer outro tipo de demanda.

Entradas:

- Demandas registradas;

- Atas de reunião com cliente (quando houver).

Saídas:

- Registro das versões planejadas;

- Mudança dos requisitos registradas.

### Atividade Implementação

Esta atividade tem como objetivo realizar as alterações previstas nas versões definidas. Possui as mesmas etapas do Processo de Desenvolvimento de Sistemas: Análise, Projeto, Construção, Testes (Planejamento, Automação, Execução), Documentação e Implantação.

Entradas:

- Planejamento das Versões.

Saídas:

- Produtos de trabalho atualizados;

- Registro das Mudanças realizado;

- Registro da versão realizado;

- Versão liberada no ambiente de produção;

- Código sincronizado no Gerenciador de Versão.

Observações Importantes:

- Deve-se seguir as orientações e padrões definidos para as etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes (Planejamento, Automação e Execução), Documentação e Implantação do Processo de Desenvolvimento de Sistemas;

- Para cada demanda de manutenção o MPRS encaminhará para a CONTRATADA o escopo da demanda com o detalhamento compatível com as etapas que serão contratadas. A CONTRATADA deverá realizar a análise de impacto das alterações e repassar para o MPRS a estimativa de esforço (Contagem APF). Deverá ser fornecido documento complementar contendo a relação dos requisitos que foram alterados (Casos de Uso / Histórias de Usuário, Regras de Negócio, Tabelas e Interfaces).

- PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - RESUMO

| Processo | Etapa | Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento do Projeto | Iniciação | Revisar e priorizar o escopo | Analista de Negócios |
|  |  | Elaborar Estimativa de Tamanho e Esforço | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Reservar Alocação de Recursos | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Elaborar Plano de Projeto | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Aprovar Plano de Projeto | Gestor de Processo |
|  |  | Confirmar Alocação de Recursos | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Realizar Kick-Off | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  | Preparação | Detalhar Requisitos do Sprint 1 | Analista de Sistemas |
|  |  | Elaborar Documentação de Testes do Sprint 1 | Analista de Testes |
|  |  | Realizar Setup de Projeto | Desenvolvedor |
| Execução do Projeto | Planejamento da Sprint | Realizar Planejamento do Sprint | Analista de Sistemas Analista de Negócios Gerente de Projeto |
|  |  | Detalhar Requisitos do Próximo Sprint | Analista de Sistemas |
|  |  | Elaborar Documentação de Testes do Próximo Sprint | Analista de Testes |
|  | Execução do Sprint | Implementar Requisito | Desenvolvedor |
|  |  | Testar Requisito | Analista de Testes |
|  |  | Realizar Reunião Diária | Analista de Sistemas Analista de Testes Desenvolvedor Gerente de Projeto |
|  | Encerramento do Sprint | Realizar Reunião de Revisão do Sprint | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Realizar Reunião de Retrospectiva do Sprint | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Homologar Entrega | Gestor de Processo |
| Encerramento do Projeto |  | Formalizar Entrega do Projeto | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Tomar Conhecimento do Projeto | Suporte ao Usuário |
|  |  | Realizar Encerramento do Projeto | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
| Execução do Projeto / Encerramento do Projeto | Encerramento do Sprint / - | Estabelecer Baselines | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
| Monitoramento e Controle do Projeto | Acompanhamento do Projeto | Gerenciar Projeto | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Monitorar Riscos | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Atualizar Plano de Projeto | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Realizar Reunião de Acompanhamento | Gerente de Projeto / Analista de sistemas Gestor de Processo |
|  |  | Cadastrar Lições Aprendidas do Projeto | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  |  | Cadastrar Melhorias do Processo | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |
|  | Status Report | Elaborar Status Report | Gerente de Projeto / Analista de sistemas |