## plan
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VENÂNCIO AIRES
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA BERLIM DA CRUZ, Nº 1260 - VENÂNCIO AIRES - RS
Data Base: ago/2024
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2998.76 | 1.0654 | 2998.76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 1734.39 | 0.61617 | 797.8194 | 46 | 468.2853 | 27 | 468.2853 | 27 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 32237.83 | 11.453 | 27724.5338 | 86 | 2256.6481 | 7 | 2256.6481 | 7 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 19458.69 | 6.913 | 4350.9631 | 22.36 | 9811.0715 | 50.42 | 5296.6554 | 27.22 | 100
5 | REVESTIMENTOS | 10893.1 | 3.8699 | 0 | 0 | 10893.1 | 100 | 0 | 0 | 100
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13745.13 | 4.8832 | 0 | 0 | 6872.565 | 50 | 6872.565 | 50 | 100
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 9545.35 | 3.3911 | 0 | 0 | 5727.21 | 60 | 3818.14 | 40 | 100
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 171368.78 | 60.8815 | 23991.6292 | 14 | 102821.268 | 60 | 44555.8828 | 26 | 100
9 | PINTURA | 7218.93 | 2.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7218.93 | 100 | 100
10 | SERVICOS FINAIS | 12278.21 | 4.362 | 3069.5525 | 25 | 3069.5525 | 25 | 6139.105 | 50 | 100
| Total do período | 281479.17 | 100 | 62933.258 | 22.3581 | 141919.7004 | 50.4193 | 76626.2116 | 27.2227
| Acumulado |  |  | 62933.258 | 22.3581 | 204852.9584 | 72.7773 | 281479.17 | 100