## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
Data Base: janeiro/2025
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | % | Período 7 | % | Período 8 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 2987.3 | 0.60687 | 2987.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 11618.35 | 2.3603 | 1742.7525 | 15 | 1394.202 | 12 | 1394.202 | 12 | 1394.202 | 12 | 1394.202 | 12 | 1394.202 | 12 | 1394.202 | 12 | 1510.3855 | 13 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 50992.4 | 10.3591 | 18867.188 | 37 | 3569.468 | 7 | 9178.632 | 18 | 9178.632 | 18 | 6629.012 | 13 | 3569.468 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 52978.03 | 10.7625 | 3035.6411 | 5.73 | 1403.9178 | 2.65 | 7787.7704 | 14.7 | 9679.0861 | 18.27 | 9292.3465 | 17.54 | 7946.7045 | 15 | 7512.2847 | 14.18 | 6320.279 | 11.93 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 3479.82 | 0.70692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479.82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 65965.44 | 13.4008 | 0 | 0 | 1978.9632 | 3 | 3957.9264 | 6 | 23747.5584 | 36 | 23087.904 | 35 | 1978.9632 | 3 | 11214.1248 | 17 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 3381.84 | 0.68702 | 0 | 0 | 1690.92 | 50 | 1690.92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 8411.69 | 1.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.338 | 20 | 1682.338 | 20 | 1682.338 | 20 | 1682.338 | 20 | 1682.338 | 20 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 52927.02 | 10.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15878.106 | 30 | 15878.106 | 30 | 15878.106 | 30 | 5292.702 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 19961.85 | 4.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787.029 | 34 | 4391.607 | 22 | 4391.607 | 22 | 4391.607 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 34689.93 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5203.4895 | 15 | 5203.4895 | 15 | 5203.4895 | 15 | 8672.4825 | 25 | 10406.979 | 30 | 0 | 0 | 100
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS | 14162.56 | 2.8771 | 0 | 0 | 1416.256 | 10 | 2832.512 | 20 | 2832.512 | 20 | 2832.512 | 20 | 2832.512 | 20 | 1416.256 | 10 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO | 26982.82 | 5.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396.564 | 20 | 5396.564 | 20 | 5396.564 | 20 | 8094.846 | 30 | 2698.282 | 10 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 27928.49 | 5.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13964.245 | 50 | 13964.245 | 50 | 0 | 0 | 100
15 | PINTURA | 89654.75 | 18.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965.475 | 10 | 8965.475 | 10 | 8965.475 | 10 | 8965.475 | 10 | 17930.95 | 20 | 35861.9 | 40 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 8446.09 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8446.09 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 17680.24 | 3.5917 | 1591.2216 | 9 | 1591.2216 | 9 | 1591.2216 | 9 | 1591.2216 | 9 | 1591.2216 | 9 | 1591.2216 | 9 | 1591.2216 | 9 | 6541.6888 | 37 | 100
| Total do período | 492248.62 | 100 | 28224.1032 | 5.7337 | 13044.9486 | 2.6501 | 72346.1859 | 14.6971 | 89940.7916 | 18.2714 | 86344.7776 | 17.5409 | 73856.5868 | 15.0039 | 69810.8831 | 14.182 | 58680.3433 | 11.9209
| Acumulado |  |  | 28224.1032 | 5.7337 | 41269.0518 | 8.3838 | 113615.2377 | 23.0809 | 203556.0293 | 41.3523 | 289900.8069 | 58.8932 | 363757.3937 | 73.8971 | 433568.2767 | 88.0791 | 492248.62 | 100