## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CACEQUI
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 178 - CACEQUI - RS
Data Base: fev/2025
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | % | Período 6 | %
1 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 2981.31 | 0.69982 | 2981.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 9332.38 | 2.1907 | 1866.476 | 20 | 1493.1808 | 16 | 1493.1808 | 16 | 1493.1808 | 16 | 1493.1808 | 16 | 1493.1808 | 16 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 46078.19 | 10.8163 | 18431.276 | 40 | 7833.2923 | 17 | 9215.638 | 20 | 5529.3828 | 12 | 5068.6009 | 11 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 41974.6 | 9.853 | 2682.1769 | 6.39 | 5796.6923 | 13.81 | 8243.8114 | 19.64 | 8508.2514 | 20.27 | 8902.8127 | 21.21 | 7840.8553 | 18.68 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 787.44 | 0.18484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.976 | 40 | 314.976 | 40 | 157.488 | 20 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 23175.72 | 5.4402 | 0 | 0 | 11587.86 | 50 | 11587.86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 8589.77 | 2.0163 | 0 | 0 | 3607.7034 | 42 | 4294.885 | 50 | 687.1816 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 1496.93 | 0.35138 | 0 | 0 | 449.079 | 30 | 598.772 | 40 | 449.079 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 34068.7 | 7.9972 | 0 | 0 | 6813.74 | 20 | 13627.48 | 40 | 6813.74 | 20 | 6813.74 | 20 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 29160.6 | 6.8451 | 0 | 0 | 6998.544 | 24 | 6998.544 | 24 | 6998.544 | 24 | 6123.726 | 21 | 2041.242 | 7 | 100
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 23922.11 | 5.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588.3165 | 15 | 4784.422 | 20 | 5980.5275 | 25 | 9568.844 | 40 | 100
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 15929.02 | 3.7391 | 0 | 0 | 3185.804 | 20 | 4778.706 | 30 | 4778.706 | 30 | 3185.804 | 20 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 48943.1 | 11.4888 | 0 | 0 | 9788.62 | 20 | 9788.62 | 20 | 14682.93 | 30 | 14682.93 | 30 | 0 | 0 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 42580.6 | 9.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258.06 | 10 | 19161.27 | 45 | 14903.21 | 35 | 4258.06 | 10 | 100
15 | PINTURA | 72618.33 | 17.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630.9165 | 5 | 10892.7495 | 15 | 21785.499 | 30 | 36309.165 | 50 | 100
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 12899.22 | 3.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12899.22 | 100 | 100
17 | SERVIÇOS FINAIS | 11470.74 | 2.6926 | 1261.7814 | 11 | 1261.7814 | 11 | 1261.7814 | 11 | 1261.7814 | 11 | 1261.7814 | 11 | 5161.833 | 45 | 100
| Total do período | 426008.76 | 100 | 27223.0203 | 6.3902 | 58816.2972 | 13.8064 | 83681.5476 | 19.6432 | 86356.1945 | 20.271 | 90359.3003 | 21.2107 | 79572.4001 | 18.6786
| Acumulado |  |  | 27223.0203 | 6.3902 | 86039.3175 | 20.1966 | 169720.8651 | 39.8398 | 256077.0597 | 60.1107 | 346436.3599 | 81.3214 | 426008.76 | 100