## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SOBRADINHO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA ROMANO CARLOS PASA, Nº 32 - SOBRADINHO - RS
Data Base: maio/2025
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | %
1 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1500.5 | 1.0197 | 1500.5 | 100 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 3248.72 | 2.2078 | 1786.796 | 55 | 1461.924 | 45 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 16930.08 | 11.5056 | 15406.3728 | 91 | 1523.7072 | 9 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 10640.61 | 7.2313 | 6022.5853 | 56.6 | 4618.0247 | 43.4 | 100
5 | PAREDES E PAINEIS | 11757.42 | 7.9903 | 3644.8002 | 31 | 8112.6198 | 69 | 100
6 | COBERTURA | 9649.41 | 6.5577 | 9649.41 | 100 | 0 | 0 | 100
7 | PISOS INTERNOS | 16294.75 | 11.0738 | 11406.325 | 70 | 4888.425 | 30 | 100
8 | REVESTIMENTOS | 2602.43 | 1.7686 | 1561.458 | 60 | 1040.972 | 40 | 100
9 | ESQUADRIAS | 16902.42 | 11.4868 | 6760.968 | 40 | 10141.452 | 60 | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA | 17516.23 | 11.9039 | 7006.492 | 40 | 10509.738 | 60 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8077.35 | 5.4893 | 6865.7475 | 85 | 1211.6025 | 15 | 100
12 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 12508.87 | 8.501 | 10007.096 | 80 | 2501.774 | 20 | 100
13 | PINTURA | 13304.94 | 9.042 | 0 | 0 | 13304.94 | 100 | 100
14 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1144.49 | 0.77779 | 0 | 0 | 1144.49 | 100 | 100
15 | SERVIÇOS FINAIS | 5068.3 | 3.4444 | 1672.539 | 33 | 3395.761 | 67 | 100
| Total do período | 147146.52 | 100 | 83291.0898 | 56.6042 | 63855.4302 | 43.3958
| Acumulado |  |  | 83291.0898 | 56.6042 | 147146.52 | 100