## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GENERAL CÂMARA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA DAVID CANABARRO, Nº 174 - GENERAL CÂMARA - RS
Data Base: jul/2025
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | % | Período 3 | % | Período 4 | % | Período 5 | %
1 | MOBILIZAÇÃO | 1527.29 | 0.40292 | 1527.29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 8159.89 | 2.1527 | 1958.3736 | 24 | 1550.3791 | 19 | 1550.3791 | 19 | 1550.3791 | 19 | 1550.3791 | 19 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 30458.21 | 8.0352 | 20102.4186 | 66 | 3654.9852 | 12 | 3350.4031 | 11 | 3350.4031 | 11 | 0 | 0 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 36373.13 | 9.5956 | 2618.8654 | 7.2 | 6579.8992 | 18.09 | 8896.8676 | 24.46 | 9355.169 | 25.72 | 8922.3288 | 24.53 | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 3496.49 | 0.92241 | 0 | 0 | 1748.245 | 50 | 1748.245 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | COBERTURA | 48238.87 | 12.7259 | 0 | 0 | 24119.435 | 50 | 24119.435 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 11368.35 | 2.9991 | 0 | 0 | 5684.175 | 50 | 5684.175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | PISOS INTERNOS | 5851.14 | 1.5436 | 0 | 0 | 1755.342 | 30 | 2340.456 | 40 | 1755.342 | 30 | 0 | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 24275.42 | 6.4041 | 0 | 0 | 7282.626 | 30 | 12137.71 | 50 | 4855.084 | 20 | 0 | 0 | 100
10 | ESQUADRIAS | 31474.18 | 8.3032 | 0 | 0 | 6294.836 | 20 | 8498.0286 | 27 | 12589.672 | 40 | 4091.6434 | 13 | 100
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18760.83 | 4.9493 | 0 | 0 | 2814.1245 | 15 | 3752.166 | 20 | 4690.2075 | 25 | 7504.332 | 40 | 100
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCENDIO | 20032.67 | 5.2848 | 0 | 0 | 6009.801 | 30 | 6009.801 | 30 | 8013.068 | 40 | 0 | 0 | 100
13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 6845.37 | 1.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.685 | 50 | 3422.685 | 50 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 52223.68 | 13.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20889.472 | 40 | 31334.208 | 60 | 100
15 | PINTURA | 67765.44 | 17.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13553.088 | 20 | 23717.904 | 35 | 30494.448 | 45 | 100
16 | SERVICOS DIVERSOS | 4446.33 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.165 | 50 | 2223.165 | 50 | 100
17 | SERVICOS FINAIS | 7762.15 | 2.0477 | 1086.701 | 14 | 1086.701 | 14 | 1086.701 | 14 | 1086.701 | 14 | 3415.346 | 44 | 100
| Total do período | 379059.44 | 100 | 27293.6486 | 7.2004 | 68580.549 | 18.0923 | 92727.4554 | 24.4625 | 97499.2517 | 25.7214 | 92958.5353 | 24.5235
| Acumulado |  |  | 27293.6486 | 7.2004 | 95874.1976 | 25.2927 | 188601.653 | 49.7552 | 286100.9047 | 75.4765 | 379059.44 | 100