## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PAROBÉ
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA GONÇALVINA GOMES MARTINS, Nº 50 - PAROBÉ - RS
Data Base: jul/2025
| Ítem | Valor total | % | Período 1 | % | Período 2 | %
1 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1515.07 | 1.5179 | 1515.07 | 100 | 0 | 0 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS | 3439.82 | 3.4463 | 1891.901 | 55 | 1547.919 | 45 | 100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 13921.14 | 13.9475 | 8491.8954 | 61 | 5429.2446 | 39 | 100
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4390.05 | 4.3984 | 2168.2457 | 49.39 | 2221.8043 | 50.61 | 100
5 | PAREDES E PAINEIS | 1590.18 | 1.5932 | 1049.5188 | 66 | 540.6612 | 34 | 100
6 | REVESTIMENTOS | 1142.17 | 1.1443 | 685.302 | 60 | 456.868 | 40 | 100
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11932.27 | 11.9549 | 4772.908 | 40 | 7159.362 | 60 | 100
8 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 45610.19 | 45.6967 | 22805.095 | 50 | 22805.095 | 50 | 100
9 | PINTURA | 12022.79 | 12.0456 | 4809.116 | 40 | 7213.674 | 60 | 100
10 | SERVIÇOS FINAIS | 4247.03 | 4.2551 | 1104.2278 | 26 | 3142.8022 | 74 | 100
| Total do período | 99810.71 | 100 | 49293.2797 | 49.3868 | 50517.4303 | 50.6132
| Acumulado |  |  | 49293.2797 | 49.3868 | 99810.71 | 100