## Plan1
Divisão de Arquitetura e Engenharia
Atualizada em 15.12.2022
ANO DE 2021
Cidade da Obra | Número do contrato (b) | Data da Paralização | Motivo (d) | Responsável (e) | Previsão (f) - Data de Retomada
Constantina | 005/2020 | 1º (23/03/2020) 2º (11/03/2021) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (08/04/2020) 2º (07/05/2021)
Igrejinha | 115/2020 | 1º (12/08/2021) | Aditivo | Adilson | 1º (16/09/2021)
Pelotas | 136/2019 | 1º (17/03/2020) 2º (30/10/2020) | Pandemia/Aditivo | Adilson | 1º (17/09/2020) 2º (03/02/2021)
Piratini | 105/2020 | 1º (14/05/2021) | Aditivo | Adilson | 1º (05/07/2021)
Poa - Aureliano | 132/2020 | 1º (01/06/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (29/07/2021)
Rio Pardo | 102/2020 | 1º (12/07/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (08/09/2021)
Salto do Jacuí | 122/2020 | 1º (16/09/2021) | Aditivo | Diego | 1º (26/10/2021)
Santa Cruz do sul | 098/2020 | 1º (12/07/2021) | Aditivo | Diego | 1º (16/11/2021)
Santa Maria | 018/2019 | 1º (19/03/2020) 2º (16/07/2020) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (03/06/2020) 2º (16/11/2020)
Santana do Livramento | 142/2018 | 1º (20/03/2020) 2º (15/09/2020) 3º (08/01/2021) | Pandemia/Aditivo | Adilson | 1º (30/03/2020) 2º (16/11/2020) 3º (25/01/2021)
São José do Ouro | 159/2019 | 1º (20/03/2020) 2º (26/05/2021) 3º (11/08/2021) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (13/05/2020) 2º (12/07/2021) 3º (03/11/2021)
São Luiz Gonzaga | 074/2020 | 1º (17/11/2020) 2º (17/02/2021) | Aditivo | Diego | 1º (09/12/2020) 2º (24/05/2021)
ANO DE 2022
Cidade da Obra | Número do contrato (b) | Data da Paralização | Motivo (d) | Responsável (e) | Previsão (f) - Data de Retomada
Alvorada | 058/2021 | 1º (20/05/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (27/07/2022)
Cachoeira do Sul | 020/2021 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Adilson | 1º (10/01/2022)
Campo Bom | 057/2021 | 1º (28/01/2022) 2º (24/05/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (03/03/2022) 2º (19/09/2022)
Esteio | 051/2021 | 1º (20/04/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (19/09/2022)
Flores da Cunha | 084/2021 | 1º (09/05/2022) 2º (18/07/2022 | Aditivo | Diego | 1º (17/05/2022) 2º (05/10/2022)
Guaporé | 104/2020 | 1º (20/12/2021) | Aditivo | Diego | 1º (10/04/2022)
Lagoa Vermelha | 002/2021 | 1º (23/12/2021) | Recesso | Diego | 1º (10/01/2022)
Poa - Andrade Neves Nova | 151/2020 | 1º (21/08/2021) 2º (11/04/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (08/10/2021) 2º (08/07/2022)
Poa - Ipê | 047/2021 | 1º (20/12/2021) 2º (11/05/2022) 3º (28/07/2022) | Recesso/Aditivo | Adilson | 1º (31/01/2022) 2º (27/06/2022) 3º (11/10/2022)
Poa Santana Nova | 001/2019 | 1º (27/03/2020) 2º (09/02/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (23/04/2020) 2º (09/05/2021)
Rio Grande | 174/2019 | 1º (28/03/2020) 2º (25/09/2021) 3º (11/03/2022) | Aditivo | Diego | 1º (14/04/2020) 2º (12/10/2021) 3º (22/03/2022)
Ronda Alta | 142/2020 | 1º (20/12/2021) 2º (20/07/2022) | Recesso | Diego | 1º (10/01/2022) 2º (01/08/2022)
Santiago | 158/2019 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Diego | 1º (10/04/2022)
Santo Antonio das Missões | 049/2021 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Adilson | 1º (09/01/2022)
São Gabriel | 030/2021 | 1º (20/12/2021) 2º (01/02/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (06/01/2022) 2º (27/04/2022)
São Marcos | 116/2020 | 1º (11/10/2021) 2º (14/02/2022) 3º (27/07/2022) | Aditivo | Diego | 1º (10/01/2022) 2º (02/05/2022) 3º (21/09/2022)
São Leopoldo |  | 1º (14/01/2022) | Empresa | Gilberto | 1º (21/03/2022)
Três de Maio |  | 1º (10/08/2022) | Aditvo | Diego | 1º (24/08/2022)
Tramandaí | 088/2021 | 1º (08/07/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (12/09/2022)
Vacaria | 108/2020 | 1º (27/09/2021) | Aditivo | Diego | 1º (17/12/2021)
São Sepé |  | 1º (04/11/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (29/11/2022)